| **MANEJO DE RECURSOS HÍDRICOS** | OBJETIVO PRINCIPAL: Objetivo 03 Derecho de aprovechamiento de aguas y OUA | |
| --- | --- | --- |
| L07. Mejorar la situación legal de los derechos de aprovechamiento de aguas superficiales y subterráneas en la región. | |
| **Programas de Regularización y Perfeccionamiento de derechos de Aprovechamiento de Aguas** | | **SL-11** |
|  | | |
| **Antecedentes Generales de la Sub Línea de Acción** | | |
| Existen variados sectores de la región del Maule, donde efectivamente la falta de regularización de los derechos transforma la zona en un potencial problema. Esta situación es una realidad que no solo afecta a la región del Maule, sino que en general a todo el territorio nacional.  Ejemplos de esta situación se dan en el Río Teno, Río Ancoa y Sistema Digua, donde por programas del Gobierno Regional de la Región del Maule y la Comisión Nacional de Riego se está tratando de ayudar en la tramitación de regularizaciones de derechos de aprovechamiento de agua (CA-30 “Convenio de transferencia de recursos para un programa integral de riego en Región del Maule 2015-2018. Línea: Programa de saneamiento de DAA en los territorios de influencia del embalse Ancoa, Digua y Teno, para usuarios/as").  En la zona del Río Teno existe un universo de a lo menos 1.500 Derechos de Aprovechamiento que no han sido perfeccionados, además de a lo menos 300 derechos que falta por regularizar.  Las zonas del Río Ancoa y el Río Achibueno son zonas que históricamente han tenido que intervenir por este tipo de tramitaciones, de hecho, el año 2013 se dio término a un programa de la Comisión Nacional de Riego en el cual se regularizaron y sanearon cerca de 800 derechos de aprovechamiento, sin embargo, esto no fue suficiente y este año 2017 se volvió a licitar un programa que incluía este tipo de tramitaciones en esa zona.  El Embalse Digua es otro punto en el cual la situación de derechos de aprovechamiento ha sido un tema. Según lo que plantea el Plan de Gestión de Riego de la Cuenca del Loncomilla, existen alrededor de 800 derechos de aprovechamiento que falta por sanear (Hacer posesiones efectivas, rectificaciones de contrato, rectificaciones por el art 88 del Registro de Conservadores etc...) y cerca de 300 por regularizar. Esta zona también ha sido sujeta de intervenciones por organismos públicos mediante programas de saneamiento y regularizaciones de derechos.  Cabe destacar que la zona del Río Perquilauquén es también una zona sujeta a regularizar derechos, como también de sanear, además por supuesto de formalizar la Junta de Vigilancia del Río.  Tema aparte es el tema de las zonas de restricción que existen en la región. Por ahora se componen de dos como los son las zonas de Belco-Arenal, y Teno-Lontué. Regularizar y sanear derechos podría descongestionar de alguna manera la problemática que existe en esos sectores acerca del otorgamiento de derechos.  Esta sub línea de acción es completada por iniciativas catastradas dentro del ámbito de los Planes de Gestión de Riego, se consideró una cartera de proyectos amplia que permite alcanzar el objetivo de la línea de acción. Por lo tanto, no se generó ninguna iniciativa propuesto dentro de esta sub línea de acción. Sin embargo, se refleja en la descripción general la idea sobre esta misma sub línea según el consultor. | | |
| **Objetivo General de las Iniciativas dentro de la Sub Línea de Acción** | | |
| Mejorar la situación legal de los derechos de aprovechamiento de aguas en la región del Maule, mediante programas de capacitación legal y tramitación de casos de regularización, saneamiento u otros en la región. | | |
| **Descripción General** | | |
| Las iniciativas asociadas a esta sub línea de acción tienen las siguientes etapas:  **Catastro de usuarios/as de aguas**  Se deberá elaborar un catastro de usuarios/as de aguas atendidos por la iniciativa del programa, que deberá considerar, a los menos los siguientes antecedentes:   * Datos de referencia de Usuarios/a de agua: nombres y apellidos, nacionalidad, profesión u oficio, cedula de identidad, sexo, estado civil, régimen conyugal, fecha nacimiento, pertenencia a pueblo originario, domicilio, datos de contacto, grupo familiar. * Datos de referencia del Derecho de Aprovechamiento de Aguas: tipo de derecho, ejercicio, caudal, fuente, canal, ubicación en coordenadas UTM, datos de inscripción en el CBR, datos de registro en el CPA, estado o evaluación legal, tipo de tramitación. * Datos de referencia del o los predios: superficie (hás), uso productivo, sistema de riego, ubicación de coordenadas UTM, N° de Rol, datos de inscripción en el CBR.   **Derechos de aprovechamiento de aguas saneados, regularizados o perfeccionados**  Se deberán sanear, regularizar o perfeccionar derechos dentro de la región. Se deberá evaluar contemplar tramitaciones de perfeccionamiento, según procedimiento previsto en el reglamento del Catastro Publico de Aguas; y tramitaciones de saneamiento, contemplando posesiones efectivas y rectificaciones de títulos, según lo previsto en el Reglamento del Conservador de Bienes Raíces, entre otras tramitaciones administrativas contempladas en el Código de Aguas.  **Talleres de sensibilización en derecho de aguas**  Se deberán realizar talleres de sensibilización de derecho de agua. Los talleres deberán considerar, diseño de programa de trabajo, contenidos pedagógicos a tratar, presentación, material de apoyo a entregar a los asistentes, publico objetivo, entre otros.  **Oficina Territorial**  Se deberá habilitar una oficina en el territorio, para atender la asistencia y atención legal de la iniciativa. Deberá contener, letrero, mobiliario, conexión a internet, computares, entre otros.  **Difusión del programa**  Se deberá considerar actividad de lanzamiento de la iniciativa, elaboración de tríptico del programa, pendón institucional y actividad de cierre. | | |
| **Descripción General** | | |
| Estas iniciativas han sido propuestas como programas, de duración 24 a 30 meses, y a ser implementadas por la Comisión Nacional de Riego. | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | | |
| **Programa de Saneamiento de DAA, Cuenca río Mataquito** | | | | | | **CA30** |
| **Tipo de iniciativa** | | No Estructural | | **Tipología de Inversión** | | Programa |
| **Cartera Sectorial** | | Recursos Hídricos / Riego | | **Entidad Responsable** | | CNR |
| **Situación** | | Cartera PGR | | **Fuente de Financiamiento** | | Sectorial Agricultura / FNDR |
| **Objetivo Iniciativa** | | Contribuir a la gestión eficiente de los recursos hídricos a través del diagnóstico de la situación legal de los derechos de aprovechamiento de aguas (superficial) de la cuenca del Mataquito, Región del Maule, con particular énfasis en los medianos y pequeños propietarios agrícolas. | | | | |
| **Beneficiarios** | | Usuarios de aguas de la cuenca del río Mataquito | | | | |
| **Ámbito territorial** | | Cuenca Rio Mataquito | | | | |
| **Período Ejecución** | | 12 meses | | | | |
| **Monto Total de Inversión** Millones de $ | | $ 162.000.000.- (ciento sesenta y dos millones de pesos) | | | | |
| **Descripción** | | | | | | |
| La iniciativa fue levantada en el Plan de Gestión de Riego del rio Mataquito, los objetivos alcanzar son los siguientes:  -Actualizar los registros de comunidades de regantes, OUAs y particular correspondientes a la cuenca del Mataquito, con soporte georreferenciado.  - Diagnosticar la situación legal de los derechos de aprovechamiento de aguas de los usuarios de aguas, identificando su posible tramitación para subsanar el problema.  - Localizar en un sistema de información geográfica (SIG) los usuarios de aguas superficiales de la cuenca del Mataquito, que sean parte del catastro de la DGA.  - Inscripción en el CBR competente, de 150 DAA de pequeños productores agrícolas que cuenten con resolución de otorgamiento de los mismos, por parte de la DGA | | | | | | |
| **Presupuesto** | | | | | | |
| El presupuesto estimado en el plan de Gestión de Riego de la Cuenca de Mataquito es de $162.000.000.- | | | | | | |
| INDICADOR ECONÓMICO | | VAC, 153 millones de pesos | | SUPUESTOS | | TASA DECUENTO 6%  IMPLEMENTACIÓN 1 AÑO | |
| FUENTE | | Plan de Gestión de Riego de la cuenca del río Mataquito. CNR 2016 (PG-MAT-01) | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Saneamiento Títulos de Dominio Tranques Comunitarios** | | | | | | **CA31** |
| **Tipo de iniciativa** | | No Estructural | | **Tipología de Inversión** | | Programa |
| **Cartera Sectorial** | | Recursos Hídricos / Riego | | **Entidad Responsable** | | CNR |
| **Situación** | | Cartera PGR | | **Fuente de Financiamiento** | | Sectorial Agricultura / FNDR |
| **Objetivo Iniciativa** | | El objetivo central es sanear los títulos de dominio de los tranques comunitarios, para poder efectuar su postulación a la recuperación y rehabilitación, a través de programas del Estado." | | | | |
| **Beneficiarios** | | 45 tranques | | | | |
| **Ámbito territorial** | | Cuenca Río Maule | | | | |
| **Período Ejecución** | | 12 meses | | | | |
| **Monto Total de Inversión** Millones de $ | | $64.000.000.- (sesenta y cuatro millones de pesos) | | | | |
| **Descripción** | | | | | | |
| La iniciativa fue levantada en el Plan de Gestión de Riego de la cuenca Rio Maule (8º). Consta de tres etapas, siendo:  Etapa 1. Instalación en el territorio, difusión del programa y diagnóstico sobre la situación jurídica de cada uno de los tranques comunitarios, identificados por la comunidad.  Etapa 2. Aplicación del procedimiento más adecuado para sanear el bien, dependiendo de la naturaleza jurídica del mismo. Se contempla tres actividades: Estudio de títulos, que es la evaluación de la tradición histórica del bien, con el fin de identificar limitaciones, afectaciones, gravámenes o cualquier acto que genere incertidumbre sobre la propiedad, ocurrido durante los últimos veinte años. Se pretende que el estudio de títulos permita definir la viabilidad jurídica y los instrumentos requeridos para sanear el inmueble. Diagnóstico Catastral o visita a terreno, es la visita técnica con el fin de verificar en terreno la situación cierta y real del bien.  Etapa 3. Aplicación de procedimientos administrativos y legales para la constitución y formalización legal de los títulos de dominio de los tranques identificados | | | | | | |
| **Presupuesto** | | | | | | |
| El presupuesto estimado en el plan de Gestión de Riego de la Cuenca del Río Maule es de $64.000.000.- | | | | | | |
| INDICADOR ECONÓMICO | | VAC, 153 millones de pesos | | SUPUESTOS | | TASA DECUENTO 6%  IMPLEMENTACIÓN 1 AÑO | |
| FUENTE | | Plan de Gestión de Riego de la cuenca del río Maule. CNR 2016 (PG-M-10) | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Saneamiento y Regularización de los DAA de los Pequeños Agricultores, Cuenca del Río Maule** | | | | | | **CA32** |
| **Tipo de iniciativa** | | No Estructural | | **Tipología de Inversión** | | Programa |
| **Cartera Sectorial** | | Recursos Hídricos / Riego | | **Entidad Responsable** | | CNR convenio GORE |
| **Situación** | | Cartera PGR | | **Fuente de Financiamiento** | | Sectorial Agricultura / FNDR |
| **Objetivo Iniciativa** | | Mejoramiento de la situación de los DAA de los pequeños agricultores. | | | | |
| **Beneficiarios** | | 1.000 DAA | | | | |
| **Ámbito territorial** | | Cuenca Río Maule | | | | |
| **Período Ejecución** | | 36 meses | | | | |
| **Monto Total de Inversión** Millones de $ | | $ 700.000.000.- (setecientos millones de pesos) | | | | |
| **Descripción** | | | | | | |
| Iniciativa propuesta en el Plan de Gestión de Riego de la cuenca del río Maule, a ser implementada en el marco de un convenio CNR / GORE. | | | | | | |
| **Presupuesto** | | | | | | |
| El presupuesto estimado en el plan de Gestión de Riego de la Cuenca de Maule es de $700.000.000.- | | | | | | |
| INDICADOR ECONÓMICO | | VAC, $624 millones de pesos | | SUPUESTOS | | TASA DECUENTO 6%  IMPLEMENTACIÓN 3 AÑOS | |
| FUENTE | | Plan de Gestión de Riego de la cuenca del río Maule. CNR 2016 (PG-M-19) | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | | |
| **Convenio de transferencia de recursos para un programa integral de riego en Región del Maule 2015-2018.**  **Programa de saneamiento de DAA en los territorios de influencia del embalse Ancoa, Digua y Teno, para usuarios/as. BIP 30.392.724-0** | | | | | | **CA33** |
| **Tipo de iniciativa** | | No Estructural | | **Tipología de Inversión** | | Programa |
| **Cartera Sectorial** | | Recursos Hídricos / Riego | | **Entidad Responsable** | | CNR |
| **Situación** | | Cartera CNR | | **Fuente de Financiamiento** | | Sectorial Agricultura / FNDR |
| **Objetivo Iniciativa** | | Implementar un programa de saneamiento de derechos de aprovechamiento de aguas para los usuarios/as. | | | | |
| **Beneficiarios** | | territorios de influencia del embalse Ancoa, Digua y Teno | | | | |
| **Ámbito territorial** | | Regional (provincia de Linares y Curicó) | | | | |
| **Período Ejecución** | | Ejecución (30 meses) | | | | |
| **Monto Total de Inversión** Millones de $ | | $ 350.000.000.- (trescientos cincuenta millones de pesos) | | | | |
| **Descripción** | | | | | | |
| Saneamiento de derechos de aprovechamiento de aguas DAA en los territorios de influencia del embalse Ancoa, Digua y Teno, para usuarios/as. | | | | | | |
| **Presupuesto** | | | | | | |
| El presupuesto destinado a este programa es de $350.000.000.- | | | | | | |
| INDICADOR ECONÓMICO | | VAC, 314 millones de pesos | | SUPUESTOS | | TASA DECUENTO 6%  IMPLEMENTACIÓN 3 AÑOS | |
| FUENTE | | CNR  Convenio de transferencia de recursos para un programa integral de riego en Región del Maule 2015-2018.  Programa de saneamiento de DAA en los territorios de influencia del embalse Ancoa, Digua y Teno, para usuarios/as. | | | | | |