## IMPLEMENTACION
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS / DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
PLAN MAESTRO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL MAULE
EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PLAN
|  | CATASTRADAS |  |  |  |  | PROPUESTAS
INICIATIVAS (Millones de $) | Total | PROGRAMA | ESTUDIO BÁSICO | PROYECTO | INSTITUCIONAL | Total | PROGRAMA | ESTUDIO BÁSICO | PROYECTO | INSTITUCIONAL |  | %
ESTRUCTURAL | 1712357.674 | 0 | 0 | 1712357.674 | 0 | 220624.88 | 0 | 0 | 220624.88 | 0 | 1932982.554 | 98.64%
NO ESTRUCTURAL | 8584.8 | 4768 | 3816.8 | 0 | 0 | 15523.8126 | 9424.3853 | 6099.4273 | 0 | 0 | 24108.6126 | 1.23%
INSTITUCIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2474.0944 | 0 | 0 | 0 | 2474.0944 | 2474.0944 | 0.1263%
TOTAL | 1720942.474 | 4768 | 3816.8 | 1712357.674 | 0 | 238622.787 | 9424.3853 | 6099.4273 | 220624.88 | 2474.0944 | 1959565.261 | 100%
% |  | 0.2771% | 0.2218% | 99.5% | 0% |  | 3.949% | 2.556% | 92.46% | 1.037% | 0
TOTAL POR ORIGEN |  | 1720942.474 |  |  |  |  | 238622.787 |  |  |  | 1959565.261
% POR ORIGEN |  | 87.82% |  |  |  |  | 12.18%
Institución Responsable | SECTORIAL MOP / FNDR | SECTORIAL AGRICULTURA / FNDR | SECTORIAL ENERGÍA / FNDR | SECTORIAL ECONOMÍA / FNDR | SECTORIAL MEDIOAMBIENTE / FNDR | SECTORIAL INTERIOR / FNDR | TOTAL | %
DGA | 8386.8964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8386.8964 | 0.428%
DOH | 1920268.2389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920268.2389 | 97.99%
CNR / INDAP | 0 | 9995.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9995.18 | 0.5101%
CNR | 0 | 15232.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15232.1 | 0.7773%
INDAP | 0 | 1804.9351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1804.9351 | 0.09211%
SISS | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0.02552%
ENERGÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
SUBSECRETARÍA DE TURISMO | 0 | 0 | 0 | 198.9167 | 0 | 0 | 198.9167 | 0.01015%
CONAF | 0 | 651.1166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651.1166 | 0.03323%
MMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1569.6773 | 0 | 1569.6773 | 0.0801%
ASYCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 0.01225%
GORE | 0 | 452.2 | 0 | 0 | 0 | 266 | 718.2 | 0.03665%
Total | 1929155.1353 | 28135.5318 | 0 | 198.9167 | 1569.6773 | 506 | 1959565.261 | 100%
% | 98.45% | 1.436% | 0% | 0.01015% | 0.0801% | 0.02582% | 100%
SECTOR | SECTORIAL MOP / FNDR | SECTORIAL AGRICULTURA / FNDR | SECTORIAL ENERGÍA / FNDR | SECTORIAL ECONOMÍA / FNDR | SECTORIAL MEDIOAMBIENTE / FNDR | SECTORIAL INTERIOR / FNDR | TOTAL | %
Recurso Hídrico | 1935.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1935.75 | 0.09878%
Silvoagropecuario | 1663373.1576 | 20555.3518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1683928.5093 | 85.93%
Multisectorial - Defensas fluviales, marítimas y cauces artificiales | 1000 | 7580.18 | 0 | 0 | 0 | 266 | 8846.18 | 0.4514%
Recursos Naturales y Medio Ambiente | 213.6 | 0 | 0 | 0 | 1569.6773 | 240 | 2023.2773 | 0.1033%
Silvoagropecuario, Energía, Medioambiente | 2216.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2216.1 | 0.1131%
Agua Potable y Alcantarillado | 256395.0814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256395.0814 | 13.08%
Energía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Comercio, finanzas y turismo | 0 | 0 | 0 | 198.9167 | 0 | 0 | 198.9167 | 0.01015%
Multisectorial - Medioambiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Recursos Hídricos | 1547.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1547.352 | 0.07896%
Institucional | 2474.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2474.0944 | 0.1263%
Total | 1929155.1353 | 28135.5318 | 0 | 198.9167 | 1569.6773 | 506 | 1959565.261 | 100%
% | 98.45% | 1.436% | 0% | 0.01015% | 0.0801% | 0.02582% | 100%

## PRESUPUESTO
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS / DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
PLAN MAESTRO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL MAULE
EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PLAN
3014.7158
[17 empty] | 1959565.261 | 1 |  |  |  |  | 2 | 3
| DIMENSIÓN | OBJETIVOS | LÍNEAS DE ACCIÓN | ID | SUB-LÍNEA |  |  | INICIATIVAS | CAT | TIPO | TIPOLOGÍA | SECTOR | RESPONSABLE | FUENTE | TIR | VAC | TOTAL | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2027 | 2028 - 2032 | 2033 - 2037
I | Manejo de Recursos Hídricos | Objetivo 01: "Realizar un manejo de los recursos hídricos de la región en el corto, mediano y largo plazo, propendiendo al equilibrio entre el consumo humano, ecosistemas y usos productivos; al aumento de la seguridad del acceso al agua para los usos actuales; y a ampliar la disponibilidad cuando sea posible". | L01. Planificación del Manejo e Infraestructura de Recursos Hídricos | SL-01 | Elaboración de Planes de Manejo de Recursos Hídricos | I | IN01 | Plan de Manejo de Recursos Hídricos de la Cuenca del río Mataquito |  | NO ESTRUCTURAL | ESTUDIO BÁSICO | Recurso Hídrico | DGA | SECTORIAL MOP / FNDR |  | 318.1853 | 347.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.1 | 0 | 0
I | [5 empty] | I | IN02 | Plan de Manejo de Recursos Hídricos de la Cuenca del río Maule |  | NO ESTRUCTURAL | ESTUDIO BÁSICO | Recurso Hídrico | DGA | SECTORIAL MOP / FNDR |  | 379.3748 | 413.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.85 | 0 | 0
I | [5 empty] | I | IN03 | Plan de Manejo de Recursos Hídricos de la Cuenca del río Loncomilla |  | NO ESTRUCTURAL | ESTUDIO BÁSICO | Recurso Hídrico | DGA | SECTORIAL MOP / FNDR |  | 318.1853 | 347.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.1 | 0 | 0
I | [5 empty] | I | IN04 | Plan de Manejo de Recursos Hídricos de la Cuenca del río Perquilauquén |  | NO ESTRUCTURAL | ESTUDIO BÁSICO | Recurso Hídrico | DGA | SECTORIAL MOP / FNDR |  | 318.1853 | 347.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.1 | 0 | 0
I | [5 empty] | I | IN05 | Plan de Manejo de Recursos Hídricos de Cuencas Costeras |  | NO ESTRUCTURAL | ESTUDIO BÁSICO | Recurso Hídrico | DGA | SECTORIAL MOP / FNDR |  | 440.5643 | 480.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.6 | 0 | 0
I |  |  |  | SL-02 | Elaboración de Planes de Desarrollo de Infraestructura Hidráulica | I | IN06 | Plan de Desarrollo de Infraestructura Hidráulica cuenca del río Mataquito |  | NO ESTRUCTURAL | ESTUDIO BÁSICO | Recurso Hídrico | DOH | SECTORIAL MOP / FNDR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | [5 empty] | I | IN07 | Plan de Desarrollo de Infraestructura Hidráulica cuenca del río Maule |  | NO ESTRUCTURAL | ESTUDIO BÁSICO | Recurso Hídrico | DOH | SECTORIAL MOP / FNDR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | [5 empty] | I | IN08 | Plan de Desarrollo de Infraestructura Hidráulica cuenca del río Loncomilla |  | NO ESTRUCTURAL | ESTUDIO BÁSICO | Recurso Hídrico | DOH | SECTORIAL MOP / FNDR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | [5 empty] | I | IN09 | Plan de Desarrollo de Infraestructura Hidráulica cuenca del río Perquilauquén |  | NO ESTRUCTURAL | ESTUDIO BÁSICO | Recurso Hídrico | DOH | SECTORIAL MOP / FNDR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | [5 empty] | I | IN10 | Plan de Desarrollo de Infraestructura Hidráulica Cuencas Costeras |  | NO ESTRUCTURAL | ESTUDIO BÁSICO | Recurso Hídrico | DOH | SECTORIAL MOP / FNDR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C |  |  | L02. Aumentar la seguridad de acceso y disponibilidad de los recursos hídricos mediante desarrollo de infraestructura hidráulica | SL-03 | Implementación de Infraestructura de Regulación de cuencas | C | CA01 | Cuenca Río Huenchullamí. Embalse Gualleco | PG-M-22 / CA-04 | ESTRUCTURAL | PROYECTO | Silvoagropecuario | DOH | SECTORIAL MOP / FNDR | 15.3% |  | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | [5 empty] | C | CA02 | Cuenca Río Huenchullamí. Embalse Tabunco | PG-M-23 / CA-03 | ESTRUCTURAL | PROYECTO | Silvoagropecuario | DOH | SECTORIAL MOP / FNDR | 10.59% |  | 2360.298 | 0 | 0 | 2360.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | [5 empty] | C | CA03 | Cuenca Río Huenchullamí. Embalse Empedrado | CA-05 | ESTRUCTURAL | PROYECTO | Silvoagropecuario | DOH | SECTORIAL MOP / FNDR | 4.4% |  | 22367.09 | 22367.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | [5 empty] | C | CA04 | Cuenca Río Teno. Embalse La Jaula | DOH Factibilidad | ESTRUCTURAL | PROYECTO | Silvoagropecuario | DOH | SECTORIAL MOP / FNDR | 6.5% |  | 211200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211200 | 0 | 0
C | [5 empty] | C | CA05 | Cuenca Río Mataquito. Embalse El Parrón | PLAN NACIONAL DE EMBALSES | ESTRUCTURAL | PROYECTO | Silvoagropecuario | DOH | SECTORIAL MOP / FNDR | 7.7% |  | 43236.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43236.02 | 0 | 0
C | [5 empty] | C | CA06 | Cuenca Río Mataquito. Embalse Domulgo | PG-M-24 / PLAN NACIONAL DE EMBALSES | ESTRUCTURAL | PROYECTO | Silvoagropecuario | DOH | SECTORIAL MOP / FNDR | 6% |  | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | [5 empty] | C | CA07 | Cuenca Río Mataquito. Embalse Limávida | PLAN NACIONAL DE EMBALSES | ESTRUCTURAL | PROYECTO | Silvoagropecuario | DOH | SECTORIAL MOP / FNDR | 1% |  | 5697.73 | 0 | 0 | 5697.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | [5 empty] | C | CA08 | Cuenca Río Maule. Embalse Vaquería | PLAN NACIONAL DE EMBALSES | ESTRUCTURAL | PROYECTO | Silvoagropecuario | DOH | SECTORIAL MOP / FNDR | 0.8% |  | 4031 | 0 | 0 | 4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | [5 empty] | C | CA09 | Cuenca Río Maule. Embalse Porvenir | PLAN NACIONAL DE EMBALSES | ESTRUCTURAL | PROYECTO | Silvoagropecuario | DOH | SECTORIAL MOP / FNDR | 8.9% |  | 5780 | 0 | 5780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | [5 empty] | C | CA10 | Cuenca Río Maule. Embalse La Bruja | PG-M-25 / PLAN NACIONAL DE EMBALSES | ESTRUCTURAL | PROYECTO | Silvoagropecuario | DOH | SECTORIAL MOP / FNDR | 1.8% |  | 2760 | 0 | 0 | 2760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | [5 empty] | C | CA11 | Cuenca Río Maule. Embalse Huedque | CA-23 | ESTRUCTURAL | PROYECTO | Silvoagropecuario | DOH | SECTORIAL MOP / FNDR | 9.6% |  | 48360 | 0 | 48360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | [5 empty] | C | CA12 | Cuenca río Maule. Construcción de Sistema de Riego Embalse Junquillar | PG-M-21 | ESTRUCTURAL | PROYECTO | Silvoagropecuario | DOH | SECTORIAL MOP / FNDR |  | 1100 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0
C | [5 empty] | C | CA13 | Cuenca Río Maule. Construcción Tranque Peralito | PG-M-26 | ESTRUCTURAL | PROYECTO | Silvoagropecuario | DOH | SECTORIAL MOP / FNDR | 7.4% |  | 2373.2496 | 0 | 0 | 0 | 2373.2496 | 0 | 0 | 0 | 0
C | [5 empty] | C | CA14 | Cuenca Río Loncomilla. Embalse Los Laureles | CA-26 PREF | ESTRUCTURAL | PROYECTO | Silvoagropecuario | DOH | SECTORIAL MOP / FNDR | 17.35% |  | 68372.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68372.77 | 0
C | [5 empty] | C | CA15 | Cuenca Río Loncomilla. Embalse Montecillo | CA-24 PREF | ESTRUCTURAL | PROYECTO | Silvoagropecuario | DOH | SECTORIAL MOP / FNDR | 7.49% |  | 235456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235456
C | [5 empty] | C | CA16 | Cuenca Río Maule. Embalse Río Claro | Plan Director Región del Maule | ESTRUCTURAL | PROYECTO | Silvoagropecuario | DOH | SECTORIAL MOP / FNDR | 7.42% |  | 337920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337920 | 0 | 0
C | [5 empty] | C | CA17 | Cuenca Río Perquilauquén. Embalse Perquilauquén | Plan Director Región del Maule | ESTRUCTURAL | PROYECTO | Silvoagropecuario | DOH | SECTORIAL MOP / FNDR | 7.49% |  | 50265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50265
C | [5 empty] | C | CA18 | Cuenca Río Perquilauquén. Embalse Purapel | Plan Director Región del Maule | ESTRUCTURAL | PROYECTO | Silvoagropecuario | DOH | SECTORIAL MOP / FNDR | 7.49% |  | 126987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126987
C | [5 empty] | C | CA19 | Cuenca Río Loncomilla. Embalse Ancoa Sitio Original | DOH Factibilidad | ESTRUCTURAL | PROYECTO | Silvoagropecuario | DOH | SECTORIAL MOP / FNDR | 7.49% |  | 264557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264557 | 0
I | [5 empty] | I | IN11 | Cuenca Río Lontué. embalse Gran Lontué |  | ESTRUCTURAL | PROYECTO | Silvoagropecuario | DOH | SECTORIAL MOP / FNDR | 7.42% |  | 209950 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 208200
I |  |  |  | SL04 | Implementación de Infraestructura para la recarga de acuíferos | I | IN12 | Infraestructura para recarga de acuíferos en Cuencas Teno y Lontué, sector restringido Teno-Lontué |  | ESTRUCTURAL | PROYECTO | Multisectorial - Defensas fluviales, marítimas y cauces artificiales | CNR / INDAP | SECTORIAL AGRICULTURA / FNDR | 6% |  | 6384.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6384.8 | 0 | 0
I | [5 empty] | I | IN13 | Infraestructura para recarga de acuíferos en Cuenca río Perquilauquén, sector restringido Belco-Arenal |  | ESTRUCTURAL | PROYECTO | Multisectorial - Defensas fluviales, marítimas y cauces artificiales | CNR / INDAP | SECTORIAL AGRICULTURA / FNDR | 6% |  | 195.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.38 | 0 | 0
C |  |  |  | SL05 | Implementación de Proyectos para la Diversificación de fuentes para abastecimiento de agua | C | CA20 | Recuperación de Tranques Comunitarios | PG-M-15 | ESTRUCTURAL | PROYECTO | Multisectorial - Defensas fluviales, marítimas y cauces artificiales | DOH | SECTORIAL MOP / FNDR | 14.99% |  | 1000 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | [5 empty] | C | CA21 | Construcción de Obras Civiles de Acumulación de Aguas extrapredial e intrapredial, cuenca del Río Maule | PG-M-14 | ESTRUCTURAL | PROYECTO | Multisectorial - Defensas fluviales, marítimas y cauces artificiales | CNR | SECTORIAL AGRICULTURA / FNDR | 7.28% |  | 1000 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | [5 empty] | C | CA22 | Construcción Obras Civiles para la Acumulación de Aguas Lluvias y de Vertientes para Riego y Consumo Humano. (Maule) | PG-M-13 | ESTRUCTURAL | PROYECTO | Silvoagropecuario | CNR / INDAP | SECTORIAL AGRICULTURA / FNDR | 6.1% |  | 1015 | 0 | 507.5 | 507.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | [5 empty] | I | IN14 | Construcción de Obras Civiles para la Acumulación de Aguas Lluvias y de vertientes para Riego y Consumo humano. Cuencas Costeras |  | ESTRUCTURAL | PROYECTO | Silvoagropecuario | CNR / INDAP | SECTORIAL AGRICULTURA / FNDR | 6.1% |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0
I | [5 empty] | I | IN15 | Construcción de Obras Civiles para la Acumulación de Aguas Lluvias y de vertientes para Riego y Consumo humano. Secano interior Perquilauquén. |  | ESTRUCTURAL | PROYECTO | Silvoagropecuario | CNR / INDAP | SECTORIAL AGRICULTURA / FNDR | 6.1% |  | 1200 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
C |  | OBJ 2 | L03. Desarrollar nuevos estudios hidrológicos e hidrogeológicos en la región | SL06 | Estudios Hidrológicos e Hidrogeológicos | C | CA23 | Diagnóstico y Análisis integral sobre Acuiferos e investigación de los recursos hidricos de las zonas saturadas y no saturadas y no saturadas en el secano (Cuenca río maule) | PG-M-04 | NO ESTRUCTURAL | ESTUDIO BÁSICO | Silvoagropecuario | CNR | SECTORIAL AGRICULTURA / FNDR |  | 504.183 | 550 | 275 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | [5 empty] | C | CA24 | Estudio Diagnóstico de los Recursos Subterráneos en el Sistema Hídrico de la Cuenca del Río Longaví | PG-LO-06 | NO ESTRUCTURAL | ESTUDIO BÁSICO | Silvoagropecuario | CNR | SECTORIAL AGRICULTURA / FNDR |  | 188.6792 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | [5 empty] | C | CA25 | Estudio Diagnóstico de los Recursos Subterráneos en el Sistema Hídrico del Secano Costero y Secano Interior Región del Maule | PG-LO-11 | NO ESTRUCTURAL | ESTUDIO BÁSICO | Silvoagropecuario | CNR | SECTORIAL AGRICULTURA / FNDR |  | 412.5133 | 450 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0
I | [5 empty] | I | IN16 | Estudio hidrogeológico sector Teno-Lontué, cuenca Río Mataquito |  | NO ESTRUCTURAL | ESTUDIO BÁSICO | Silvoagropecuario | CNR | SECTORIAL AGRICULTURA / FNDR |  | 370.8953 | 404.6 | 0 | 202.3 | 202.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I |  |  |  | SL-07 | Estudios de la criósfera (nieves y glaciares) para la Región del Maule. | I | IN17 | Estudio de la criósfera (nieves y glaciares) para la Región del Maule. |  | NO ESTRUCTURAL | ESTUDIO BÁSICO | Recursos Naturales y Medio Ambiente | DGA | SECTORIAL MOP / FNDR |  | 201.8868 | 213.6 | 0 | 213.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I |  |  |  | SL-08 | Desarrollo de Modelos hidráulicos unificados entre aguas superficiales y subterráneas | I | IN18 | Modelo hidrológico cuenca río Mataquito |  | NO ESTRUCTURAL | ESTUDIO BÁSICO | Silvoagropecuario, Energía, Medioambiente | DGA | SECTORIAL MOP / FNDR |  | 403.0189 | 427.2 | 0 | 0 | 0 | 213.6 | 213.6 | 0 | 0 | 0
I | [5 empty] | I | IN19 | Modelo hidrológico cuenca río Maule |  | NO ESTRUCTURAL | ESTUDIO BÁSICO | Silvoagropecuario, Energía, Medioambiente | DGA | SECTORIAL MOP / FNDR |  | 453.3962 | 480.6 | 0 | 0 | 240.3 | 240.3 | 0 | 0 | 0 | 0
I | [5 empty] | I | IN20 | Modelo hidrológico cuenca río Loncomilla |  | NO ESTRUCTURAL | ESTUDIO BÁSICO | Silvoagropecuario, Energía, Medioambiente | DGA | SECTORIAL MOP / FNDR |  | 403.0189 | 427.2 | 0 | 0 | 0 | 213.6 | 213.6 | 0 | 0 | 0
I | [5 empty] | I | IN21 | Modelo hidrológico cuenca río Perquilauquén |  | NO ESTRUCTURAL | ESTUDIO BÁSICO | Silvoagropecuario, Energía, Medioambiente | DGA | SECTORIAL MOP / FNDR |  | 403.0189 | 427.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.2 | 0 | 0
I |  |  | L04. Disponer de un sistema de información integrado de los recursos hídricos | SL-09 | Diseño e implementación de un Sistema Integrado de Información de los Recursos Hídricos. | I | IN22 | Diseño e implementación de un Sistema Integrado de Información de los Recursos Hídricos. |  | NO ESTRUCTURAL | PROGRAMA | Silvoagropecuario, Energía, Medioambiente | DGA | SECTORIAL MOP / FNDR |  | 428.2075 | 453.9 | 0 | 226.95 | 226.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C |  | OBJ 3 | L05. Fortalecer y Modernizar las Organizaciones de Usuarios de Aguas | SL-10 | Programas de Fortalecimiento y Modernización de las Organizaciones de Usuarios de Aguas | C | CA26 | Transferencia Gestión Eficiente Recursos Hídricos en las Cuencas de los Ríos Achibueno, Putagán y Ancoa. | PG-LO-01 | NO ESTRUCTURAL | PROGRAMA | Silvoagropecuario | CNR | SECTORIAL AGRICULTURA / FNDR |  | 201.6732 | 220 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0
C | [5 empty] | C | CA27 | Transferencia Gestión Eficiente Recursos Hídricos en la Cuenca del Río Perquilauquén | PG-LO-07 | NO ESTRUCTURAL | PROGRAMA | Silvoagropecuario | CNR | SECTORIAL AGRICULTURA / FNDR |  | 201.6732 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0
C | [5 empty] | C | CA28 | Transferencia para la Gestión Eficiente de los Recursos Hídricos en Secano Interior y Secano Costero de Maule Sur | PG-LO-10 | NO ESTRUCTURAL | PROGRAMA | Silvoagropecuario | CNR | SECTORIAL AGRICULTURA / FNDR |  | 201.6732 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0
C | [5 empty] | C | CA29 | Convenio de transferencia de recursos para un programa integral de riego en Región del Maule 2015-2018. Programa de capacitación para fortalecer la gestión de Comunidades de Aguas en la región del Maule. | CA-29 | NO ESTRUCTURAL | PROGRAMA | Silvoagropecuario | CNR | SECTORIAL AGRICULTURA / FNDR |  | 201.6732 | 200 | 150 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | [5 empty] | I | IN23 | Programa de Fortalecimiento y Modernización de OUA, Cuenca río Maule |  | NO ESTRUCTURAL | PROGRAMA | Silvoagropecuario | CNR | SECTORIAL AGRICULTURA / FNDR |  | 186.0093 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0
I | [5 empty] | I | IN24 | Programa de Fortalecimiento y Modernización de OUA, Cuenca río Loncomilla |  | NO ESTRUCTURAL | PROGRAMA | Silvoagropecuario | CNR | SECTORIAL AGRICULTURA / FNDR |  | 210.8402 | 230 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0
C |  |  | L06. Mejorar la situación legal de los derechos de aprovechamiento de aguas superficiales y subterráneas en la región. | SL-11 | Programas de Regularización y Saneamiento de derechos de Aprovechamiento de Aguas | C | CA30 | Programa de Saneamiento de DAA, Cuenca río Mataquito | PG-MAT-01 | NO ESTRUCTURAL | PROGRAMA | Silvoagropecuario | CNR | SECTORIAL AGRICULTURA / FNDR |  | 152.8302 | 162 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | [5 empty] | C | CA31 | Saneamiento Títulos de Dominio Tranques Comunitarios | PG-M-10 | NO ESTRUCTURAL | PROGRAMA | Silvoagropecuario | CNR | SECTORIAL AGRICULTURA / FNDR |  | 60.3774 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | [5 empty] | C | CA32 | Saneamiento y Regularización de los DAA de los Pequeños Agricultores, Cuenca del Río Maule | PG-M-19 | NO ESTRUCTURAL | PROGRAMA | Silvoagropecuario | CNR | SECTORIAL AGRICULTURA / FNDR |  | 623.602 | 700 | 200 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | [5 empty] | C | CA33 | Convenio de transferencia de recursos para un programa integral de riego en Región del Maule 2015-2018. Programa de saneamiento de DAA en los territorios de influencia del embalse Ancoa, Digua y Teno, para usuarios/as. | CA-30 | NO ESTRUCTURAL | PROGRAMA | Silvoagropecuario | CNR | SECTORIAL AGRICULTURA / FNDR |  | 314.471 | 350 | 150 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | Usos del agua | Objetivo 04. “Mejorar la cobertura, infraestructura y gestión de los sistemas de agua potable rural y de saneamiento rural”. | L07. Mejorar la cobertura e infraestructura de agua potable rural | SL-12 | Mejoramiento y ampliación de Sistemas de Agua Potable Rural | C | CA34 | Implementación de nuevos sistemas de Agua Potable Rural | CA16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 | ESTRUCTURAL | PROYECTO | Agua Potable y Alcantarillado | DOH | SECTORIAL MOP / FNDR | 6% |  | 3609.8416 | 902.4604 | 902.4604 | 902.4604 | 902.4604 | 0 | 0 | 0 | 0
I | [5 empty] | I | IN25 | Estudio Mejoramiento y ampliación de Sistemas de Agua Potable Rural debido a variaciones estacionales de demanda |  | NO ESTRUCTURAL | ESTUDIO BÁSICO | Agua Potable y Alcantarillado | DOH | SECTORIAL MOP / FNDR |  | 201.5094 | 213.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.6 | 0 | 0
I |  |  | L08. Mejorar la gestión de los sistemas de agua potable rural | SL-13 | Catastro y regularización de derechos de aprovechamiento de aguas de APR | I | IN26 | Catastro y regularización de derechos de aprovechamiento de aguas de APR |  | NO ESTRUCTURAL | PROGRAMA | Agua Potable y Alcantarillado | DOH | SECTORIAL MOP / FNDR |  | 229.6324 | 250.5 | 0 | 125.25 | 125.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I |  |  |  | SL-14 | Diseño e implementación de sistemas centralizados de administración de información de APR | I | IN27 | Diseño e implementación de sistema de control en línea de niveles de acuíferos y control de extracciones en los APR con captación subterránea |  | NO ESTRUCTURAL | PROGRAMA | Agua Potable y Alcantarillado | DOH | SECTORIAL MOP / FNDR |  | 1861.2602 | 2030.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030.4 | 0 | 0
I | [5 empty] | I | IN28 | Diseño e implementación de un sistema de Seguimiento Centralizado de calidad de aguas APR |  | NO ESTRUCTURAL | PROGRAMA | Agua Potable y Alcantarillado | DOH | SECTORIAL MOP / FNDR |  | 251.8868 | 267 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C |  |  | L09. Mejorar la cobertura de saneamiento rural y capacitación en Saneamiento Rural. | SL-15 | Implementación de nuevos Sistemas de saneamiento rural | C | CA35 | Implementación de nuevos Sistemas de saneamiento rural | Ley | ESTRUCTURAL | PROYECTO | Agua Potable y Alcantarillado | DOH | SECTORIAL MOP / FNDR | 6% |  | 248970.7398 | 24897.074 | 24897.074 | 24897.074 | 24897.074 | 24897.074 | 124485.3699 | 0 | 0
C |  |  |  | SL-16 | Programa de Capacitación de dirigentes y usuarios de Sistemas de Saneamiento Rural | C | CA36 | Capacitación y Transferencia Tecnológica en Operación y Mantención de Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas. | PG-M-27 | NO ESTRUCTURAL | PROGRAMA | Agua Potable y Alcantarillado | DOH | SECTORIAL MOP / FNDR |  | 262.1752 | 286 | 0 | 143 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | [5 empty] | I | IN29 | Programa de Capacitación de dirigentes y usuarios de Sistemas de Saneamiento Rural, Cuencas del Río Mataquito, Loncomilla y Perquilauquén |  | NO ESTRUCTURAL | PROGRAMA | Agua Potable y Alcantarillado | DOH | SECTORIAL MOP / FNDR |  | 244.7579 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0
C |  | OBJ 5 Riego |  | SL-17 |  | C | CA37 | Diseño y Construcción Bocatoma Unificada de dos Canales del Estero Vaquería, Sector Putú, Constitución. | PG-M-08 | NO ESTRUCTURAL | ESTUDIO BÁSICO | Silvoagropecuario | CNR | SECTORIAL AGRICULTURA / FNDR |  | 23.5849 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | [5 empty] | C | CA38 | Diagnóstico del Estado Actual de los Canales Derivados y Subderivados, Cuenca del Río Maule | PG-M-11 | NO ESTRUCTURAL | ESTUDIO BÁSICO | Silvoagropecuario | CNR | SECTORIAL AGRICULTURA / FNDR |  | 440.0142 | 480 | 0 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | [5 empty] | C | CA39 | Estudio Factibilidad y Diseño de Unificación de Bocatomas de Cuatro Canales del Río Lontué, Comuna de Molina. | PG-M-28 | NO ESTRUCTURAL | ESTUDIO BÁSICO | Silvoagropecuario | CNR | SECTORIAL AGRICULTURA / FNDR |  | 550.0178 | 600 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | [5 empty] | C | CA40 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento de las Obras de Captación y Conducción de las Aguas de los Ríos Achibueno, Putagán y Ancoa, Región del Maule | PG-LO-02 | NO ESTRUCTURAL | ESTUDIO BÁSICO | Silvoagropecuario | CNR | SECTORIAL AGRICULTURA / FNDR |  | 207.5472 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | [5 empty] | C | CA41 | Estudio Básico Identificación de Lugares para Micro-Tranques en la Cuenca del Río Longaví | PG-LO-05 | NO ESTRUCTURAL | ESTUDIO BÁSICO | Silvoagropecuario | CNR | SECTORIAL AGRICULTURA / FNDR |  | 188.6792 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | [5 empty] | C | CA42 | Proyecto Mejoramiento de las Obras de Captación de Aguas del Río Perquilauquén, Región del Maule | PG-LO-08 | NO ESTRUCTURAL | ESTUDIO BÁSICO | Silvoagropecuario | CNR | SECTORIAL AGRICULTURA / FNDR |  | 366.6785 | 400 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | [5 empty] | C | CA43 | Estudio de prefactibilidad de Elevación Mecánica de Canal Peralillo Barandica con ERNC | PG-MAT-07 | NO ESTRUCTURAL | ESTUDIO BÁSICO | Silvoagropecuario | CNR | SECTORIAL AGRICULTURA / FNDR |  | 428.0972 | 467 | 0 | 233.5 | 233.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | [5 empty] | C | CA44 | Diagnóstico de Microtranques en el Secano Costero de la VII Región | CA-28 | NO ESTRUCTURAL | ESTUDIO BÁSICO | Silvoagropecuario | CNR | SECTORIAL AGRICULTURA / FNDR |  | 212.0755 | 224.8 | 0 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I |  |  |  | SL-18 | Tecnificación de compuertas de riego mediante telemetría y automatización | I | IN30 | Concurso regional de proyectos de riego para tecnificación de compuertas de riego mediante telemetría y automatización |  | ESTRUCTURAL | PROYECTO | Silvoagropecuario | CNR | SECTORIAL AGRICULTURA / FNDR | 6% |  | 534 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C |  |  |  | SL-19 | Proyectos de Mejoramiento de Obras de Captación, conducción y distribución. (LEY 18.450, CNR) | C | CA45 | Construcción de Obras de Conducción y Distribución de Aguas, Cuenca del Río Maule | PG-M-12 | ESTRUCTURAL | PROYECTO | Silvoagropecuario | CNR | SECTORIAL AGRICULTURA / FNDR | 6% |  | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I |  |  | L11. Aumentar la eficiencia de riego mediante capacitación y tecnificación del riego intrapredial | SL-20 | Diseño de un Plan de Aumento en la Eficiencia en el Uso del recurso hídrico | I | IN31 | Plan de Aumento Eficiencia del uso del agua en el sector agropecuario, Cuenca de Mataquito |  | NO ESTRUCTURAL | PROGRAMA | Silvoagropecuario | CNR | SECTORIAL AGRICULTURA / FNDR |  | 210.8402 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0
I | [5 empty] | I | IN32 | Plan de Aumento Eficiencia del uso del agua en el sector agropecuario, Cuenca de Maule |  | NO ESTRUCTURAL | PROGRAMA | Silvoagropecuario | CNR | SECTORIAL AGRICULTURA / FNDR |  | 210.8402 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0
I | [5 empty] | I | IN33 | Plan de Aumento Eficiencia del uso del agua en el sector agropecuario, Cuenca de Loncomilla |  | NO ESTRUCTURAL | PROGRAMA | Silvoagropecuario | CNR | SECTORIAL AGRICULTURA / FNDR |  | 210.8402 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0
I | [5 empty] | I | IN34 | Plan de Aumento Eficiencia del uso del agua en el sector agropecuario, Cuenca de Perquilauquén |  | NO ESTRUCTURAL | PROGRAMA | Silvoagropecuario | CNR | SECTORIAL AGRICULTURA / FNDR |  | 210.8402 | 230 | 0 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C |  |  |  | SL-21 | Capacitación y Transferencia Tecnológica en Riego y especialmente riego Tecnificado para Pequeños Agricultores | C | CA46 | Programa sobre el uso sustentable del recurso hídrico que involucre buenas prácticas de riego, mitigación el impacto negativo de la contaminación de los canales de agua, integrando por territorio y/o comuna a comunidades de regantes, municipios, juntas de vecinos y escuelas. | PG-MAT-02 | NO ESTRUCTURAL | PROGRAMA | Silvoagropecuario | CNR | SECTORIAL AGRICULTURA / FNDR |  | 135.8491 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | [5 empty] | C | CA47 | Programa de capacitación en la utilización de infraestructura de riego intrapredial y transferencia tecnológica para sistemas de riego y cultivo, que a través de cursos prácticos en terreno que enseñen la utilización y aplicación eficiente de métodos de riego. | PG-MAT-05 | NO ESTRUCTURAL | PROGRAMA | Silvoagropecuario | CNR | SECTORIAL AGRICULTURA / FNDR |  | 81.1321 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | [5 empty] | C | CA48 | Programa de Transferencia Tecnológica: Capacitación en la articulación de ERNC con obras de riego (asociación con generadoras eléctricas de paso), instrucción para organizaciones de usuarios de aguas, deberes y derechos de los socios. | PG-MAT-06 | NO ESTRUCTURAL | PROGRAMA | Silvoagropecuario | CNR | SECTORIAL AGRICULTURA / FNDR |  | 81.1321 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | [5 empty] | C | CA49 | Capacitación y Transferencia Tecnológica en Riego Tecnificado para Pequeños Agricultores | PG-M-06 | NO ESTRUCTURAL | PROGRAMA | Silvoagropecuario | CNR | SECTORIAL AGRICULTURA / FNDR |  | 113.2075 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | [5 empty] | C | CA50 | Capacitación y Transferencia Tecnológica en Energías Renovables no Convencionales (ERNC) para Pequeños Agricultores. | PG-M-09 | NO ESTRUCTURAL | PROGRAMA | Silvoagropecuario | CNR | SECTORIAL AGRICULTURA / FNDR |  | 84.9057 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C |  |  |  | SL-22 | Proyectos de Tecnificación de riego para Pequeños Agricultores. (Ley 18.450 / INDAP) | C | CA51 | Proyectos de Tecnificación de riego para Pequeños Agricultores. (Ley 18.450 / INDAP) | CA-02. INDAP | ESTRUCTURAL | PROYECTO | Silvoagropecuario | INDAP | SECTORIAL AGRICULTURA / FNDR | 6% |  | 1804.9351 | 1804.9351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | [5 empty] | I | IN35 | Construcción de Obras de Riego Tecnificado para Pequeños Agricultores, Cuencas del Río Mataquito, Loncomilla y Perquilauquén |  | ESTRUCTURAL | PROYECTO | Silvoagropecuario | CNR | SECTORIAL AGRICULTURA / FNDR | 6% |  | 600 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
C |  |  |  | SL-23 | Promoción y Desarrollo de Energías Renovables No Convencionales ERNC (Ley 18.450 / INDAP) | C | CA52 | Construcción de Proyectos de Riego con Usos de Energías Renovables no Convencionales, Cuenca del Río Maule | PG-M-17 | ESTRUCTURAL | PROYECTO | Silvoagropecuario | CNR | SECTORIAL AGRICULTURA / FNDR | 6% |  | 534 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | [5 empty] | I | IN36 | Construcción de Proyectos de Riego con Usos de Energías Renovables no Convencionales, Cuenca río Mataquito, Loncomilla y Perquilauquén |  | ESTRUCTURAL | PROYECTO | Silvoagropecuario | CNR | SECTORIAL AGRICULTURA / FNDR | 6% |  | 560.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | 0 | 0
C |  |  | L12. Mejorar la calidad de las aguas de riego | SL-24 | Diagnóstico y Análisis de la Calidad del Agua de Canales y Capacitación e Implementación de Buenas Prácticas Agrícolas | C | CA53 | Programa de implementación de medidas de mitigación de la contaminación difusa de origen agrícola y ganadero en cursos de aguas naturales y artificiales, utilizados para riego, mediante biofiltros. | PG-MAT-03 | NO ESTRUCTURAL | PROGRAMA | Silvoagropecuario | CNR | SECTORIAL AGRICULTURA / FNDR |  | 330.0107 | 360 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | [5 empty] | C | CA54 | Diagnóstico y Análisis de la Calidad del Agua de Canales, Campaña de Difusión y Estudio de Medidas de Mitigación Contaminación Difusa, Mediante Uso de Biofiltros. | PG-M-01 | NO ESTRUCTURAL | PROGRAMA | Silvoagropecuario | CNR | SECTORIAL AGRICULTURA / FNDR |  | 550.0178 | 600 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | [5 empty] | C | CA55 | Programa de Fortalecimiento Multidimensional para Usuarios y Organizaciones de Usuarios de Aguas en las Cuencas de los Ríos Achibueno, Putagán y Ancoa. | PG-LO-03 | NO ESTRUCTURAL | PROGRAMA | Silvoagropecuario | CNR | SECTORIAL AGRICULTURA / FNDR |  | 201.6732 | 220 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0
C | [5 empty] | C | CA56 | Programa de Fortalecimiento Multidimensional para Usuarios y Organizaciones de Usuarios de Aguas Cuenca del Río Longaví | PG-LO-04 | NO ESTRUCTURAL | PROGRAMA | Silvoagropecuario | CNR | SECTORIAL AGRICULTURA / FNDR |  | 201.6732 | 220 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0
C | [5 empty] | C | CA57 | Programa de Fortalecimiento Multidimensional Organizaciones de Usuarios de Aguas Cuenca del Río Perquilauquén | PG-LO-09 | NO ESTRUCTURAL | PROGRAMA | Silvoagropecuario | CNR | SECTORIAL AGRICULTURA / FNDR |  | 201.6732 | 220 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0
I |  |  |  | SL-25 | Diseño e Implementación de un Plan de Acción para el Control Descargas de contaminantes en canales de riego u otros cuerpos de agua | I | IN37 | Plan de Acción para el control de descargas de contaminantes en canales de riego, Cuenca del Río Mataquito |  | NO ESTRUCTURAL | PROGRAMA | Silvoagropecuario | CNR | SECTORIAL AGRICULTURA / FNDR |  | 210.8402 | 230 | 0 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | [5 empty] | I | IN38 | Plan de Acción para el control de descargas de contaminantes en canales de riego, Cuenca del RíoMaule |  | NO ESTRUCTURAL | PROGRAMA | Silvoagropecuario | CNR | SECTORIAL AGRICULTURA / FNDR |  | 210.8402 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0
I | [5 empty] | I | IN39 | Plan de Acción para el control de descargas de contaminantes en canales de riego, Cuenca del Río Loncomilla |  | NO ESTRUCTURAL | PROGRAMA | Silvoagropecuario | CNR | SECTORIAL AGRICULTURA / FNDR |  | 210.8402 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0
I | [5 empty] | I | IN40 | Plan de Acción para el control de descargas de contaminantes en canales de riego, Cuenca del Río Perquilauquén |  | NO ESTRUCTURAL | PROGRAMA | Silvoagropecuario | CNR | SECTORIAL AGRICULTURA / FNDR |  | 210.8402 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0
I |  | Objetivo 06. "Mejorar la coordinación entre los distintos usos del agua y los usos industriales y energéticos". | L13. Controlar el estado de las descargas de residuos líquidos en cursos y cuerpos de agua | SL-26 | Diseño e Implementación de un Sistema Seguimiento continuo descargas de riles | I | IN41 | Diseño e Implementación de un Sistema Seguimiento continuo descargas de riles |  | NO ESTRUCTURAL | PROGRAMA | Agua Potable y Alcantarillado | SISS | SECTORIAL MOP / FNDR |  | 471.6981 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
I |  |  | L14. Mejorar la coordinación del sector hidroeléctrico con otros usos del agua en la cuenca | SL-27 | Diseño e Implementación de un Plan de coordinación del sector Hidroeléctrico con otros usos de la cuenca. | I | IN42 | Diseño e Implementación de un Plan de coordinación del sector Hidroeléctrico con otros usos de la cuenca. |  | NO ESTRUCTURAL | PROGRAMA | Energía | ENERGÍA | SECTORIAL ENERGÍA / FNDR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I |  | Objetivo 07. “Incluir los usos no extractivos dentro de la Planificación de los Recursos Hídricos”. | L15. Fomentar la coordinación entre usos extractivos y no extractivos del agua en la cuenca. | SL-28 | Estudio de Demandas Mínimas de agua para la actividad turística y otros usos no extractivos | I | IN43 | Estudio de Demandas Mínimas de agua para la actividad turística y otros usos no extractivos |  | NO ESTRUCTURAL | PROGRAMA | Comercio, finanzas y turismo | SUBSECRETARÍA DE TURISMO | SECTORIAL ECONOMÍA / FNDR |  | 187.6572 | 198.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.9167 | 0 | 0
I |  |  |  | SL-29 | Propuesta de Buenas Prácticas de Manejo Forestal para la gestión de cuencas hidrográficas | I | IN44 | Propuesta de Buenas Prácticas de Manejo Forestal para la gestión de cuencas hidrográficas |  | NO ESTRUCTURAL | PROGRAMA | Silvoagropecuario | CONAF | SECTORIAL AGRICULTURA / FNDR |  | 187.6572 | 198.9167 | 0 | 198.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | Calidad del agua y Medio Ambiente | Objetivo 08. “Mejorar la calidad de las aguas en sus fuentes naturales”. | L16. Establecer objetivos de calidad de aguas para las cuencas | SL-30 | Estudio de Demandas Mínimas de agua para asegurar la calidad del recurso en cursos y cuerpos de agua | I | IN45 | Estudio de Demandas Mínimas de agua para asegurar la calidad del recurso en cursos y cuerpos de agua |  | NO ESTRUCTURAL | ESTUDIO BÁSICO | Recursos Naturales y Medio Ambiente | MMA | SECTORIAL MEDIOAMBIENTE / FNDR |  | 326.7411 | 356.4333 | 0 | 178.2167 | 178.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I |  |  |  | SL-31 | Establecimiento de Normas Secundarias de Calidad Ambiental | I | IN46 | Norma Secundaria Calidad de Aguas río Maule |  | NO ESTRUCTURAL | ESTUDIO BÁSICO | Recursos Naturales y Medio Ambiente | MMA | SECTORIAL MEDIOAMBIENTE / FNDR |  | 524.2247 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
I |  |  | L17. Reducir la contaminación urbana e intervención de cauces y canales | SL-32 | Control de la contaminación urbana de cursos de agua y canales de riego | I | IN47 | Campaña de educación ambiental para promover el control de la contaminación |  | NO ESTRUCTURAL | ESTUDIO BÁSICO | Recursos Naturales y Medio Ambiente | MMA | SECTORIAL MEDIOAMBIENTE / FNDR |  | 0 | 329.72 | 0 | 0 | 329.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I |  |  |  | SL-33 | Actualización del procedimiento de autorización de extracción de áridos | I | IN48 | Actualización del procedimiento de autorización de extracción de áridos |  | INSTITUCIONAL |  | Recursos Naturales y Medio Ambiente | DOH | SECTORIAL MOP / FNDR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I |  | Objetivo 09. “Promover la protección de los ecosistemas significativos de la región". | L18. Resguardar los ecosistemas significativos asegurando la disponibilidad de recursos hídricos | SL-34 | Estudio de caudales ambientales para la mantención de ecosistemas acuáticos | I | IN49 | Estudio de caudales ambientales para la mantención de ecosistemas acuáticos |  | NO ESTRUCTURAL | ESTUDIO BÁSICO | Recursos Naturales y Medio Ambiente | MMA | SECTORIAL MEDIOAMBIENTE / FNDR |  | 267.4755 | 283.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.524 | 0 | 0
I |  | Objetivo 10. “Incorporar la gestión de cuencas hidrográficas como la base del ordenamiento territorial”. | L19. Promover instrumentos de gestión y ordenamiento territorial sobre la base de las cuencas hidrográficas | SL-35 | Promoción y Desarrollo de Acuerdos Voluntarios de Cuenca | I | IN50 | Acuerdo Voluntario de Cuenca embalse Colbún |  | NO ESTRUCTURAL | PROGRAMA | Recursos Naturales y Medio Ambiente | ASYCC | SECTORIAL INTERIOR / FNDR |  | 220.0071 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0
I |  |  |  | SL-36 | Diseño de un Ordenamiento territorial para el manejo integrado de cuencas hidrográficas | I | IN51 | Diseño de un Ordenamiento territorial para el manejo integrado de cuencas hidrográficas |  | INSTITUCIONAL |  | Recursos Naturales y Medio Ambiente | GORE | SECTORIAL INTERIOR / FNDR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | Eventos Extremos y Cambio Climático | Objetivo 11. “Mejorar la resiliencia de los usos del agua y ecosistemas de la región ante eventos extremos y a su variación en el tiempo producto del cambio climático”. | L20. Implementar instrumentos para la Adaptación a los eventos extremos | SL-37 | Diseño e Implementación Plan de Adaptación a la Sequía | I | IN52 | Diseño e Implementación Plan de Adaptación a la Sequía Regional |  | NO ESTRUCTURAL | PROGRAMA | Silvoagropecuario | GORE | SECTORIAL AGRICULTURA / FNDR |  | 414.5301 | 452.2 | 0 | 226.1 | 226.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I |  |  |  | SL-38 | Implementación de un Plan de Adaptación a Inundaciones, Aluviones y erosión | I | IN53 | Implementación de un Plan de Adaptación a Inundaciones, Aluviones y erosión |  | NO ESTRUCTURAL | PROGRAMA | Multisectorial - Defensas fluviales, marítimas y cauces artificiales | GORE | SECTORIAL INTERIOR / FNDR |  | 250.9434 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0
I |  |  |  | SL-39 | Implementación de un Plan de Adaptación a los Incendios Forestales | I | IN54 | Implementación de un Plan de Adaptación a los Incendios Forestales |  | NO ESTRUCTURAL | PROGRAMA | Silvoagropecuario | CONAF | SECTORIAL AGRICULTURA / FNDR |  | 414.5301 | 452.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.2 | 0 | 0
I |  |  | L21. Desarrollar estrategias locales de adaptación al cambio climático | SL-40 | Implementación de un Consejo Regional de Cambio Climático | I | IN55 | Implementación de un Consejo Regional de Cambio Climático |  | INSTITUCIONAL |  | Multisectorial - Medioambiente | MMA | SECTORIAL MEDIOAMBIENTE / FNDR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | Gestión integrada de recursos hídricos | OBJETIVO 12. “Implementar una gestión integrada de los recursos hídricos en la región" | L22. Definir e implementar una Gobernanza para la gestión integrada de recursos Hídricos . | SL-41 | Definición de un modelo de Gobernanza para la gestión Integrada y Plan de Implementación (Consejo, Administradora, Usuarios, Ecosistemas, Eventos Extremos) | I | IN56 | Definición de un modelo de Gobernanza para la cuenca del Río Mataquito |  | NO ESTRUCTURAL | PROGRAMA | Recursos Hídricos | DGA | SECTORIAL MOP / FNDR |  | 224.6603 | 245.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.076 | 0 | 0
I | [5 empty] | I | IN57 | Definición de un modelo de Gobernanza para la cuenca del Río Maule |  | NO ESTRUCTURAL | PROGRAMA | Recursos Hídricos | DGA | SECTORIAL MOP / FNDR |  | 295.1506 | 321.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.972 | 0 | 0
I | [5 empty] | I | IN58 | Definición de un modelo de Gobernanza para la cuenca del Río Loncomilla |  | NO ESTRUCTURAL | PROGRAMA | Recursos Hídricos | DGA | SECTORIAL MOP / FNDR |  | 224.6603 | 245.076 | 122.538 | 122.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | [5 empty] | I | IN59 | Definición de un modelo de Gobernanza para la cuenca del Río Perquilauquén |  | NO ESTRUCTURAL | PROGRAMA | Recursos Hídricos | DGA | SECTORIAL MOP / FNDR |  | 224.6603 | 245.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.076 | 0 | 0
I |  |  |  | SL-42 | Definición de Objetivos para la Gestión Integrada de Recursos Hídricos | I | IN60 | Programa de acompañamiento para la definición de objetivos para la Gestión Integrada dde Recursos Hídricos |  | NO ESTRUCTURAL | PROGRAMA | Recursos Hídricos | DGA | SECTORIAL MOP / FNDR |  | 231.2038 | 245.076 | 0 | 0 | 245.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I |  |  |  | SL-43 | Seguimiento a los Instrumentos de Planificación | I | IN61 | Programa de Seguimiento a los Instrumentos de Planificación |  | NO ESTRUCTURAL | PROGRAMA | Recursos Hídricos | DGA | SECTORIAL MOP / FNDR |  | 224.6603 | 245.076 | 0 | 0 | 0 | 122.538 | 122.538 | 0 | 0 | 0
I | Institucional | OBJETIVO 13. "Potenciar la labor de la DGA regional y favorecer el acercamiento a los usuarios del agua" | L-I-01 Fortalecimiento de la DGA regional | SL-I-01 | Programa de Capacitación Interna | I | IN62 | Programa de Capacitación Interna |  | INSTITUCIONAL | INSTITUCIONAL | Institucional | DGA | SECTORIAL MOP / FNDR |  | 25.2742 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0
I |  |  |  | SL-I-02 | Gestión del conocimiento y centro de documentación | I | IN63 | Gestión del conocimiento y centro de documentación |  | INSTITUCIONAL | INSTITUCIONAL | Institucional | DGA | SECTORIAL MOP / FNDR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I |  |  |  | SL-I-03 | Difusión de las actividades de la DGA entre los usuarios de la región | I | IN64 | Difusión de las actividades de la DGA entre los usuarios de la región |  | INSTITUCIONAL | INSTITUCIONAL | Institucional | DGA | SECTORIAL MOP / FNDR |  | 42.1236 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
I |  | OBJETIVO 13.1 "Posicionar a la DGA regional como la institución especialista en recursos hídricos a nivel regional" | L-I-02. Desarrollo de capacidades regionales para estudio y planificación de recursos hídricos | SL-I-04 | Creación del Departamento de Estudios y Planificación de Recursos Hídricos en la región | I | IN65 | Creación del Departamento de Estudios y Planificación de Recursos Hídricos en la región |  | INSTITUCIONAL | INSTITUCIONAL | Institucional | DGA | SECTORIAL MOP / FNDR |  | 113.7338 | 135 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0
I |  | OBJETIVO 13.2. Hidrología: "Ampliar la información hidrológica generada y mejorar la accesibilidad de los usuarios". | L-I-03. Ampliar la cobertura de la red hidrométrica y red de calidad de aguas | SL-I-05 | Instalación de nuevas estaciones para la red hidrométrica de la DGA. | I | IN66 | Instalación de nuevas estaciones para la red hidrométrica de la DGA. |  | INSTITUCIONAL | INSTITUCIONAL | Institucional | DGA | SECTORIAL MOP / FNDR |  | 1194.6095 | 1417.98 | 283.596 | 283.596 | 283.596 | 283.596 | 283.596 | 0 | 0 | 0
I |  |  |  | SL-I-06 | Instalación de nuevas estaciones e Incorporación de parámetros biológicos en la Red de Calidad de Aguas. | I | IN67 | Instalación de nuevas estaciones e Incorporación de parámetros biológicos en la Red de Calidad de Aguas. |  | INSTITUCIONAL | INSTITUCIONAL | Institucional | DGA | SECTORIAL MOP / FNDR |  | 123.338 | 146.4 | 29.28 | 29.28 | 29.28 | 29.28 | 29.28 | 0 | 0 | 0
I |  |  | L-I-04. Dotar a la región de atribuciones de análisis hidrológicos e hidraulicos. | SL-I-07 | Propuesta de protocolos para la actualización regional de curvas de descarga | I | IN68 | Propuesta de protocolos para la actualización regional de curvas de descarga |  | INSTITUCIONAL | INSTITUCIONAL | Institucional | DGA | SECTORIAL MOP / FNDR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I |  |  | L-I-05. Mejorar la accesibilidad a la Información de los Recursos Hídricos disponible en la DGA. | SL-I-08 | Diseño de un Nuevo Portal web de información de Recursos Hídricos de la DGA. | I | IN69 | Diseño de un Nuevo Portal web de información de Recursos Hídricos de la DGA. |  | INSTITUCIONAL | INSTITUCIONAL | Institucional | DGA | SECTORIAL MOP / FNDR |  | 266.9989 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I |  | OBJETIVO 13.3 DARH: "Mejorar la situación legal de los derechos de aprovechamiento de agua en la región". | L-I-06. Mejorar la situación legal de los derechos de aprovechamiento de aguas en la región | SL-I-09 | Creación del cargo de Subagente de Expedientes. | I | IN70 | Creación del cargo de Subagente de Expedientes. |  | INSTITUCIONAL | INSTITUCIONAL | Institucional | DGA | SECTORIAL MOP / FNDR |  | 101.0967 | 120 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0
I |  |  |  | SL-I-10 | Implementación de un Plan de Acción Interinstitucional para mejorar la situación legal los DAA | I | IN71 | Implementación de un Plan de Acción Interinstitucional para mejorar la situación legal los DAA |  | INSTITUCIONAL | INSTITUCIONAL | Institucional | DGA | SECTORIAL MOP / FNDR |  | 202.5608 | 214.7144 | 214.7144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I |  |  |  | SL-I-11 | Simplificación de los procesos para regularización de derechos | I | IN72 | Simplificación de los procesos para regularización de derechos |  | INSTITUCIONAL | INSTITUCIONAL | Institucional | DGA | SECTORIAL MOP / FNDR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I |  | OBJETIVO 13.4 FISCALIZACIÓN: "Ampliar la capacidad de fiscalización en la región" | L-I-07. Aumento de atribuciones y Mejorar las capacidades de fiscalización | SL-I-12 | Disposición de mayores atribuciones de fiscalización | I | IN73 | Disposición de mayores atribuciones de fiscalización |  | INSTITUCIONAL | INSTITUCIONAL | Institucional | DGA | SECTORIAL MOP / FNDR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I |  |  |  | SL-I-13 | Ampliación el programa de fiscalización selectiva | I | IN74 | Ampliación el programa de fiscalización selectiva |  | INSTITUCIONAL | INSTITUCIONAL | Institucional | DGA | SECTORIAL MOP / FNDR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I |  |  |  | SL-I-14 | Aumento de la capacidad de fiscalización mediante incremento del personal de la unidad | I | IN75 | Aumento de la capacidad de fiscalización mediante incremento del personal de la unidad |  | INSTITUCIONAL | INSTITUCIONAL | Institucional | DGA | SECTORIAL MOP / FNDR |  | 50.5484 | 60 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0
I |  | OBJETIVO 14. "Definir una hoja de ruta entre servicios públicos y actores privados para avanzar hacia una gestión integrada de recursos hídricos". | L-I-08 Mejorar la coordinación entre los servicios públicos para la gestión de los recursos hídricos | SL-I-15 | Constitución de una Comisión Regional de Recursos hídricos | I | IN76 | Constitución de una Comisión Regional de Recursos hídricos |  | INSTITUCIONAL | INSTITUCIONAL | Institucional | DGA | SECTORIAL MOP / FNDR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C |  |  | L-I-09. Mejorar la Coordinación publico privada para la gestión integrada de recursos hídricos | SL-I-16 | Definición de una hoja de ruta para definir una gobernanza para los recursos hídricos en la región | C | CA58 | Transferencia para la Formación y Funcionamiento de una Mesa de Agua | PG-M-20 | NO ESTRUCTURAL | PROGRAMA | Silvoagropecuario | CNR | SECTORIAL AGRICULTURA / FNDR |  | 188.6792 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | [5 empty] | I | IN77 | Definición de una hoja de ruta para definir una gobernanza para los recursos hídricos en la región |  | INSTITUCIONAL | INSTITUCIONAL | Institucional | DGA | SECTORIAL MOP / FNDR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 9 | 20 | 20 | 15 | 12

## GANTT
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS / DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
PLAN MAESTRO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL MAULE
EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PLAN
[9 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 | 3
| DIMENSIÓN | OBJETIVOS | LÍNEAS DE ACCIÓN | ID | SUB-LÍNEA |  | INICIATIVAS | TOTAL | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2027 | 2028 - 2032 | 2033 - 2037
I | Manejo de Recursos Hídricos | Objetivo 01: "Propender al equilibrio entre los usos , aumentar la seguridad de acceso y ampliar la disponibilidad de los recursos hídricos". | L01. Planificación del Manejo e Infraestructura de Recursos Hídricos | SL-01 | Elaboración de Planes de Manejo de Recursos Hídricos | IN01 | Plan de Manejo de Recursos Hídricos de la Cuenca del río Mataquito | 347.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.1 | 0 | 0
I | [5 empty] | IN02 | Plan de Manejo de Recursos Hídricos de la Cuenca del río Maule | 413.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.85 | 0 | 0
I | [5 empty] | IN03 | Plan de Manejo de Recursos Hídricos de la Cuenca del río Loncomilla | 347.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.1 | 0 | 0
I | [5 empty] | IN04 | Plan de Manejo de Recursos Hídricos de la Cuenca del río Perquilauquén | 347.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.1 | 0 | 0
I | [5 empty] | IN05 | Plan de Manejo de Recursos Hídricos de Cuencas Costeras | 480.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.6 | 0 | 0
I |  |  |  | SL-02 | Elaboración de Planes de Desarrollo de Infraestructura Hidráulica | IN06 | Plan de Desarrollo de Infraestructura Hidráulica cuenca del río Mataquito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | [5 empty] | IN07 | Plan de Desarrollo de Infraestructura Hidráulica cuenca del río Maule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | [5 empty] | IN08 | Plan de Desarrollo de Infraestructura Hidráulica cuenca del río Loncomilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | [5 empty] | IN09 | Plan de Desarrollo de Infraestructura Hidráulica cuenca del río Perquilauquén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | [5 empty] | IN10 | Plan de Desarrollo de Infraestructura Hidráulica Cuencas Costeras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C |  |  | L02. Aumentar la seguridad de acceso y disponibilidad de los recursos hídricos mediante desarrollo de infraestructura hidráulica | SL-03 | Implementación de Infraestructura de Regulación de cuencas | CA01 | Cuenca Río Huenchullamí. Embalse Gualleco | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | [5 empty] | CA02 | Cuenca Río Huenchullamí. Embalse Tabunco | 2360.298 | 0 | 0 | 2360.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | [5 empty] | CA03 | Cuenca Río Huenchullamí. Embalse Empedrado | 22367.09 | 22367.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | [5 empty] | CA04 | Cuenca Río Teno. Embalse La Jaula | 211200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211200 | 0 | 0
C | [5 empty] | CA05 | Cuenca Río Mataquito. Embalse El Parrón | 43236.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43236.02 | 0 | 0
C | [5 empty] | CA06 | Cuenca Río Mataquito. Embalse Domulgo | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | [5 empty] | CA07 | Cuenca Río Mataquito. Embalse Limávida | 5697.73 | 0 | 0 | 5697.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | [5 empty] | CA08 | Cuenca Río Maule. Embalse Vaquería | 4031 | 0 | 0 | 4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | [5 empty] | CA09 | Cuenca Río Maule. Embalse Porvenir | 5780 | 0 | 5780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | [5 empty] | CA10 | Cuenca Río Maule. Embalse La Bruja | 2760 | 0 | 0 | 2760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | [5 empty] | CA11 | Cuenca Río Maule. Embalse Huedque | 48360 | 0 | 48360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | [5 empty] | CA12 | Cuenca río Maule. Construcción de Sistema de Riego Embalse Junquillar | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0
C | [5 empty] | CA13 | Cuenca Río Maule. Construcción Tranque Peralito | 2373.2496 | 0 | 0 | 0 | 2373.2496 | 0 | 0 | 0 | 0
C | [5 empty] | CA14 | Cuenca Río Loncomilla. Embalse Los Laureles | 68372.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68372.77 | 0
C | [5 empty] | CA15 | Cuenca Río Loncomilla. Embalse Montecillo | 235456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235456
C | [5 empty] | CA16 | Cuenca Río Maule. Embalse Río Claro | 337920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337920 | 0 | 0
C | [5 empty] | CA17 | Cuenca Río Perquilauquén. Embalse Perquilauquén | 50265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50265
C | [5 empty] | CA18 | Cuenca Río Perquilauquén. Embalse Purapel | 126987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126987
C | [5 empty] | CA19 | Cuenca Río Loncomilla. Embalse Ancoa Sitio Original | 264557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264557 | 0
I | [5 empty] | IN11 | Cuenca Río Lontué. embalse Gran Lontué | 209950 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 208200
I |  |  |  | SL04 | Implementación de Infraestructura para la recarga de acuíferos | IN12 | Infraestructura para recarga de acuíferos en Cuencas Teno y Lontué, sector restringido Teno-Lontué | 6384.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6384.8 | 0 | 0
I | [5 empty] | IN13 | Infraestructura para recarga de acuíferos en Cuenca río Perquilauquén, sector restringido Belco-Arenal | 195.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.38 | 0 | 0
C |  |  |  | SL05 | Implementación de Proyectos para la Diversificación de fuentes para abastecimiento de agua | CA20 | Recuperación de Tranques Comunitarios | 1000 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | [5 empty] | CA21 | Construcción de Obras Civiles de Acumulación de Aguas extrapredial e intrapredial, cuenca del Río Maule | 1000 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | [5 empty] | CA22 | Construcción Obras Civiles para la Acumulación de Aguas Lluvias y de Vertientes para Riego y Consumo Humano. (Maule) | 1015 | 0 | 507.5 | 507.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | [5 empty] | IN14 | Construcción de Obras Civiles para la Acumulación de Aguas Lluvias y de vertientes para Riego y Consumo humano. Cuencas Costeras | 1200 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0
I | [5 empty] | IN15 | Construcción de Obras Civiles para la Acumulación de Aguas Lluvias y de vertientes para Riego y Consumo humano. Secano interior Perquilauquén. | 1200 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
C |  |  |  | SL06 | Estudios Hidrológicos e Hidrogeológicos | CA23 | Diagnóstico y Análisis integral sobre Acuiferos e investigación de los recursos hidricos de las zonas saturadas y no saturadas y no saturadas en el secano (Cuenca río maule) | 550 | 275 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | [5 empty] | CA24 | Estudio Diagnóstico de los Recursos Subterráneos en el Sistema Hídrico de la Cuenca del Río Longaví | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | [5 empty] | CA25 | Estudio Diagnóstico de los Recursos Subterráneos en el Sistema Hídrico del Secano Costero y Secano Interior Región del Maule | 450 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0
I | [5 empty] | IN16 | Estudio hidrogeológico sector Teno-Lontué, cuenca Río Mataquito | 404.6 | 0 | 202.3 | 202.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I |  |  |  | SL-07 | Estudios de la criósfera (nieves y glaciares) para la Región del Maule. | IN17 | Estudio de la criósfera (nieves y glaciares) para la Región del Maule. | 213.6 | 0 | 213.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I |  |  |  | SL-08 | Desarrollo de Modelos hidráulicos unificados entre aguas superficiales y subterráneas | IN18 | Modelo hidrológico cuenca río Mataquito | 427.2 | 0 | 0 | 0 | 213.6 | 213.6 | 0 | 0 | 0
I | [5 empty] | IN19 | Modelo hidrológico cuenca río Maule | 480.6 | 0 | 0 | 240.3 | 240.3 | 0 | 0 | 0 | 0
I | [5 empty] | IN20 | Modelo hidrológico cuenca río Loncomilla | 427.2 | 0 | 0 | 0 | 213.6 | 213.6 | 0 | 0 | 0
I | [5 empty] | IN21 | Modelo hidrológico cuenca río Perquilauquén | 427.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.2 | 0 | 0
I |  |  | L04. Disponer de un sistema de información integrado de los recursos hídricos | SL-09 | Diseño e implementación de un Sistema Integrado de Información de los Recursos Hídricos. | IN22 | Diseño e implementación de un Sistema Integrado de Información de los Recursos Hídricos. | 453.9 | 0 | 226.95 | 226.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C |  |  |  |  | Programas de Fortalecimiento y Modernización de las Organizaciones de Usuarios de Aguas | CA26 | Transferencia Gestión Eficiente Recursos Hídricos en las Cuencas de los Ríos Achibueno, Putagán y Ancoa. | 220 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0
C | [5 empty] | CA27 | Transferencia Gestión Eficiente Recursos Hídricos en la Cuenca del Río Perquilauquén | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0
C | [5 empty] | CA28 | Transferencia para la Gestión Eficiente de los Recursos Hídricos en Secano Interior y Secano Costero de Maule Sur | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0
C | [5 empty] | CA29 | Convenio de transferencia de recursos para un programa integral de riego en Región del Maule 2015-2018. Programa de capacitación para fortalecer la gestión de Comunidades de Aguas en la región del Maule. | 200 | 150 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | [5 empty] | IN23 | Programa de Fortalecimiento y Modernización de OUA, Cuenca río Maule | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0
I | [5 empty] | IN24 | Programa de Fortalecimiento y Modernización de OUA, Cuenca río Loncomilla | 230 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0
C |  |  | L06. Mejorar la situación legal de los derechos de aprovechamiento de aguas superficiales y subterráneas en la región. | SL-11 | Programas de Regularización y Saneamiento de derechos de Aprovechamiento de Aguas | CA30 | Programa de Saneamiento de DAA, Cuenca río Mataquito | 162 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | [5 empty] | CA31 | Saneamiento Títulos de Dominio Tranques Comunitarios | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | [5 empty] | CA32 | Saneamiento y Regularización de los DAA de los Pequeños Agricultores, Cuenca del Río Maule | 700 | 200 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | [5 empty] | CA33 | Convenio de transferencia de recursos para un programa integral de riego en Región del Maule 2015-2018. Programa de saneamiento de DAA en los territorios de influencia del embalse Ancoa, Digua y Teno, para usuarios/as. | 350 | 150 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | Eficiencia en los usos del agua | Objetivo 04. “Mejorar la cobertura, infraestructura y gestión de los sistemas de agua potable rural y de saneamiento rural”. | L07. Mejorar la cobertura e infraestructura de agua potable rural | SL-12 | Mejoramiento y ampliación de Sistemas de Agua Potable Rural | CA34 | Implementación de nuevos sistemas de Agua Potable Rural | 3609.8416 | 902.4604 | 902.4604 | 902.4604 | 902.4604 | 0 | 0 | 0 | 0
I | [5 empty] | IN25 | Estudio Mejoramiento y ampliación de Sistemas de Agua Potable Rural debido a variaciones estacionales de demanda | 213.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.6 | 0 | 0
I |  |  | L08. Mejorar la gestión de los sistemas de agua potable rural | SL-13 | Catastro y regularización de derechos de aprovechamiento de aguas de APR | IN26 | Catastro y regularización de derechos de aprovechamiento de aguas de APR | 250.5 | 0 | 125.25 | 125.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I |  |  |  | SL-14 | Diseño e implementación de sistemas centralizados de adminsitración de información de APR | IN27 | Diseño e implementación de sistema de control en línea de niveles de acuíferos y control de extracciones en los APR con captación subterránea | 2030.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030.4 | 0 | 0
I | [5 empty] | IN28 | Diseño e implementación de un sistema de Seguimiento Centralizado de calidad de aguas APR | 267 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C |  |  | L09. Mejorar la cobertura de saneamiento rural y capacitación en Saneamiento Rural. | SL-15 | Implementación de nuevos Sistemas de saneamiento rural | CA35 | Implementación de nuevos Sistemas de saneamiento rural | 248970.7398 | 24897.074 | 24897.074 | 24897.074 | 24897.074 | 24897.074 | 124485.3699 | 0 | 0
C |  |  |  | SL-16 | Programa de Capacitación de dirigentes y usuarios de Sistemas de Saneamiento Rural | CA36 | Capacitación y Transferencia Tecnológica en Operación y Mantención de Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas. | 286 | 0 | 143 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | [5 empty] | IN29 | Programa de Capacitación de dirigentes y usuarios de Sistemas de Saneamiento Rural, Cuencas del Río Mataquito, Loncomilla y Perquilauquén | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0
C | [5 empty] | CA37 | Diseño y Construcción Bocatoma Unificada de dos Canales del Estero Vaquería, Sector Putú, Constitución. | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | [5 empty] | CA38 | Diagnóstico del Estado Actual de los Canales Derivados y Subderivados, Cuenca del Río Maule | 480 | 0 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | [5 empty] | CA39 | Estudio Factibilidad y Diseño de Unificación de Bocatomas de Cuatro Canales del Río Lontué, Comuna de Molina. | 600 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | [5 empty] | CA40 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento de las Obras de Captación y Conducción de las Aguas de los Ríos Achibueno, Putagán y Ancoa, Región del Maule | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | [5 empty] | CA41 | Estudio Básico Identificación de Lugares para Micro-Tranques en la Cuenca del Río Longaví | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | [5 empty] | CA42 | Proyecto Mejoramiento de las Obras de Captación de Aguas del Río Perquilauquén, Región del Maule | 400 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | [5 empty] | CA43 | Estudio de prefactibilidad de Elevación Mecánica de Canal Peralillo Barandica con ERNC | 467 | 0 | 233.5 | 233.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | [5 empty] | CA44 | Diagnóstico de Microtranques en el Secano Costero de la VII Región | 224.8 | 0 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I |  |  |  | SL-18 | Tecnificación de compuertas de riego mediante telemetría y automatización | IN30 | Concurso regional de proyectos de riego para tecnificación de compuertas de riego mediante telemetría y automatización | 534 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C |  |  |  | SL-19 | Proyectos de Mejoramiento de Obras de Captación, conducción y distribución. (LEY 18.450, CNR) | CA45 | Construcción de Obras de Conducción y Distribución de Aguas, Cuenca del Río Maule | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I |  |  | L11. Aumentar la eficiencia de riego mediante capacitación y tecnificación del riego intrapredial | SL-20 | Diseño de un Plan de Aumento en la Eficiencia en el Uso del recurso hídrico | IN31 | Plan de Aumento Eficiencia del uso del agua en el sector agropecuario, Cuenca de Mataquito | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0
I | [5 empty] | IN32 | Plan de Aumento Eficiencia del uso del agua en el sector agropecuario, Cuenca de Maule | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0
I | [5 empty] | IN33 | Plan de Aumento Eficiencia del uso del agua en el sector agropecuario, Cuenca de Loncomilla | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0
I | [5 empty] | IN34 | Plan de Aumento Eficiencia del uso del agua en el sector agropecuario, Cuenca de Perquilauquén | 230 | 0 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C |  |  |  | SL-21 | Capacitación y Transferencia Tecnológica en Riego y especialmente riego Tecnificado para Pequeños Agricultores | CA46 | Programa sobre el uso sustentable del recurso hídrico que involucre buenas prácticas de riego, mitigación el impacto negativo de la contaminación de los canales de agua, integrando por territorio y/o comuna a comunidades de regantes, municipios, juntas de vecinos y escuelas. | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | [5 empty] | CA47 | Programa de capacitación en la utilización de infraestructura de riego intrapredial y transferencia tecnológica para sistemas de riego y cultivo, que a través de cursos prácticos en terreno que enseñen la utilización y aplicación eficiente de métodos de riego. | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | [5 empty] | CA48 | Programa de Transferencia Tecnológica: Capacitación en la articulación de ERNC con obras de riego (asociación con generadoras eléctricas de paso), instrucción para organizaciones de usuarios de aguas, deberes y derechos de los socios. | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | [5 empty] | CA49 | Capacitación y Transferencia Tecnológica en Riego Tecnificado para Pequeños Agricultores | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | [5 empty] | CA50 | Capacitación y Transferencia Tecnológica en Energías Renovables no Convencionales (ERNC) para Pequeños Agricultores. | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C |  |  |  | SL-22 | Proyectos de Tecnificación de riego para Pequeños Agricultores. (Ley 18.450 / INDAP) | CA51 | Proyectos de Tecnificación de riego para Pequeños Agricultores. (Ley 18.450 / INDAP) | 1804.9351 | 1804.9351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | [5 empty] | IN35 | Construcción de Obras de Riego Tecnificado para Pequeños Agricultores, Cuencas del Río Mataquito, Loncomilla y Perquilauquén | 600 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
C |  |  |  | SL-23 | Promoción y Desarrollo de Energías Renovables No Convencionales ERNC (Ley 18.450 / INDAP) | CA52 | Construcción de Proyectos de Riego con Usos de Energías Renovables no Convencionales, Cuenca del Río Maule | 534 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | [5 empty] | IN36 | Construcción de Proyectos de Riego con Usos de Energías Renovables no Convencionales, Cuenca río Mataquito, Loncomilla y Perquilauquén | 560.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | 0 | 0
C |  |  | L12. Mejorar la calidad de las aguas de riego | SL-24 | Diagnóstico y Análisis de la Calidad del Agua de Canales y Capacitación e Implementación de Buenas Prácticas Agrícolas | CA53 | Programa de implementación de medidas de mitigación de la contaminación difusa de origen agrícola y ganadero en cursos de aguas naturales y artificiales, utilizados para riego, mediante biofiltros. | 360 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | [5 empty] | CA54 | Diagnóstico y Análisis de la Calidad del Agua de Canales, Campaña de Difusión y Estudio de Medidas de Mitigación Contaminación Difusa, Mediante Uso de Biofiltros. | 600 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | [5 empty] | CA55 | Programa de Fortalecimiento Multidimensional para Usuarios y Organizaciones de Usuarios de Aguas en las Cuencas de los Ríos Achibueno, Putagán y Ancoa. | 220 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0
C | [5 empty] | CA56 | Programa de Fortalecimiento Multidimensional para Usuarios y Organizaciones de Usuarios de Aguas Cuenca del Río Longaví | 220 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0
C | [5 empty] | CA57 | Programa de Fortalecimiento Multidimensional Organizaciones de Usuarios de Aguas Cuenca del Río Perquilauquén | 220 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0
I |  |  |  | SL-25 | Diseño e Implementación de un Plan de Acción para el Control Descargas de contaminantes en canales de riego u otros cuerpos de agua | IN37 | Plan de Acción para le control de descargas de contaminantes en canales de riego, Cuenca del Río Mataquito | 230 | 0 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | [5 empty] | IN38 | Plan de Acción para le control de descargas de contaminantes en canales de riego, Cuenca del RíoMaule | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0
I | [5 empty] | IN39 | Plan de Acción para le control de descargas de contaminantes en canales de riego, Cuenca del Río Loncomilla | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0
I | [5 empty] | IN40 | Plan de Acción para le control de descargas de contaminantes en canales de riego, Cuenca del Río Perquilauquén | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0
I |  | Objetivo 06. "Mejorar la coordinación entre los distintos usos del agua y los usos industriales y energéticos". | L13. Controlar el estado de las descargas de residuos líquidos en cursos y cuerpos de agua | SL-26 | Diseño e Implementación de un Sistema Seguimiento continuo descargas de riles | IN41 | Diseño e Implementación de un Sistema Seguimiento continuo descargas de riles | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
I |  |  | L14. Mejorar la coordinación del sector hidroeléctrico con otros usos del agua en la cuenca | SL-27 | Diseño e Implementación de un Plan de coordinación del sector Hidroeléctrico con otros usos de la cuenca. | IN42 | Diseño e Implementación de un Plan de coordinación del sector Hidroeléctrico con otros usos de la cuenca. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I |  | Objetivo 07. “Incluir los usos no extractivos dentro de la Planificación de los Recursos Hídricos”. | L15. Fomentar la coordinación entre usos extractivos y no extractivos del agua en la cuenca. | SL-28 | Estudio de Demandas Mínimas de agua para la actividad turística y otros usos no extractivos | IN43 | Estudio de Demandas Mínimas de agua para la actividad turística y otros usos no extractivos | 198.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.9167 | 0 | 0
I |  |  |  | SL-29 | Propuesta de Buenas Prácticas de Manejo Forestal para la gestión de cuencas hidrográficas | IN44 | Propuesta de Buenas Prácticas de Manejo Forestal para la gestión de cuencas hidrográficas | 198.9167 | 0 | 198.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | Protección de la calidad de las aguas y los ecosistemas de la región | Objetivo 08. “Mejorar la calidad de las aguas en sus fuentes naturales”. | L16. Establecer objetivos de calidad de aguas para las cuencas | SL-30 | Estudio de Demandas Mínimas de agua para asegurar la calidad del recurso en cursos y cuerpos de agua | IN45 | Estudio de Demandas Mínimas de agua para asegurar la calidad del recurso en cursos y cuerpos de agua | 356.4333 | 0 | 178.2167 | 178.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I |  |  |  | SL-31 | / Establecimiento de Normas Secundarias de Calidad Ambiental | IN46 | Norma Secundaria Calidad de Aguas río Maule | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
I |  |  | L17. Reducir la contaminación urbana e intervención de cauces y canales | SL-32 | Control de la contaminación urbana de cursos de agua y canales de riego | IN47 | Campaña de educación ambiental para promover el control de la contaminación | 329.72 | 0 | 0 | 329.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I |  |  |  | SL-33 | Actualización del procedimiento de autorización de extracción de áridos | IN48 | Actualización del procedimiento de autorización de extracción de áridos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I |  | Objetivo 09. “Promover la protección de los ecosistemas significativos de la región". | L18. Resguardar los ecosistemas significativos asegurando la disponibilidad de recursos hídricos | SL-34 | Estudio de caudales ambientales para la mantención de ecosistemas acuáticos | IN49 | Estudio de caudales ambientales para la mantención de ecosistemas acuáticos | 283.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.524 | 0 | 0
I |  | Objetivo 10. “Incorporar la gestión de cuencas hidrográficas como la base del ordenamiento territorial”. | L19. Promover instrumentos de gestión y ordenamiento territorial sobre la base de las cuencas hidrográficas | SL-35 | Promoción y Desarrollo de Acuerdos Voluntarios de Cuenca | IN50 | Acuerdo Voluntario de Cuenca embalse Colbún | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0
I |  |  |  | SL-36 | Diseño de un Ordenamiento territorial para el manejo integrado de cuencas hidrográficas | IN51 | Diseño de un Ordenamiento territorial para el manejo integrado de cuencas hidrográficas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | Adaptación ante eventos Extremos y Cambio Climático | Objetivo 11. “Mejorar la resiliencia de los usos del agua y ecosistemas de la región ante eventos extremos y a su variación en el tiempo producto del cambio climático”. | L20. Implementar instrumentos para la Adaptación a los eventos extremos | SL-37 | Diseño e Implementación Plan de Adaptación a la Sequía | IN52 | Diseño e Implementación Plan de Adaptación a la Sequía | 452.2 | 0 | 226.1 | 226.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I |  |  |  | SL-38 | Implementación de un Plan de Adaptación a Inundaciones, Aluviones y erosión | IN53 | Implementación de un Plan de Adaptación a Inundaciones, Aluviones y erosión | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0
I |  |  |  | SL-39 | Implementación de un Plan de Adaptación a los Incendios Forestales | IN54 | Implementación de un Plan de Adaptación a los Incendios Forestales | 452.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.2 | 0 | 0
I |  |  | L21. Desarrollar estrategias locales de adaptación al cambio climático | SL-40 | Implementación de un Consejo Regional de Cambio Climático | IN55 | Implementación de un Consejo Regional de Cambio Climático | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | Gobernanza para una gestión integrada de recursos hídricos | OBJETIVO 12. “Implementar una gestión integrada de los recursos hídricos en la región" | L22. Definir e implementar una Gobernanza para la gestión integrada de recursos Hídricos . | SL-41 | Definición de un modelo de Gobernanza para la gestión Integrada y Plan de Implementación (Consejo, Administradora, Usuarios, Ecosistemas, Eventos Extremos) | IN56 | Definición de un modelo de Gobernanza para la cuenca del Río Mataquito | 245.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.076 | 0 | 0
I | [5 empty] | IN57 | Definición de un modelo de Gobernanza para la cuenca del Río Maule | 321.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.972 | 0 | 0
I | [5 empty] | IN58 | Definición de un modelo de Gobernanza para la cuenca del Río Loncomilla | 245.076 | 122.538 | 122.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | [5 empty] | IN59 | Definición de un modelo de Gobernanza para la cuenca del Río Perquilauquén | 245.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.076 | 0 | 0
I |  |  |  | SL-42 | Definición de Objetivos para la Gestión Integrada de Recursos Hídricos | IN60 | Programa de acompañamiento para la definición de objetivos para la Gestión Integrada dde Recursos Hídricos | 245.076 | 0 | 0 | 245.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I |  |  |  | SL-43 | Seguimiento a los Instrumentos de Planificación | IN61 | Programa de Seguimiento a los Instrumentos de Planificación | 245.076 | 0 | 0 | 0 | 122.538 | 122.538 | 0 | 0 | 0
I | Fortalecimiento de la Institucionalidad | OBJETIVO 13. "Potenciar la labor de la DGA regional y favorecer el acercamiento a los usuarios del agua" | L-I-01 Fortalecimiento de la DGA regional | SL-I-01 | Programa de Capacitación Interna | IN62 | Programa de Capacitación Interna | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0
I |  |  |  | SL-I-02 | Gestión del conocimiento y centro de documentación | IN63 | Gestión del conocimiento y centro de documentación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I |  |  |  | SL-I-03 | Difusión de las actividades de la DGA entre los usuarios de la región | IN64 | Difusión de las actividades de la DGA entre los usuarios de la región | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
I |  | OBJETIVO 13.1 "Posicionar a la DGA regional como la institución especialista en recursos hídricos a nivel regional" | L-I-02. Desarrollo de capacidades regionales para estudio y planificación de recursos hídricos | SL-I-04 | Creación del Departamento de Estudios y Planificación de Recursos Hídricos en la región | IN65 | Creación del Departamento de Estudios y Planificación de Recursos Hídricos en la región | 135 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0
I |  | OBJETIVO 13.2. Hidrología: "Ampliar la información hidrológica generada y mejorar la accesibilidad de los usuarios". | L-I-03. Ampliar la cobertura de la red hidrométrica y red de calidad de aguas | SL-I-05 | Instalación de nuevas estaciones para la red hidrométrica de la DGA. | IN66 | Instalación de nuevas estaciones para la red hidrométrica de la DGA. | 1417.98 | 283.596 | 283.596 | 283.596 | 283.596 | 283.596 | 0 | 0 | 0
I |  |  |  | SL-I-06 | Instalación de nuevas estaciones e Incorporación de parámetros biológicos en la Red de Calidad de Aguas. | IN67 | Instalación de nuevas estaciones e Incorporación de parámetros biológicos en la Red de Calidad de Aguas. | 146.4 | 29.28 | 29.28 | 29.28 | 29.28 | 29.28 | 0 | 0 | 0
I |  |  | L-I-04. Dotar a la región de atribuciones de análisis hidrológicos e hidraulicos. | SL-I-07 | Propuesta de protocolos para la actualización regional de curvas de descarga | IN68 | Propuesta de protocolos para la actualización regional de curvas de descarga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I |  |  | L-I-05. Mejorar la accesibilidad a la Información de los Recursos Hídricos disponible en la DGA. | SL-I-08 | Diseño de un Nuevo Portal web de información de Recursos Hídricos de la DGA. | IN69 | Diseño de un Nuevo Portal web de información de Recursos Hídricos de la DGA. | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I |  | OBJETIVO 13.3 DARH: "Mejorar la situación legal de los derechos de aprovechamiento de agua en la región". | L-I-06. Mejorar la situación legal de los derechos de aprovechamiento de aguas en la región | SL-I-09 | Creación del cargo de Subagente de Expedientes. | IN70 | Creación del cargo de Subagente de Expedientes. | 120 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0
I |  |  |  | SL-I-10 | Implementación de un Plan de Acción Interinstitucional para mejorar la situación legal los DAA | IN71 | Implementación de un Plan de Acción Interinstitucional para mejorar la situación legal los DAA | 214.7144 | 214.7144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I |  |  |  | SL-I-11 | Simplificación de los procesos para regularización de derechos | IN72 | Simplificación de los procesos para regularización de derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I |  | OBJETIVO 13.4 FISCALIZACIÓN: "Ampliar la capacidad de fiscalización en la región" | L-I-07. Aumento de atribuciones y Mejorar las capacidades de fiscalización | SL-I-12 | Disposición de mayores atribuciones de fiscalización | IN73 | Disposición de mayores atribuciones de fiscalización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I |  |  |  | SL-I-13 | Ampliación el programa de fiscalización selectiva | IN74 | Ampliación el programa de fiscalización selectiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I |  |  |  | SL-I-14 | Aumento de la capacidad de fiscalización mediante incremento del personal de la unidad | IN75 | Aumento de la capacidad de fiscalización mediante incremento del personal de la unidad | 60 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0
I |  | OBJETIVO 14. "Definir una hoja de ruta entre servicios públicos y actores privados para avanzar hacia una gestión integrada de recursos hídricos". | L-I-08 Mejorar la coordinación entre los servicios públicos para la gestión de los recursos hídricos | SL-I-15 | Constitución de una Comisión Regional de Recursos hídricos | IN76 | Constitución de una Comisión Regional de Recursos hídricos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C |  |  | L-I-09. Mejorar la Coordinación publico privada para la gestión integrada de recursos hídricos | SL-I-16 | Definición de una hoja de ruta para definir una gobernanza para los recursos hídricos en la región | CA58 | Transferencia para la Formación y Funcionamiento de una Mesa de Agua | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | [5 empty] | IN77 | Definición de una hoja de ruta para definir una gobernanza para los recursos hídricos en la región | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1959565.261 | 53944.6879 | 93072.0817 | 63753.351 | 32834.6979 | 26773.688 | 735348.9845 | 332929.77 | 620908
[9 empty] | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018-2022 | 2023 - 2027 | 2028 - 2032 | 2033 - 2037
[9 empty] | 53944.6879 | 93072.0817 | 63753.351 | 32834.6979 | 26773.688 | 735348.9845 | 332929.77 | 620908
[13 empty] | 270378.5065 | 735348.9845 | 332929.77 | 620908

## SL01
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS / DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
PLAN MAESTRO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL MAULE
FICHA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE INICIATIVAS DEL PLAN
MANEJO DE RECURSOS HÍDRICOS |  | OBJ 01. Equilibrio, seguridad y disponibilidad de recursos hídricos |  |  |  | Descripción de la iniciativa
L01. Planificación del Manejo e Infraestructura de Recursos Hídricos
Elaboración de Planes de Manejo de Recursos Hídricos |  |  |  |  | SL-01 | TIPO | NO ESTRUCTURAL | TASA DCTO | 6% | PERIODOS EV | 10 | (la planificació nes para 10 años)
Presupuesto detallado por Etapas o Partes (Millones de $) | [5 empty] | Calendario de Inversión (Millones de $)
Etapa o parte | PMRH Río Mataquito |  |  | ID | IN01 | Etapa o parte | Tipo | Total | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2027 | 2028 - 2032 | 2033 - 2037
Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $) | PMRH Río Mataquito | NO ESTRUCTURAL | 347.1 | [5 empty] | 347.1
Diagnóstico |  | hh | 3500 | 0.0267 | 93.45 | PMRH Río Maule | NO ESTRUCTURAL | 413.85 | [5 empty] | 413.85
Modelación |  | hh | 3500 | 0.0267 | 93.45 | PMRH Río Loncomilla | NO ESTRUCTURAL | 347.1 | [5 empty] | 347.1
Elaboración Plan |  | hh | 6000 | 0.0267 | 160.2 | PMRH Río Perquilauquén | NO ESTRUCTURAL | 347.1 | [5 empty] | 347.1
[5 empty] | 0 | PMRH Cuencas Costeras | NO ESTRUCTURAL | 480.6 | [5 empty] | 480.6
[5 empty] | 0 |  |  | 0
Total |  |  |  |  | 347.1 |  |  | 0
0
Etapa o parte | PMRH Río Maule |  |  | ID | IN02 | Total |  | 1935.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1935.75 | 0 | 0
Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $)
Diagnóstico |  | hh | 3500 | 0.0267 | 93.45 | EVALUACIÓN ECONÓMICA | [5 empty] | AÑOS DE EVALUACIÓN
Modelación |  | hh | 5000 | 0.0267 | 133.5 | Etapa o parte | ORDEN | VAN | TIR | VAC | CAE | 0 | 1 | 2
Elaboración Plan |  | hh | 7000 | 0.0267 | 186.9 | PMRH Río Mataquito | 1 | N/A | N/A | 318.1853 | 43.2312 | 0 | 173.55 | 173.55
[5 empty] | 0 | PMRH Río Maule | 4 | N/A | N/A | 379.3748 | 51.5449 | 0 | 206.925 | 206.925
[5 empty] | 0 | PMRH Río Loncomilla | 1 | N/A | N/A | 318.1853 | 43.2312 | 0 | 173.55 | 173.55
Total |  |  |  |  | 413.85 | PMRH Río Perquilauquén | 1 | N/A | N/A | 318.1853 | 43.2312 | 0 | 173.55 | 173.55
[6 empty] | PMRH Cuencas Costeras | 5 | N/A | N/A | 440.5643 | 59.8586 | 0 | 240.3 | 240.3
Etapa o parte | PMRH Río Loncomilla |  |  | ID | IN03
Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $)
Diagnóstico |  | hh | 3500 | 0.0267 | 93.45
Modelación |  | hh | 3500 | 0.0267 | 93.45
Elaboración Plan |  | hh | 6000 | 0.0267 | 160.2
0
0
Total |  |  |  |  | 347.1
Etapa o parte | PMRH Río Perquilauquén |  |  | ID | IN04
Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $)
Diagnóstico |  | hh | 3500 | 0.0267 | 93.45
Modelación |  | hh | 3500 | 0.0267 | 93.45
Elaboración Plan |  | hh | 6000 | 0.0267 | 160.2
0
0
Total |  |  |  |  | 347.1
Etapa o parte | PMRH Cuencas Costeras |  |  | ID | IN05
Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $)
Diagnóstico |  | hh | 5000 | 0.0267 | 133.5
Modelación |  | hh | 5000 | 0.0267 | 133.5
Elaboración Plan |  | hh | 8000 | 0.0267 | 213.6
0
0
Total |  |  |  |  | 480.6

## SL02
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS / DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
PLAN MAESTRO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL MAULE
FICHA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE INICIATIVAS DEL PLAN
MANEJO DE RECURSOS HÍDRICOS |  | OBJ 01. Equilibrio, seguridad y disponibilidad de recursos hídricos |  |  |  | INICIATIVA SIN COSTO DE IMPLEMENTACIÓN, YA QUE SÓLO IMPLICA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
L01. Planificación del Manejo e Infraestructura de Recursos Hídricos
Elaboración de Planes de Desarrollo de Infraestructura Hidráulica |  |  |  |  | SL-02 | TIPO | NO ESTRUCTURAL | TASA DCTO | 6% | PERIODOS EV | 10
Presupuesto detallado por Etapas o Partes (Millones de $) | [5 empty] | Calendario de Inversión (Millones de $)
Etapa o parte | Elaboración Plan de Desarrollo Mataquito |  |  | ID | IN06 | Etapa o parte | Tipo | Total | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2027 | 2028 - 2032 | 2033 - 2037
Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $) | Elaboración Plan de Desarrollo Mataquito | NO ESTRUCTURAL | 0
Actividad 1 |  |  |  |  | 0 | Elaboración Plan de Desarrollo Maule | NO ESTRUCTURAL | 0
Actividad 2 |  |  |  |  | 0 | Elaboración Plan de Desarrollo Loncomilla | NO ESTRUCTURAL | 0
Actividad 3 |  |  |  |  | 0 | Elaboración Plan de Desarrollo Perquilauquén | NO ESTRUCTURAL | 0
Actividad 4 |  |  |  |  | 0 | Elaboración Plan de Desarrollo Cuencas Costeras | NO ESTRUCTURAL | 0
Actividad 5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Total |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
0
Etapa o parte | Elaboración Plan de Desarrollo Maule |  |  | ID | IN07 | Total |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $)
Actividad 1 |  |  |  |  | 0 | EVALUACIÓN ECONÓMICA
Actividad 2 |  |  |  |  | 0 | Etapa o parte | ORDEN | VAN | TIR | VAC | CAE | 0 | 1 | 2
Actividad 3 |  |  |  |  | 0 | Elaboración Plan de Desarrollo Mataquito |  |  |  | 0 | 0 | 0
Actividad 4 |  |  |  |  | 0 | Elaboración Plan de Desarrollo Maule |  |  |  | 0 | 0 | 0
Actividad 5 |  |  |  |  | 0 | Elaboración Plan de Desarrollo Loncomilla |  |  |  | 0 | 0 | 0
Total |  |  |  |  | 0 | Elaboración Plan de Desarrollo Perquilauquén |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Elaboración Plan de Desarrollo Cuencas Costeras |  |  |  | 0 | 0 | 0
Etapa o parte | Elaboración Plan de Desarrollo Loncomilla |  |  | ID | IN08
Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $)
Actividad 1 |  |  |  |  | 0
Actividad 2 |  |  |  |  | 0
Actividad 3 |  |  |  |  | 0
Actividad 4 |  |  |  |  | 0
Actividad 5 |  |  |  |  | 0
Total |  |  |  |  | 0
Etapa o parte | Elaboración Plan de Desarrollo Perquilauquén |  |  | ID | IN09
Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $)
Actividad 1 |  |  |  |  | 0
Actividad 2 |  |  |  |  | 0
Actividad 3 |  |  |  |  | 0
Actividad 4 |  |  |  |  | 0
Actividad 5 |  |  |  |  | 0
Total |  |  |  |  | 0
Etapa o parte | Elaboración Plan de Desarrollo Cuencas Costeras |  |  | ID | IN10
Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $)
Actividad 1 |  |  |  |  | 0
Actividad 2 |  |  |  |  | 0
Actividad 3 |  |  |  |  | 0
Actividad 4 |  |  |  |  | 0
Actividad 5 |  |  |  |  | 0
Total |  |  |  |  | 0

## SL03
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS / DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
PLAN MAESTRO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL MAULE
FICHA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE INICIATIVAS DEL PLAN
| MANEJO DE RECURSOS HÍDRICOS |  | OBJ 01. Equilibrio, seguridad y disponibilidad de recursos hídricos
L02. Aumentar la seguridad de acceso y disponibilidad de los recursos hídricos mediante desarrollo de infraestructura hidráulica
| Implementación de Infraestructura de Regulación de cuencas |  |  |  |  | SL-03 | TIPO | ESTRUCTURAL | TASA DCTO | 6% | BENEFICIO HA/AÑO | 1.5
| Presupuesto detallado por Etapas o Partes (Millones de $) | [5 empty] | Calendario de Inversión (Millones de $)
| Etapa o parte | Cuencas Costeras |  |  | ID | Varias | Etapa o parte | Tipo | Total | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2027 | 2028 - 2032 | 2033 - 2037
| Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $)
CA01 | Cuenca Río Huenchullamí. Embalse Gualleco | Capacidad 1,1 hm3 | gl | 1 | 16000 | 16000 | CA01 | Estructural | 16000 |  |  | 16000
CA02 | Cuenca Río Huenchullamí. Embalse Tabunco | Capacidad 1,0 hm3 | gl | 1 | 2360.298 | 2360.298 | CA02 | Estructural | 2360.298 |  |  | 2360.298
CA03 | Cuenca Río Huenchullamí. Embalse Empedrado | Capacidad 2,7 hm3 | gl | 1 | 22367.09 | 22367.09 | CA03 | Estructural | 22367.09 | 22367.09
CA04 | Cuenca Río Teno. Embalse La Jaula | Capacidad 160 hm3 | gl | 1 | 211200 | 211200 | CA04 | Estructural | 211200 | [5 empty] | 211200
CA05 | Cuenca Río Mataquito. Embalse El Parrón | Capacidad 64 hm3 | gl | 1 | 43236.02 | 43236.02 | CA05 | Estructural | 43236.02 | [5 empty] | 43236.02
CA06 | Cuenca Río Mataquito. Embalse Domulgo | Capacidad 1,0 hm3 | gl | 1 | 4500 | 4500 | CA06 | Estructural | 4500 |  | 4500
CA07 | Cuenca Río Mataquito. Embalse Limávida | Capacidad 1,1 hm3 | gl | 1 | 5697.73 | 5697.73 | CA07 | Estructural | 5697.73 |  |  | 5697.73
CA08 | Cuenca Río Maule. Embalse Vaquería | Capacidad 0,25hm3 | gl | 1 | 4031 | 4031 | CA08 | Estructural | 4031 |  |  | 4031
CA09 | Cuenca Río Maule. Embalse Porvenir | Capacidad 1,0 hm3 | gl | 1 | 5780 | 5780 | CA09 | Estructural | 5780 |  | 5780
CA10 | Cuenca Río Maule. Embalse La Bruja | Capacidad 1,0 hm3 | gl | 1 | 2760 | 2760 | CA10 | Estructural | 2760 |  |  | 2760
CA11 | Cuenca Río Maule. Embalse Huedque | Capacidad 42,0 hm3 | gl | 1 | 48360 | 48360 | CA11 | Estructural | 48360 |  | 48360
CA12 | Cuenca río Maule. Construcción de Sistema de Riego Embalse Junquillar | capacidad 0,5 hm3 | gl | 1 | 1200 | 1200 | CA12 | Estructural | 1200 |  |  |  | 1200
CA13 | Cuenca Río Maule. Construcción Tranque Peralito | Embalse | gl | 1 | 2373.2496 | 2373.2496 | CA13 | Estructural | 2373.2496 |  |  |  | 2373.2496
CA14 | Cuenca Río Loncomilla. Embalse Los Laureles | Capacidad 67 hm3 | gl | 1 | 68372.77 | 68372.77 | CA14 | Estructural | 68372.77 | [6 empty] | 68372.77
CA15 | Cuenca Río Loncomilla. Embalse Montecillo | Capacidad 89 hm3 | gl | 1 | 235456 | 235456 | CA15 | Estructural | 235456 | [7 empty] | 235456
CA16 | Cuenca Río Maule. Embalse Río Claro | Capacidad 250 hm3 | gl | 1 | 337920 | 337920 | CA16 | Estructural | 337920 | [5 empty] | 337920
CA17 | Cuenca Río Perquilauquén. Embalse Perquilauquén | Capacidad 19 hm3 | gl | 1 | 50265 | 50265 | CA17 | Estructural | 50265 | [7 empty] | 50265
CA18 | Cuenca Río Perquilauquén. Embalse Purapel | Capacidad 42 hm3 | gl | 1 | 126987 | 126987 | CA18 | Estructural | 126987 | [7 empty] | 126987
CA19 | Cuenca Río Loncomilla. Embalse Ancoa Sitio Original | Capacidad 100 hm3 | gl | 1 | 264557 | 264557 | CA19 | Estructural | 264557 | [6 empty] | 264557
IN11 | Cuenca Río Lontué. embalse Gran Lontué | Capacidad 200 hm3 | gl | 1 | 208200 | 208200 | IN11 | Estructural | 209950 |  |  | 550 |  |  | 1200 |  | 208200
| Total |  |  |  |  | 1661623.1576 | Total |  | 1663373.1576 | 22367.09 | 58640 | 31399.028 | 3573.2496 | 0 | 593556.02 | 332929.77 | 620908
EVALUACIÓN ECONÓMICA
[7 empty] | Etapa o parte | ORDEN | VAN | TIR | Fuente
[7 empty] | CA01 |  |  | 15.3% | Revisión bibliográfica
[7 empty] | CA02 |  |  | 10.59% | Revisión bibliográfica
[7 empty] | CA03 |  |  | 4.4% | Revisión bibliográfica
[7 empty] | CA04 |  |  | 6.5% | Revisión bibliográfica
[7 empty] | CA05 |  |  | 7.7% | Revisión bibliográfica
[7 empty] | CA06 |  |  | 6% | Revisión bibliográfica
[7 empty] | CA07 |  |  | 1% | Revisión bibliográfica
[7 empty] | CA08 |  |  | 0.8% | Revisión bibliográfica
[7 empty] | CA09 |  |  | 8.9% | Revisión bibliográfica
[7 empty] | CA10 |  |  | 1.8% | Revisión bibliográfica
[7 empty] | CA11 |  |  | 9.6% | Revisión bibliográfica
[7 empty] | CA12 |  |  | 14.4% | Revisión bibliográfica
[7 empty] | CA13 |  |  | 7.4% | Revisión bibliográfica
[7 empty] | CA14 |  |  | 17.35% | Revisión bibliográfica
[7 empty] | CA15 |  |  | 7.49% | Revisión bibliográfica
[7 empty] | CA16 |  |  | 7.42% | Estimado a partir de Revisión bibliográfica
[7 empty] | CA17 |  |  | 7.49% | Estimado a partir de Revisión bibliográfica
[7 empty] | CA18 |  |  | 7.49% | Estimado a partir de Revisión bibliográfica
[7 empty] | CA19 |  |  | 7.49% | Estimado a partir de Revisión bibliográfica
[7 empty] | IN11 |  |  | 7.42% | Estimado a partir de Revisión bibliográfica
[7 empty] | EVALUACIÓN ECONÓMICA | [5 empty] | AÑOS DE EVALUACIÓN
[7 empty] | Etapa o parte | ORDEN | VAN | TIR | VAC | CAE | 0 | 1 | 2
[7 empty] | CA12 | 1 | N/A | N/A | 1100.0356 | 788.6259 | 0 | 600 | 600

## SL04
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS / DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
PLAN MAESTRO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL MAULE
FICHA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE INICIATIVAS DEL PLAN
| MANEJO DE RECURSOS HÍDRICOS |  | OBJ 01. Equilibrio, seguridad y disponibilidad de recursos hídricos |  |  |  | Descripción de la iniciativa
L02. Aumentar la seguridad de acceso y disponibilidad de los recursos hídricos mediante desarrollo de infraestructura hidráulica
| Implementación de Infraestructura para el manejo de Acuíferos |  |  |  |  | SL-04 | TIPO | ESTRUCTURAL | TASA DCTO | 6% | REND HA RIEGO | 1 | EVALUACIÓN (AÑOS) | 30
| Presupuesto detallado por Etapas o Partes (Millones de $) | [5 empty] | Calendario de Inversión (Millones de $)
| Etapa o parte | Construcción de Captación de Aguas Subterráneas, Cuenca del Río Maule |  |  | ID | IN12 | Etapa o parte | Tipo | Total | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2027 | 2028 - 2032 | 2033 - 2037
| Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $)
IN12 | Zanjas de infiltración |  | zanja | 134 | 2.94 | 393.96 | IN12 | Estructural | 6384.8 | 0 |  |  |  |  | 6384.8 |  | 0
| Pozos en zonas no saturadas |  | pozo | 482 | 1.42 | 684.44 | IN13 | Estructural | 195.38 | 0 |  |  |  |  | 195.38 | 0 | 0
| Pozos en zonas saturadas |  | pozo | 99 | 53.6 | 5306.4
0
0
| Total |  |  |  |  | 6384.8 |  |  | 0
0
| Etapa o parte | Cuencas Costeras |  |  | ID | IN13 | Total |  | 6580.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6580.18 | 0 | 0
| Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad (hm3) | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $)
IN13 | Zanjas de infiltración |  | zanja | 5 | 2.94 | 14.7 | EVALUACIÓN ECONÓMICA
| Pozos en zonas no saturadas |  | pozo | 14 | 1.42 | 19.88 | Etapa o parte | ORDEN | VAN | TIR | Fuente
| Pozos en zonas saturadas |  | pozo | 3 | 53.6 | 160.8 | IN12 |  |  | 6% | Estimado a partir de Revisión bibliográfica
[6 empty] | 0 | IN13 |  |  | 6% | Estimado a partir de Revisión bibliográfica
| Total |  |  |  |  | 195.38

## SL05
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS / DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
PLAN MAESTRO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL MAULE
FICHA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE INICIATIVAS DEL PLAN
| MANEJO DE RECURSOS HÍDRICOS |  | OBJ 01. Equilibrio, seguridad y disponibilidad de recursos hídricos |  |  |  | Descripción de la iniciativa
L02. Aumentar la seguridad de acceso y disponibilidad de los recursos hídricos mediante desarrollo de infraestructura hidráulica
| Implementación de Proyectos para la Diversificación de fuentes para abastecimiento de agua |  |  |  |  | SL-05 | TIPO | ESTRUCTURAL | TASA | 6% | RETORNO HAAÑO | 1.5 | PERIODO EV | 30 AÑOS
| Presupuesto detallado por Etapas o Partes (Millones de $) | [5 empty] | Calendario de Inversión (Millones de $)
| Etapa o parte | Cuencas Costeras |  |  | ID | VARIAS
| Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $) | Etapa o parte | Tipo | Total | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2027 | 2028 - 2032 | 2033 - 2037
CA20 | Recuperación de Tranques Comunitarios |  | GL | 1 | 1000 | 1000 | CA20 | No estructural | 1000 | 500 | 500
CA21 | Construcción de Obras Civiles de Acumulación de Aguas extrapredial e intrapredial, cuenca del Río Maule |  | gl | 1 | 1000 | 1000 | CA21 | No estructural | 1000 |  | 500 | 500
CA22 | Construcción Obras Civiles para la Acumulación de Aguas Lluvias y de Vertientes para Riego y Consumo Humano. (Maule) |  | GL | 1 | 1015 | 1015 | CA22 | Estructural | 1015 |  | 507.5 | 507.5
IN14 | Construcción de Obras Civiles para la Acumulación de Aguas Lluvias y de vertientes para Riego y Consumo humano. Cuencas Costeras | Proyectos | tranque 30.000 m3 | 30 | 40 | 1200 | IN14 | Estructural | 1200 |  |  |  | 600 | 600
IN15 | Construcción de Obras Civiles para la Acumulación de Aguas Lluvias y de vertientes para Riego y Consumo humano. Secano interior Perquilauquén. | Proyectos | tranque 30.000 m3 | 30 | 40 | 1200 | IN15 | Estructural | 1200 |  |  | 600 | 600
[6 empty] | 0 |  |  | 0
| Total |  |  |  |  | 5415 | Total |  | 5415 | 500 | 1507.5 | 1607.5 | 1200 | 600 | 0 | 0 | 0
EVALUACIÓN ECONÓMICA
[7 empty] | Etapa o parte | ORDEN | VAN | TIR | Fuente
[7 empty] | CA20 |  |  | 14.99% | Revisión bibliográfica
[7 empty] | CA21 |  |  | 7.28% | Revisión bibliográfica
[7 empty] | CA22 |  |  | 6.1% | Revisión bibliográfica
[7 empty] | IN14 |  |  | 6.1% | Estimado a partir de CA22
[7 empty] | IN15 |  |  | 6.1% | Estimado a partir de CA22

## SL06
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS / DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
PLAN MAESTRO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL MAULE
FICHA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE INICIATIVAS DEL PLAN
| MANEJO DE RECURSOS HÍDRICOS |  | OBJ 02. Aumentar calidad, cantidad y accesibilidad de información de recursos hídricos |  |  |  | Descripción de la iniciativa
L03. Mejorar la cantidad y calidad de la información y conocimiento de los recursos hídricos
| Estudios hidrológicos e hidrogeológicos |  |  |  |  | SL-06 | TIPO | NO ESTRUCTURAL | TASA DCTO | 6% | PERIODOS EV | 10 | (la planificació nes para 10 años)
| Presupuesto detallado por Etapas o Partes (Millones de $) | [5 empty] | Calendario de Inversión (Millones de $)
| Etapa o parte |  |  |  | Iniciativa | Varias | Etapa o parte | Tipo | Total | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2027 | 2028 - 2032 | 2033 - 2037
| Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $)
CA23 | Diagnóstico y Análisis integral sobre Acuiferos e investigación de los recursos hidricos de las zonas saturadas y no saturadas y no saturadas en el secano (Cuenca río maule) |  | gl | 1 | 550 | 550 | CA23 | NO Estructural | 550 | 275 | 275
CA24 | Estudio Diagnóstico de los Recursos Subterráneos en el Sistema Hídrico de la Cuenca del Río Longaví |  | gl | 1 | 200 | 200 | CA24 | NO Estructural | 200 |  | 200
CA25 | Estudio Diagnóstico de los Recursos Subterráneos en el Sistema Hídrico del Secano Costero y Secano Interior Región del Maule |  | gl | 1 | 450 | 450 | CA25 | NO Estructural | 450 |  |  | 225 | 225
[6 empty] | 0 | IN16 | NO Estructural |  |  | 202.3 | 202.3
0
| Total |  |  |  |  | 1200
| Etapa o parte | Estudio hidrogeológico sector Teno-Lontué, cuenca Río Mataquito |  |  | Iniciativa | IN16 | Total |  | 1200 | 275 | 677.3 | 427.3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0
| Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $)
| Diagnóstico |  | hh | 4000 | 0.0267 | 106.8 | EVALUACIÓN ECONÓMICA
| Geofísica |  | gl | 80 | 1 | 80 | Etapa o parte | ORDEN | VAN | TIR | VAC | CAE | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
| Aforos |  | gl | 30 | 1 | 30 | CA23 |  |  |  | 504.183 | 275 | 0 | 275 | 275 | 0 | 0
| Modelación |  | hh | 4000 | 0.0267 | 106.8 | CA24 |  |  |  | 188.6792 | 200 | 0 | 200 |  | 0 | 0
| Costos operacionales |  | mes | 18 | 2 | 36 | CA25 |  |  |  | 412.5133 | 225 | 0 | 225 | 225
| Gastos Generales y Utilidades |  | gl | 1 | 45 | 45 | IN16 |  |  |  | 370.8953 | 202.3 | 0 | 202.3 | 202.3 |  | 0
| Total |  |  |  |  | 404.6

## SL07
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS / DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
PLAN MAESTRO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL MAULE
FICHA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE INICIATIVAS DEL PLAN
MANEJO DE RECURSOS HÍDRICOS |  | OBJ 02. Aumentar calidad, cantidad yaccesibilidad de información de recursos hídricos |  |  |  | Descripción de la iniciativa
L03. Mejorar la cantidad y calidad de la información y conocimiento de los recursos hídricos
Estudios de la criósfera (nieves y glaciares) para la Región del Maule. |  |  |  |  | SL-07 | TIPO | NO ESTRUCTURAL | TASA DCTO | 6% | AÑOS | 1
Presupuesto detallado por Etapas o Partes (Millones de $) | [5 empty] | Calendario de Inversión (Millones de $)
Etapa o parte | Estudios de la criósfera (nieves y glaciares) para la Región del Maule. |  |  | Tipo | IN17 | Etapa o parte | Tipo | Total | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2027 | 2028 - 2032 | 2033 - 2037
Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $) | IN17 | Estructural | 213.6 |  | 213.6
Inventario glacial |  | hh | 3000 | 0.0267 | 80.1
Estimación aporte hídrico |  | hh | 5000 | 0.0267 | 133.5
0
0
0
Total |  |  |  |  | 213.6 |  |  | 0
0
[6 empty] | Total |  | 213.6 | 0 | 213.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EVALUACIÓN ECONÓMICA
[6 empty] | Etapa o parte | ORDEN | VAN | TIR | VAC | CAE | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[6 empty] | IN17 | 1 |  |  | 201.8868 | 214 | 0 | 214 |  | 0
0

## SL08
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS / DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
PLAN MAESTRO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL MAULE
FICHA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE INICIATIVAS DEL PLAN
MANEJO DE RECURSOS HÍDRICOS |  | OBJ 02. Aumentar calidad, cantidad yaccesibilidad de información de recursos hídricos |  |  |  | Descripción de la iniciativa
L03. Mejorar la cantidad y calidad de la información y conocimiento de los recursos hídricos
Desarrollo de Modelos hidráulicos unificados entre aguas superficiales y subterráneas |  |  |  |  | SL-08 | TIPO | NO ESTRUCTURAL | TASA DCTO | 6% | AÑOS | 2
Presupuesto detallado por Etapas o Partes (Millones de $) | [5 empty] | Calendario de Inversión (Millones de $)
Etapa o parte | Estudios hidrológicos e hidrogeológicos. Cuenca del Río Mataquito (UPH 2 y 3) |  |  | Tipo | IN18 | Etapa o parte | Tipo | Total | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2027 | 2028 - 2032 | 2033 - 2037
Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $) | IN18 | No estructural | 427.2 |  |  |  | 213.6 | 213.6
1. Diagnóstico |  | hh | 4000 | 0.0267 | 106.8 | IN19 | No estructural | 480.6 |  |  | 240.3 | 240.3
2. Modelo hidrológico |  | hh | 8000 | 0.0267 | 213.6 | IN20 | No estructural | 427.2 |  |  |  | 213.6 | 213.6
3. Evaluación de escenarios |  | hh | 4000 | 0.0267 | 106.8 | IN21 | No estructural | 427.2 | [5 empty] | 427.2
0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
Total |  |  |  |  | 427.2 |  |  | 0
0
Etapa o parte | Estudios hidrológicos e hidrogeológicos. Subcuenca del río Maule |  |  | Tipo | IN19 | Total |  | 1762.2 | 0 | 0 | 240.3 | 667.5 | 427.2 | 427.2 | 0 | 0
Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $)
1. Diagnóstico |  | hh | 4000 | 0.0267 | 106.8 | EVALUACIÓN ECONÓMICA
2. Modelo hidrológico |  | hh | 8000 | 0.0267 | 213.6 | Etapa o parte | ORDEN | VAN | TIR | VAC | CAE | 0 | 1 | 2
3. Evaluación de escenarios |  | hh | 6000 | 0.0267 | 160.2 | IN18 |  |  |  | 403.0189 | 219.8214 | 0 | 427.2
[5 empty] | 0 | IN19 |  |  |  | 453.3962 | 247.299 | 0 | 480.6
[6 empty] | IN20 |  |  |  | 403.0189 | 219.8214 | 0 | 427.2
Total |  |  |  |  | 480.6 | IN21 |  |  |  | 403.0189 | 219.8214 | 0 | 427.2
Etapa o parte | Estudios hidrológicos e hidrogeológicos. Cuenca del Río Loncomilla (UPH 8) |  |  | Tipo | IN20
Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $)
1. Diagnóstico |  | hh | 4000 | 0.0267 | 106.8
2. Modelo hidrológico |  | hh | 8000 | 0.0267 | 213.6
3. Evaluación de escenarios |  | hh | 4000 | 0.0267 | 106.8
0
0
Total |  |  |  |  | 427.2
Etapa o parte | Estudios hidrológicos e hidrogeológicos. Cuenca del Río Perquilauquén (UPH7) |  |  | Tipo | IN21
Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $)
1. Diagnóstico |  | hh | 4000 | 0.0267 | 106.8
2. Modelo hidrológico |  | hh | 8000 | 0.0267 | 213.6
3. Evaluación de escenarios |  | hh | 4000 | 0.0267 | 106.8
0
0
Total |  |  |  |  | 427.2

## SL09
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS / DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
PLAN MAESTRO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL MAULE
FICHA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE INICIATIVAS DEL PLAN
MANEJO DE RECURSOS HÍDRICOS |  | OBJ 02. Aumentar calidad, cantidad yaccesibilidad de información de recursos hídricos |  |  |  | Descripción de la iniciativa
L04. Disponer de un sistema de información integrado de los recursos hídricos
Diseño e implementación de un Sistema Integrado de Información de los Recursos Hídricos. |  |  |  |  | SL-09 | TIPO | NO ESTRUCTURAL | TASA DCTO | 6% | AÑOS | 2
Presupuesto detallado por Etapas o Partes (Millones de $) | [5 empty] | Calendario de Inversión (Millones de $)
Etapa o parte |  |  |  | Tipo | IN22 | Etapa o parte | Tipo | Total | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2027 | 2028 - 2032 | 2033 - 2037
Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $) | IN22 | No estructural | 453.9 |  | 226.95 | 226.95
1. Diagnóstico de fuentes de información |  | hh | 3000 | 0.0267 | 80.1
2. Modelo de datos |  | hh | 2000 | 0.0267 | 53.4 |  |  | 0
3. Importación de datos |  | hh | 4000 | 0.0267 | 106.8 |  |  | 0
4. Análisis de información |  | hh | 4000 | 0.0267 | 106.8 |  |  | 0
5. Interfaz estadística |  | hh | 2000 | 0.0267 | 53.4 |  |  | 0
6. Interfaz gráfica (mapa) |  | hh | 2000 | 0.0267 | 53.4 |  |  | 0
TOTAL |  |  | 17000 |  | 453.9 |  |  | 0
[6 empty] | Total |  | 453.9 | 0 | 226.95 | 226.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EVALUACIÓN ECONÓMICA
[6 empty] | Etapa o parte | ORDEN | VAN | TIR | VAC | CAE | 0 | 1 | 2
[6 empty] | IN22 |  |  |  | 428.2075 | 233.5602 | 0 | 453.9

## SL10
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS / DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
PLAN MAESTRO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL MAULE
FICHA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE INICIATIVAS DEL PLAN
| MANEJO DE RECURSOS HÍDRICOS |  | OBJ 03: “Modernizar las organizaciones de usuarios de aguas y mejorar el estado legal de los DAA”. |  |  |  | Descripción de la iniciativa
L05. Fortalecer y Modernizar las Organizaciones de Usuarios de Aguas
| Programas de Fortalecimiento y Modernización de las Organizaciones de Usuarios de Aguas |  |  |  |  | SL-10 | TIPO | NO ESTRUCTURAL | TASA DCTO | 6% | AÑOS | 2
| Presupuesto detallado por Etapas o Partes (Millones de $) | [5 empty] | Calendario de Inversión (Millones de $)
| Etapa o parte | Programa de Fortalecimiento y Modernización de OUA, Cuenca río Maule |  |  | ID | VARIAS | Etapa o parte | Tipo | Total | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2027 | 2028 - 2032 | 2033 - 2037
| Partida | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $) | CA25 | No estructural | 220 |  |  | 110 | 110
CA 26 | Transferencia Gestión Eficiente Recursos Hídricos en las Cuencas de los Ríos Achibueno, Putagán y Ancoa. |  | gl | 1 | 230 | 230 | CA26 | No estructural | 220 |  |  |  | 110 | 110 |  |  | 0
CA 27 | Transferencia Gestión Eficiente Recursos Hídricos en la Cuenca del Río Perquilauquén |  | gl | 1 | 230 | 230 | CA27 | No estructural | 220 |  |  |  |  | 110 | 110
CA 28 | Transferencia para la Gestión Eficiente de los Recursos Hídricos en Secano Interior y Secano Costero de Maule Sur |  | gl | 1 | 230 | 230 | CA28 | No estructural | 220 | [5 empty] | 220
CA 29 | Convenio de transferencia de recursos para un programa integral de riego en Región del Maule 2015-2018. Programa de capacitación para fortalecer la gestión de Comunidades de Aguas en la región del Maule. |  | gl | 1 | 230 | 230 | CA29 | No estructural | 200 | 150 | 50 | [5 empty] | 0
| Total |  |  |  |  | 920 | IN23 | No estructural | 230 | [5 empty] | 230
[7 empty] | IN24 | No estructural | 230 |  |  |  | 115 | 115
0
[7 empty] | Total |  | 1540 | 150 | 50 | 110 | 335 | 335 | 560 | 0 | 0
| Etapa o parte | Programa de Fortalecimiento y Modernización de OUA, Cuenca río Maule |  |  | ID | IN23
| Partida | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $) | EVALUACIÓN ECONÓMICA
| Jefe de Proyecto |  | mes | 24 | 2 | 48 | Etapa o parte | ORDEN | VAN | TIR | VAC | CAE | 0 | 1 | 2
| Especialista(s) Hidráulico(s) |  | mes | 24 | 2 | 48 | CA25 |  |  |  | 201.6732 | 110 | 0 | 110 | 110
| Especialista ambiental |  | mes | 24 | 1 | 24 | CA26 |  |  |  | 201.6732 | 110 | 0 | 110 | 110
| Especialista Legal |  | mes | 24 | 1 | 24 | CA27 |  |  |  | 201.6732 | 110 | 0 | 110 | 110
| Especialista PAC |  | mes | 24 | 0.6 | 14.4 | CA28 |  |  |  | 201.6732 | 110 | 0 | 110 | 110
| Costos Operacionales |  | mes | 24 | 1.5 | 36 | CA29 |  |  |  | 186.0093 | 101.4563 | 0 | 150 | 50
| Gastos Generales y Utilidades |  | gl | 1 | 35.6 | 35.6 | IN23 |  |  |  | 210.8402 | 115 | 0 | 115 | 115
| Total |  |  |  |  | 230 | IN24 |  |  |  | 210.8402 | 115 | 0 | 115 | 115
| Etapa o parte | Mataquito |  |  | ID | IN24
| Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $)
| Jefe de Proyecto |  | mes | 24 | 2 | 48
| Especialista(s) Hidráulico(s) |  | mes | 24 | 2 | 48
| Especialista ambiental |  | mes | 24 | 1 | 24
| Especialista Legal |  | mes | 24 | 1 | 24
| Especialista PAC |  | mes | 24 | 0.6 | 14.4
| Costos Operacionales |  | mes | 24 | 1.5 | 36
| Gastos Generales y Utilidades |  | gl | 1 | 35.6 | 35.6
| Total |  |  |  |  | 230

## SL11
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS / DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
PLAN MAESTRO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL MAULE
FICHA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE INICIATIVAS DEL PLAN
| MANEJO DE RECURSOS HÍDRICOS |  | OBJ 03: “Modernizar las organizaciones de usuarios de aguas y mejorar el estado legal de los DAA”. |  |  |  |  | Descripción de la iniciativa
L06. Mejorar la situación legal de los derechos de aprovechamiento de aguas superficiales y subterráneas en la región.
| Programas de Regularización y Perfeccionamiento de derechos de Aprovechamiento de Aguas |  |  |  |  | IN-11 |  | TIPO | NO ESTRUCTURAL | TASA DCTO | 6% | AÑOS | 2
| Presupuesto detallado por Etapas o Partes (Millones de $) | [6 empty] | Calendario de Inversión (Millones de $)
| Etapa o parte | Costeras |  |  | Tipo |  |  | Etapa o parte | Tipo | Total | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2027 | 2028 - 2032 | 2033 - 2037
| Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $) | 162 | CA30 | No estructural | 162 |  | 162
CA30 | Programa de Saneamiento de DAA, Cuenca río Mataquito |  | gl | 1 | 162 | 162 | 64 | CA31 | No estructural | 64 | 64
CA31 | Saneamiento Títulos de Dominio Tranques Comunitarios |  | gl | 1 | 64 | 64 | 700 | CA32 | No estructural | 700 | 200 | 300 | 200
CA32 | Saneamiento y Regularización de los DAA de los Pequeños Agricultores, Cuenca del Río Maule |  | gl | 1 | 700 | 700 | 350 | CA33 | No estructural | 350 | 150 | 100 | 100
CA33 | Convenio de transferencia de recursos para un programa integral de riego en Región del Maule 2015-2018. Programa de saneamiento de DAA en los territorios de influencia del embalse Ancoa, Digua y Teno, para usuarios/as. |  | gl | 1 | 350 | 350
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Total |  |  |  |  | 1276 |  |  |  | 0
0
[8 empty] | Total |  | 1276 | 414 | 562 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EVALUACIÓN ECONÓMICA
[8 empty] | Etapa o parte | ORDEN | VAN | TIR | VAC | CAE | 0 | 1 | 2 | 3
[8 empty] | CA30 |  |  |  | 152.8302 | 162 | 0 | 162 |  | 0
[8 empty] | CA31 |  |  |  | 60.3774 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0
[8 empty] | CA32 |  |  |  | 623.602 | 233.2956 | 0 | 200 | 300 | 200
[8 empty] | CA33 |  |  |  | 314.471 | 117.6467 | 0 | 150 | 100 | 100

## SL12
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS / DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
PLAN MAESTRO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL MAULE
FICHA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE INICIATIVAS DEL PLAN
USOS DEL AGUA |  | OBJ 04. “Mejorar la cobertura, infraestructura y gestión de los sistemas de agua potable rural y de saneamiento rural”. |  |  |  | Descripción de la iniciativa
L07. Mejorar la cobertura e infraestructura de agua potable rural
Mejoramiento y ampliación de Sistemas de Agua Potable Rural |  |  |  |  | SL-12 | TIPO |  | TASA DCTO | 6% | AÑOS | 2
Presupuesto detallado por Etapas o Partes (Millones de $) | [5 empty] | Calendario de Inversión (Millones de $)
Etapa o parte | Costeras |  |  | Tipo | CA34 | Etapa o parte | Tipo | Total | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2027 | 2028 - 2032 | 2033 - 2037
Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $) | CA34 | ESTRUCTURAL | 3609.8416 | 902.4604 | 902.4604 | 902.4604 | 902.4604
APR. Roblería Chupallar |  | 1 | 1 | 824.4447 | 824.4447 | IN25 | NO ESTRUCTURAL | 213.6 | [5 empty] | 213.6
APR. Las Rosas Cuentas Claras |  | 1 | 1 | 420.2047 | 420.2047 |  |  | 0 |  |  | 0
APR. Acceso Sur Membrillar |  | 1 | 1 | 532.3552 | 532.3552
APR. Santa Olga - Carrizal - Nirivilo |  | 1 | 1 | 80.2555 | 80.2555
APR. Santa Rosa - Lavadero |  | 1 | 1 | 772.6368 | 772.6368 |  |  | 0 |  | 0
APR. El Llano - El Arrozal - Huencuecho Norte |  | 1 | 1 | 979.9448 | 979.9448 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
Total |  |  |  |  | 3609.8416 | Total |  | 3823.4416 | 902.4604 | 902.4604 | 902.4604 | 902.4604 | 0 | 213.6 | 0 | 0
Etapa o parte | Estudio Mejoramiento y ampliación de Sistemas de Agua Potable Rural debido a variaciones estacionales de demanda |  |  | Tipo | IN25 | EVALUACIÓN ECONÓMICA
Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $) | Etapa o parte | ORDEN | VAN | TIR | VAC | CAE | 0 | 1 | 2 | 3
Diagnóstico |  | hh | 2000 | 0.0267 | 53.4 | CA34 |  |  | 6% | Valor Estimado
Alternativas |  | hh | 3000 | 0.0267 | 80.1 | IN25 |  |  |  | 201.5094 | 213.6 | 0 | 213.6
Diseño |  | hh | 3000 | 0.0267 | 80.1
0
Total |  |  |  |  | 213.6

## SL13
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS / DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
PLAN MAESTRO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL MAULE
FICHA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE INICIATIVAS DEL PLAN
USOS DEL AGUA |  | OBJ 04. “Mejorar la cobertura, infraestructura y gestión de los sistemas de agua potable rural y de saneamiento rural”. |  |  |  | Descripción de la iniciativa
L08. Mejorar la gestión de los sistemas de agua potable rural
Catastro y regularización de derechos de aprovechamiento de aguas de APR |  |  |  |  | SL-13 | TIPO | NO ESTRUCTURAL | TASA DCTO | 6% | AÑOS | 2
Presupuesto detallado por Etapas o Partes (Millones de $) | [5 empty] | Calendario de Inversión (Millones de $)
Etapa o parte | Costeras |  |  | Tipo | IN26 | Etapa o parte | Tipo | Total | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2027 | 2028 - 2032 | 2033 - 2037
Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $) | IN26 | No estructural | 250.5 |  | 125.25 | 125.25
Diagnóstico |  | APR | 285 | 0.3 | 85.5
Tramitación |  | APR | 150 | 1 | 150
Certificados |  | APR | 150 | 0.1 | 15
0
0
Total |  |  |  |  | 250.5 |  |  | 0
0
Etapa o parte | Mataquito |  |  | Tipo |  | Total |  | 250.5 | 0 | 125.25 | 125.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $)
[5 empty] | 0 | EVALUACIÓN ECONÓMICA
[5 empty] | 0 | Etapa o parte | ORDEN | VAN | TIR | VAC | CAE | 0 | 1 | 2 | 3
[5 empty] | 0 | IN26 |  |  |  | 229.6324 | 125.25 | 0 | 125.25 | 125.25
0
Total |  |  |  |  | 0
Etapa o parte | Maule |  |  | Tipo
Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $)
0
0
0
0
0
Total |  |  |  |  | 0
Etapa o parte | Perquilauquén |  |  | Tipo
Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $)
0
0
0
0
0
Total |  |  |  |  | 0
Etapa o parte | Loncomilla |  |  | Tipo
Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $)
0
0
0
0
0
Total |  |  |  |  | 0

## SL14
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS / DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
PLAN MAESTRO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL MAULE
FICHA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE INICIATIVAS DEL PLAN
USOS DEL AGUA |  | OBJ 04. “Mejorar la cobertura, infraestructura y gestión de los sistemas de agua potable rural y de saneamiento rural”. |  |  |  | Descripción de la iniciativa
L08. Mejorar la gestión de los sistemas de agua potable rural
Diseño e implementación de sistemas centralizados de administración de información de APR |  |  |  |  | SL-14 | TIPO | ESTRUCTURAL | TASA DCTO | 6% | AÑOS | 2
Presupuesto detallado por Etapas o Partes (Millones de $) | [5 empty] | Calendario de Inversión (Millones de $)
Etapa o parte | Diseño e implementación de sistema de control en línea de niveles de acuíferos y control de extracciones en los APR con captación subterránea |  |  | ID | IN27 | Etapa o parte | Tipo | Total | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2027 | 2028 - 2032 | 2033 - 2037
Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $) | IN27 | No Estructural | 2030.4 | [5 empty] | 2030.4
Sensores nivel pozos | sensor | pozo | 285 | 3 | 855 | IN28 | No Estructural | 267 |  | 267
Sensores caudal | sensor | pozo | 285 | 3 | 855 |  |  | 0
Sistema |  | hh | 12000 | 0.0267 | 320.4 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
Total |  |  |  |  | 2030.4 |  |  | 0
0
Etapa o parte | Diseño e implementación de un sistema de Seguimiento Centralizado de calidad de aguas APR |  |  | ID | IN28 | Total |  | 2297.4 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 2030.4 | 0 | 0
Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $)
Diseño |  | hh | 4000 | 0.0267 | 106.8 | EVALUACIÓN ECONÓMICA
Implementación |  | hh | 6000 | 0.0267 | 160.2 | Etapa o parte | ORDEN | VAN | TIR | VAC | CAE | 0 | 1 | 2 | 3
[5 empty] | 0 | IN27 |  |  |  | 1861.2602 | 1015.2 | 0 | 1015.2 | 1015.2
[5 empty] | 0 | IN28 |  |  |  | 251.8868 | 267 | 0 | 267 | 0
Total |  |  |  |  | 267

## SL15
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS / DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
PLAN MAESTRO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL MAULE
FICHA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE INICIATIVAS DEL PLAN
USOS DEL AGUA |  | OBJ 04. “Mejorar la cobertura, infraestructura y gestión de los sistemas de agua potable rural y de saneamiento rural”. |  |  |  | Descripción de la iniciativa
L09. Mejorar la cobertura de saneamiento rural y capacitación en Saneamiento Rural.
Aumento cobertura de Sistemas de Saneamiento rural |  |  |  |  | SL-15 | TIPO | ESTRUCTURAL
Presupuesto detallado por Etapas o Partes (Millones de $) | [5 empty] | Calendario de Inversión (Millones de $)
Etapa o parte | Costeras |  |  | Tipo | CA35 | Etapa o parte | Tipo | Total | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2027 | 2028 - 2032 | 2033 - 2037
Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $) | CA35 | Estructural | 248970.7398 | 24897.074 | 24897.074 | 24897.074 | 24897.074 | 24897.074 | 124485.3699
Sistema Saneamiento Rural |  | ud | 173 | 1439.1372 | 248970.7398 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
Total |  |  |  |  | 248970.7398 |  |  | 0
0
[6 empty] | Total |  | 248970.7398 | 24897.074 | 24897.074 | 24897.074 | 24897.074 | 24897.074 | 124485.3699 | 0 | 0
EVALUACIÓN ECONÓMICA
[6 empty] | Etapa o parte | ORDEN | VAN | TIR | VAC | CAE
[6 empty] | CA35 |  |  | 0.06 | 6% | 0.03 | Estimada

## SL16
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS / DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
PLAN MAESTRO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL MAULE
FICHA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE INICIATIVAS DEL PLAN
| USOS DEL AGUA |  | OBJ 04. “Mejorar la cobertura, infraestructura y gestión de los sistemas de agua potable rural y de saneamiento rural”. |  |  |  | Descripción de la iniciativa
L09. Mejorar la cobertura de saneamiento rural y capacitación en Saneamiento Rural.
| Programa de Capacitación de dirigentes y usuarios de Sistemas de Saneamiento Rural |  |  |  |  | SL-16 | TIPO | ESTRUCTURAL | TASA DCTO | 6% | AÑOS | 2
| Presupuesto detallado por Etapas o Partes (Millones de $) | [5 empty] | Calendario de Inversión (Millones de $)
| Etapa o parte |  |  |  | ID | CA36 | Etapa o parte | Tipo | Total | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2027 | 2028 - 2032 | 2033 - 2037
| Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $) | CA36 | No estructural | 286 |  | 143 | 143
CA36 | Capacitación y Transferencia Tecnológica en Operación y Mantención de Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas. |  | Curso | 285 | 1 | 285 | IN29 | No estructural | 267 | [5 empty] | 267 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
| Total | [7 empty] | 0
0
| Etapa o parte | Mataquito |  |  | ID | IN29 | Total |  | 553 | 0 | 143 | 143 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0
| Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $)
IN29 | Diseño Programa |  | hh | 2000 | 0.0267 | 53.4 | EVALUACIÓN ECONÓMICA
| Jornadas de capacitación |  | jornada | 160 | 1.335 | 213.6 | Etapa o parte | ORDEN | VAN | TIR | VAC | CAE | 0 | 1 | 2 | 3
[6 empty] | 0 | CA36 |  |  |  | 262.1752 | 143 | 0 | 143 | 143
[6 empty] | 0 | IN29 |  |  |  | 244.7579 | 259.4434 | 0 | 133.5 | 133.5
| Total |  |  |  |  | 267
| Etapa o parte | Maule |  |  | Tipo
| Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $)
0
0
0
0
0
| Total |  |  |  |  | 0
| Etapa o parte | Perquilauquén |  |  | Tipo
| Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $)
0
0
0
0
0
| Total |  |  |  |  | 0
| Etapa o parte | Loncomilla |  |  | Tipo
| Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $)
| Modelo operacional | estudio | gl | 1 | 350 | 350
0
0
0
0
| Total |  |  |  |  | 350

## SL17
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS / DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
PLAN MAESTRO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL MAULE
FICHA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE INICIATIVAS DEL PLAN
| USOS DEL AGUA |  | OBJ 05. “Mejorar la infraestructura, aumentar la eficiencia en el uso y la calidad de las aguas de riego" |  |  |  | Descripción de la iniciativa
L10. Mejorar la infraestructura de riego extra predial
| Diseño de sistemas de riego extraprediales |  |  |  |  | IN21 | TIPO | NO ESTRUCTURAL | TASA DCTO | 6% | Retorno $/ha/año | 1.5 | TIR
| Presupuesto detallado por Etapas o Partes (Millones de $) | [5 empty] | Calendario de Inversión (Millones de $)
| Etapa o parte | Mataquito |  |  | Tipo |  | Etapa o parte | Tipo | Total | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2027 | 2028 - 2032 | 2033 - 2037
| Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $)
CA37 | Diseño y Construcción Bocatoma Unificada de dos Canales del Estero Vaquería, Sector Putú, Constitución. | Catastrada | gl | 1 | 25 | 25 | CA37 | ESTRUCTURAL | 25 | 25
CA38 | Diagnóstico del Estado Actual de los Canales Derivados y Subderivados, Cuenca del Río Maule | Catastrada | gl | 1 | 480 | 480 | CA38 | ESTRUCTURAL | 480 |  | 240 | 240
CA39 | Estudio Factibilidad y Diseño de Unificación de Bocatomas de Cuatro Canales del Río Lontué, Comuna de Molina. | Catastrada | gl | 1 | 600 | 600 | CA39 | ESTRUCTURAL | 600 |  | 300 | 300
CA40 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento de las Obras de Captación y Conducción de las Aguas de los Ríos Achibueno, Putagán y Ancoa, Región del Maule | Catastrada | gl | 1 | 220 | 220 | CA40 | ESTRUCTURAL | 220 | 220
CA41 | Estudio Básico Identificación de Lugares para Micro-Tranques en la Cuenca del Río Longaví | Catastrada | gl | 1 | 200 | 200 | CA41 | ESTRUCTURAL | 200 | 200
CA42 | Proyecto Mejoramiento de las Obras de Captación de Aguas del Río Perquilauquén, Región del Maule | Catastrada | gl | 1 | 400 | 400 | CA42 | ESTRUCTURAL | 400 | 200 | 200
CA43 | Estudio de prefactibilidad de Elevación Mecánica de Canal Peralillo Barandica con ERNC | Catastrada | gl | 1 | 467 | 467 | CA43 | ESTRUCTURAL | 467 |  | 233.5 | 233.5
CA44 | Diagnóstico de Microtranques en el Secano Costero de la VII Región | Catastrada | gl | 1 | 224.8 | 224.8 | CA44 | ESTRUCTURAL | 224.8 |  | 224.8
| Total |  |  |  |  | 1325 | Total |  | 2616.8 | 645 | 1198.3 | 773.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EVALUACIÓN ECONÓMICA
[7 empty] | Etapa o parte | ORDEN | VAN | TIR | VAC | CAE | 0 | 1 | 2 | 3
[7 empty] | CA37 |  |  |  | 23.5849 | 12.8641 | 0 | 25
[7 empty] | CA38 |  |  |  | 440.0142 | 240 | 0 | 240 | 240
[7 empty] | CA39 |  |  |  | 550.0178 | 300 | 0 | 300 | 300
[7 empty] | CA40 |  |  |  | 207.5472 | 113.2039 | 0 | 220
[7 empty] | CA41 |  |  |  | 188.6792 | 102.9126 | 0 | 200
[7 empty] | CA42 |  |  |  | 366.6785 | 200 | 0 | 200 | 200
[7 empty] | CA43 |  |  |  | 428.0972 | 233.5 | 0 | 233.5 | 233.5
[7 empty] | CA44 |  |  |  | 212.0755 | 115.6738 | 0 | 224.8

## SL18
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS / DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
PLAN MAESTRO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL MAULE
FICHA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE INICIATIVAS DEL PLAN
USOS DEL AGUA |  | OBJ 05. “Mejorar la infraestructura, aumentar la eficiencia en el uso y la calidad de las aguas de riego" |  |  |  | Descripción de la iniciativa
L10. Mejorar la infraestructura de riego extra predial
Tecnificación de compuertas de riego mediante telemetría y automatización |  |  |  |  | SL-18 | TIPO | NO ESTRUCTURAL | TASA DCTO | 6% | VAN |  | TIR
Presupuesto detallado por Etapas o Partes (Millones de $) | [5 empty] | Calendario de Inversión (Millones de $)
Etapa o parte | Mataquito |  |  | ID | IN30 | Etapa o parte | Tipo | Total | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2027 | 2028 - 2032 | 2033 - 2037
Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $) | IN30 | ESTRUCTURAL | 534 |  | 534
Concurso Ley de Riego |  | proyecto | 20 | 26.7 | 534 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
Total |  |  |  |  | 534 |  |  | 0
0
[6 empty] | Total |  | 534 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EVALUACIÓN ECONÓMICA
[6 empty] | Etapa o parte | ORDEN | VAN | TIR | VAC | CAE
[6 empty] | IN30 |  |  | 6% |  |  | Estimada

## SL19
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS / DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
PLAN MAESTRO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL MAULE
FICHA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE INICIATIVAS DEL PLAN
| USOS DEL AGUA |  | OBJ 05. “Mejorar la infraestructura, aumentar la eficiencia en el uso y la calidad de las aguas de riego" |  |  |  | Descripción de la iniciativa
L10. Mejorar la infraestructura de riego extra predial
| Proyectos de Mejoramiento de Obras de Captación, conducción y distribución. (LEY 18.450, CNR) |  |  |  |  | SL-19 | TIPO | NO ESTRUCTURAL | TASA DCTO | X% | VAN |  | TIR
| Presupuesto detallado por Etapas o Partes (Millones de $) | [5 empty] | Calendario de Inversión (Millones de $)
| Etapa o parte | Costeras |  |  | Tipo | CA45 | Etapa o parte | Tipo | Total | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2027 | 2028 - 2032 | 2033 - 2037
| Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $) | CA45 | ESTRUCTURAL | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
CA45 | Costrucción de Obras de Conducción y Distribución de Aguas, Cuenca del Río Maule | CATASTRADA | GL | 1 | 1000 | 1000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
| Total |  |  |  |  | 1000 |  |  | 0
0
[7 empty] | Total |  | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EVALUACIÓN ECONÓMICA
[7 empty] | Etapa o parte | ORDEN | VAN | TIR | VAC | CAE
[7 empty] | CA45 |  |  | 6% |  |  | Estimada

## SL20
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS / DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
PLAN MAESTRO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL MAULE
FICHA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE INICIATIVAS DEL PLAN
USOS DEL AGUA |  | OBJ 05. “Mejorar la infraestructura, aumentar la eficiencia en el uso y la calidad de las aguas de riego" |  |  |  | Descripción de la iniciativa
L11. Aumentar la eficiencia de riego mediante capacitación y tecnificación del riego intrapredial
Diseño e implementación de un plan de aumento en la eficiencia en el uso del recurso hídrico |  |  |  |  | SL-20 | TIPO | NO ESTRUCTURAL | TASA DCTO | 6% | VAN |  | TIR
Presupuesto detallado por Etapas o Partes (Millones de $) | [5 empty] | Calendario de Inversión (Millones de $)
Etapa o parte | Plan de Aumento de la Eficiencia del uso del agua en el sector agropecuario, Cuenca Río Mataquito |  |  | Tipo | IN31 | Etapa o parte | Tipo | Total | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2027 | 2028 - 2032 | 2033 - 2037
Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $) | IN31 | NO ESTRUCTURAL | 230 | [5 empty] | 230
Jefe de Proyecto |  | mes | 24 | 1.4 | 33.6 | IN32 | NO ESTRUCTURAL | 230 | [5 empty] | 230
Especialista Infraestructura |  | mes | 24 | 1.4 | 33.6 | IN33 | NO ESTRUCTURAL | 230 | [5 empty] | 230
Especialista Riego |  | mes | 24 | 1.4 | 33.6 | IN34 | NO ESTRUCTURAL | 230 |  | 115 | 115
Especialista PAC |  | mes | 24 | 0.7 | 16.8
Profesional de Terreno |  | mes | 24 | 1.4 | 33.6
Costos operacionales |  | mes | 24 | 2 | 48 |  |  | 0
Gastos Generales y Utilidades |  | gl | 1 | 30.8 | 30.8 |  |  | 0
Total |  |  |  |  | 230 | Total |  | 920 | 0 | 115 | 115 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0
Etapa o parte | Plan de Aumento de la Eficiencia del uso del agua en el sector agropecuario, Cuenca Río Maule |  |  | Tipo | IN32 | EVALUACIÓN ECONÓMICA
Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $) | Etapa o parte | ORDEN | VAN | TIR | VAC | CAE | 0 | 1 | 2 | 3
Plan de Eficiencia |  | gl | 1 | 230 | 230 | IN31 |  |  |  | 210.8402 | 115 | 0 | 115 | 115 | 0
Jefe de Proyecto |  | mes | 24 | 1.4 | 33.6 | IN32 |  |  |  | 210.8402 | 115 |  | 115 | 115 | 0
Especialista Infraestructura |  | mes | 24 | 1.4 | 33.6 | IN33 |  |  |  | 210.8402 | 115 |  | 115 | 115
Especialista Riego |  | mes | 24 | 1.4 | 33.6 | IN34 |  |  |  | 210.8402 | 115 |  | 115 | 115
Especialista PAC |  | mes | 24 | 0.7 | 16.8
Profesional de Terreno |  | mes | 24 | 1.4 | 33.6
Costos operacionales |  | mes | 24 | 2 | 48
Gastos Generales y Utilidades |  | gl | 1 | 30.8 | 30.8
Total |  |  |  |  | 230
Etapa o parte | Plan de Aumento de la Eficiencia del uso del agua en el sector agropecuario, Cuenca Río Loncomilla |  |  | Tipo | IN33
Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $)
Plan de Eficiencia |  | gl | 1 | 230 | 230
Jefe de Proyecto |  | mes | 24 | 1.4 | 33.6
Especialista Infraestructura |  | mes | 24 | 1.4 | 33.6
Especialista Riego |  | mes | 24 | 1.4 | 33.6
Especialista PAC |  | mes | 24 | 0.7 | 16.8
Profesional de Terreno |  | mes | 24 | 1.4 | 33.6
Costos operacionales |  | mes | 24 | 2 | 48
Gastos Generales y Utilidades |  | gl | 1 | 30.8 | 30.8
Total |  |  |  |  | 230
Etapa o parte | Plan de Aumento de la Eficiencia del uso del agua en el sector agropecuario, Cuenca Río Perquilauquén |  |  | Tipo | IN34
Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $)
Jefe de Proyecto |  | mes | 24 | 1.4 | 33.6
Especialista Infraestructura |  | mes | 24 | 1.4 | 33.6
Especialista Riego |  | mes | 24 | 1.4 | 33.6
Especialista PAC |  | mes | 24 | 0.7 | 16.8
Profesional de Terreno |  | mes | 24 | 1.4 | 33.6
Costos operacionales |  | mes | 24 | 2 | 48
Gastos Generales y Utilidades |  | gl | 1 | 30.8 | 30.8
Total |  |  |  |  | 230

## SL21
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS / DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
PLAN MAESTRO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL MAULE
FICHA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE INICIATIVAS DEL PLAN
| USOS DEL AGUA |  | OBJ 05. “Mejorar la infraestructura, aumentar la eficiencia en el uso y la calidad de las aguas de riego" |  |  |  | Descripción de la iniciativa
L11. Aumentar la eficiencia de riego mediante capacitación y tecnificación del riego intrapredial
| Capacitación y Transferencia Tecnológica en Riego y especialmente riego Tecnificado para Pequeños Agricultores (CNR) |  |  |  |  | SL-21 | TIPO | NO ESTRUCTURAL | TASA DCTO | 6% | VAN |  | TIR
| Presupuesto detallado por Etapas o Partes (Millones de $) | [5 empty] | Calendario de Inversión (Millones de $)
| Etapa o parte | Costeras |  |  | Tipo |  | Etapa o parte | Tipo | Total | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2027 | 2028 - 2032 | 2033 - 2037
| Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $)
CA46 | Programa sobre el uso sustentable del recurso hídrico que involucre buenas prácticas de riego, mitigación el impacto negativo de la contaminación de los canales de agua, integrando por territorio y/o comuna a comunidades de regantes, municipios, juntas de vecinos y escuelas. |  | gl | 1 | 144 | 144 | CA46 | NO ESTRUCTURAL | 144 | 144
CA47 | Programa de capacitación en la utilización de infraestructura de riego intrapredial y transferencia tecnológica para sistemas de riego y cultivo, que a través de cursos prácticos en terreno que enseñen la utilización y aplicación eficiente de métodos de riego. |  | gl | 1 | 86 | 86 | CA47 | NO ESTRUCTURAL | 86 | 86
CA48 | Programa de Transferencia Tecnológica: Capacitación en la articulación de ERNC con obras de riego (asociación con generadoras eléctricas de paso), instrucción para organizaciones de usuarios de aguas, deberes y derechos de los socios. |  | gl | 1 | 86 | 86 | CA48 | NO ESTRUCTURAL | 86 | 86
CA49 | Capacitación y Transferencia Tecnológica en Riego Tecnificado para Pequeños Agricultores |  | gl | 1 | 120 | 120 | CA49 | NO ESTRUCTURAL | 120 | 120
CA50 | Capacitación y Transferencia Tecnológica en Energías Renovables no Convencionales (ERNC) para Pequeños Agricultores. |  | gl | 1 | 90 | 90 | CA50 | NO ESTRUCTURAL | 90 | 90
| Total |  |  |  |  | 526 |  |  | 0
0
[7 empty] | Total |  | 526 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EVALUACIÓN ECONÓMICA
[7 empty] | Etapa o parte | ORDEN | VAN | TIR | VAC | CAE | 0 | 1 | 2 | 3
[7 empty] | CA46 |  |  |  | 135.8491 | 144 |  | 144
[7 empty] | CA47 |  |  |  | 81.1321 | 86 |  | 86
[7 empty] | CA48 |  |  |  | 81.1321 | 86 |  | 86
[7 empty] | CA49 |  |  |  | 113.2075 | 120 |  | 120
[7 empty] | CA50 |  |  |  | 84.9057 | 90 |  | 90

## SL22
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS / DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
PLAN MAESTRO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL MAULE
FICHA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE INICIATIVAS DEL PLAN
| USOS DEL AGUA |  | OBJ 05. “Mejorar la infraestructura, aumentar la eficiencia en el uso y la calidad de las aguas de riego" |  |  |  | Descripción de la iniciativa
L11. Aumentar la eficiencia de riego mediante capacitación y tecnificación del riego intrapredial
| Proyectos de Tecnificación de riego para Pequeños Agricultores. (Ley 18.450 / INDAP) |  |  |  |  | SL-22 | TIPO | NO ESTRUCTURAL | TASA DCTO | X% | VAN |  | TIR
| Presupuesto detallado por Etapas o Partes (Millones de $) | [5 empty] | Calendario de Inversión (Millones de $)
| Etapa o parte | Costeras |  |  | ID | CA52 | Etapa o parte | Tipo | Total | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2027 | 2028 - 2032 | 2033 - 2037
| Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $) | CA51 | ESTRUCTURAL | 1804.9351 | 1804.9351
CA51 | Proyectos de Tecnificación de riego para Pequeños Agricultores. (Ley 18.450 / INDAP) |  | gl | 1 | 1804.9351 | 1804.9351 | IN35 | ESTRUCTURAL | 600 |  |  | 300 | 300
0
0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
| Total |  |  |  |  | 1804.9351 |  |  | 0
0
| Presupuesto detallado por Etapas o Partes (Millones de $) | [5 empty] | Total |  | 2404.9351 | 1804.9351 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
| Etapa o parte | Construcción de Obras de Riego Tecnificado para Pequeños Agricultores, Cuencas del Río Mataquito, Loncomilla y Perquilauquén |  |  | Tipo | IN35
| Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $) | EVALUACIÓN ECONÓMICA
| Proyectos de Riego |  | proyecto | 15 | 40.05 | 600 | Etapa o parte | ORDEN | VAN | TIR | VAC | CAE
[6 empty] | 0 | CA51 |  |  | 6% |  |  | Estimada por el consultor
[6 empty] | 0 | IN35 |  |  | 6% |  |  | Estimada por el consultor
0
0
| Total |  |  |  |  | 600

## SL23
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS / DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
PLAN MAESTRO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL MAULE
FICHA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE INICIATIVAS DEL PLAN
| USOS DEL AGUA |  | OBJ 05. “Mejorar la infraestructura, aumentar la eficiencia en el uso y la calidad de las aguas de riego" |  |  |  | Descripción de la iniciativa
L11. Aumentar la eficiencia de riego mediante capacitación y tecnificación del riego intrapredial
| Promoción y Desarrollo de Energías Renovables No Convencionales ERNC (Ley 18.450 / INDAP) |  |  |  |  | SL-23 | TIPO | NO ESTRUCTURAL | TASA DCTO | X% | VAN |  | TIR
| Presupuesto detallado por Etapas o Partes (Millones de $) | [5 empty] | Calendario de Inversión (Millones de $)
| Etapa o parte | Catastradas |  |  | ID | CA52 | Etapa o parte | Tipo | Total | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2027 | 2028 - 2032 | 2033 - 2037
| Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $) |  |  | 0
CA52 | Construcción de Proyectos de Riego con Usos de Energías Renovables no Convencionales, Cuenca del Río Maule |  | proyecto | 20 | 26.7 | 534 | CA52 | ESTRUCTURAL | 534 | 534
[6 empty] | 0 | IN36 | ESTRUCTURAL | 560.7 | [5 empty] | 560.7
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
| Total |  |  |  |  | 534 |  |  | 0
0
| Etapa o parte | Construcción de Proyectos de Riego con Usos de Energías Renovables no Convencionales, Cuenca río Mataquito, Loncomilla y Perquilauquén |  |  | Tipo | IN36 | Total |  | 1094.7 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | 0 | 0
| Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $)
| Proyecto |  | proyecto | 7 | 80.1 | 560.7 | EVALUACIÓN ECONÓMICA
[6 empty] | 0 | Etapa o parte | ORDEN | VAN | TIR | VAC | CAE
[6 empty] | 0 | CA52 |  |  | 6% |  |  | Estimada por el consultor
[6 empty] | 0 | IN36 |  |  | 6% |  |  | Estimada por el consultor
0
| Total |  |  |  |  | 560.7

## SL24
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS / DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
PLAN MAESTRO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL MAULE
FICHA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE INICIATIVAS DEL PLAN
| USOS DEL AGUA |  | OBJ 05. “Mejorar la infraestructura, aumentar la eficiencia en el uso y la calidad de las aguas de riego" |  |  |  | Descripción de la iniciativa
L12. Mejorar la calidad de las aguas de riego
| Diagnóstico y Análisis de la Calidad del Agua de Canales y Capacitación e Implementación de Buenas Prácticas Agrícolas |  |  |  |  | SL-24 | TIPO | NO ESTRUCTURAL | TASA DCTO | 6% | VAN |  | TIR
| Presupuesto detallado por Etapas o Partes (Millones de $) | [5 empty] | Calendario de Inversión (Millones de $)
| Etapa o parte | Costeras |  |  | Tipo |  | Etapa o parte | Tipo | Total | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2027 | 2028 - 2032 | 2033 - 2037
| Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $)
CA53 | Programa de implementación de medidas de mitigación de la contaminación difusa de origen agrícola y ganadero en cursos de aguas naturales y artificiales, utilizados para riego, mediante biofiltros. |  | gl | 1 | 360 | 360 | CA53 | NO ESTRUCTURAL | 360 |  | 180 | 180
CA54 | Diagnóstico y Análisis de la Calidad del Agua de Canales, Campaña de Difusión y Estudio de Medidas de Mitigación Contaminación Difusa, Mediante Uso de Biofiltros. |  | gl | 1 | 600 | 600 | CA54 | NO ESTRUCTURAL | 600 |  | 300 | 300
CA55 | Programa de Fortalecimiento Multidimensional para Usuarios y Organizaciones de Usuarios de Aguas en las Cuencas de los Ríos Achibueno, Putagán y Ancoa. |  | gl | 1 | 220 | 220 | CA55 | NO ESTRUCTURAL | 220 |  |  | 110 | 110
CA56 | Programa de Fortalecimiento Multidimensional para Usuarios y Organizaciones de Usuarios de Aguas Cuenca del Río Longaví |  | gl | 1 | 220 | 220 | CA56 | NO ESTRUCTURAL | 220 |  |  | 110 | 110
CA57 | Programa de Fortalecimiento Multidimensional Organizaciones de Usuarios de Aguas Cuenca del Río Perquilauquén |  | gl | 1 | 220 | 220 | CA57 |  | 220 |  |  | 110 | 110
| Total |  |  |  |  | 1620 |  |  | 0
0
[7 empty] | Total |  | 1620 | 0 | 480 | 810 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0
EVALUACIÓN ECONÓMICA
[7 empty] | Etapa o parte | ORDEN | VAN | TIR | VAC | CAE | 0 | 1 | 2 | 3
[7 empty] | CA53 |  |  |  | 330.0107 | 349.8113 |  | 180 | 180
[7 empty] | CA54 |  |  |  | 550.0178 | 583.0189 |  | 300 | 300
[7 empty] | CA55 |  |  |  | 201.6732 | 213.7736 |  | 110 | 110
[7 empty] | CA56 |  |  |  | 201.6732 | 213.7736 |  | 110 | 110
[7 empty] | CA57 |  |  |  | 201.6732 | 213.7736 |  | 110 | 110

## SL25
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS / DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
PLAN MAESTRO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL MAULE
FICHA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE INICIATIVAS DEL PLAN
USOS DEL AGUA |  | OBJ 05. “Mejorar la infraestructura, aumentar la eficiencia en el uso y la calidad de las aguas de riego" |  |  |  | Descripción de la iniciativa
L12. Mejorar la calidad de las aguas de riego
Diseño e Implementación de un Plan de Acción para el Control Descargas de contaminantes en canales de riego u otros cuerpos de agua |  |  |  |  | SL-25 | TIPO | NO ESTRUCTURAL | TASA DCTO | 6% | VAN |  | TIR
Presupuesto detallado por Etapas o Partes (Millones de $) | [5 empty] | Calendario de Inversión (Millones de $)
Etapa o parte | Mataquito |  |  | ID | IN37 | Etapa o parte | Tipo | Total | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2027 | 2028 - 2032 | 2033 - 2037
Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $) | IN37 | NO ESTRUCTURAL | 230 |  | 115 | 115
Jefe de Proyecto |  | mes | 24 | 1.75 | 42 | IN38 | NO ESTRUCTURAL | 230 | [5 empty] | 230
Ingeniero Ambiental |  | mes | 24 | 1.4 | 33.6 | IN39 | NO ESTRUCTURAL | 230 | [5 empty] | 230
Profesional de Terreno |  | mes | 24 | 1.4 | 33.6 | IN40 | NO ESTRUCTURAL | 230 | [5 empty] | 230
Profesional PAC |  | mes | 24 | 0.7 | 16.8
Análisis Calidad de Aguas |  | gl | 100 | 0.2 | 20 |  |  | 0
Costos mensuales |  | mes | 24 | 2 | 48 |  |  | 0
GG y U |  | gl | 1 | 36 | 36 |  |  | 0
Total |  |  |  |  | 230 | Total |  | 920 | 0 | 115 | 115 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0
Etapa o parte | Maule |  |  | ID | IN38 | EVALUACIÓN ECONÓMICA
Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $) | Etapa o parte | ORDEN | VAN | TIR | VAC | CAE | 0 | 1 | 2 | 3
Jefe de Proyecto |  | mes | 24 | 1.75 | 42 | IN37 |  |  |  | 210.8402 | 223.4906 |  | 115 | 115
Ingeniero Ambiental |  | mes | 24 | 1.4 | 33.6 | IN38 |  |  |  | 210.8402 | 223.4906 |  | 115 | 115
Profesional de Terreno |  | mes | 24 | 1.4 | 33.6 | IN39 |  |  |  | 210.8402 | 223.4906 |  | 115 | 115
Profesional PAC |  | mes | 24 | 0.7 | 16.8 | IN40 |  |  |  | 210.8402 | 223.4906 |  | 115 | 115
Análisis Calidad de Aguas |  | gl | 100 | 0.2 | 20
Costos mensuales |  | mes | 24 | 2 | 48
GG y U |  | gl | 1 | 36 | 36
0
Total |  |  |  |  | 230
Etapa o parte | Loncomilla |  |  | ID | IN39
Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $)
Jefe de Proyecto |  | mes | 24 | 1.75 | 42
Ingeniero Ambiental |  | mes | 24 | 1.4 | 33.6
Profesional de Terreno |  | mes | 24 | 1.4 | 33.6
Profesional PAC |  | mes | 24 | 0.7 | 16.8
Análisis Calidad de Aguas |  | gl | 100 | 0.2 | 20
Costos mensuales |  | mes | 24 | 2 | 48
GG y U |  | gl | 1 | 36 | 36
0
Total |  |  |  |  | 230
Etapa o parte | Perquilauquén |  |  | ID | IN40
Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $)
Jefe de Proyecto |  | mes | 24 | 1.75 | 42
Ingeniero Ambiental |  | mes | 24 | 1.4 | 33.6
Profesional de Terreno |  | mes | 24 | 1.4 | 33.6
Profesional PAC |  | mes | 24 | 0.7 | 16.8
Análisis Calidad de Aguas |  | gl | 100 | 0.2 | 20
Costos mensuales |  | mes | 24 | 2 | 48
GG y U |  | gl | 1 | 36 | 36
0
Total |  |  |  |  | 230

## SL26
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS / DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
PLAN MAESTRO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL MAULE
FICHA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE INICIATIVAS DEL PLAN
USOS DEL AGUA |  | OBJ 06. "Mejorar la coordinación entre los distintos usos del agua y los usos industriales y energéticos". |  |  |  | Descripción de la iniciativa
L13. Controlar el estado de las descargas de residuos líquidos en cursos y cuerpos de agua
Diseño e Implementación de un Sistema Seguimiento continuo descargas de riles |  |  |  |  | SL-26 | TIPO | NO ESTRUCTURAL | TASA DCTO | 6% | VAN |  | TIR
Presupuesto detallado por Etapas o Partes (Millones de $) | [5 empty] | Calendario de Inversión (Millones de $)
Etapa o parte | Global |  |  | Tipo | IN41 | Etapa o parte | Tipo | Total | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2027 | 2028 - 2032 | 2033 - 2037
Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $) | IN41 | NO ESTRUCTURAL | 500 | [5 empty] | 500
Diseño |  | gl | 1 | 100 | 100
Desarrollo |  | gl | 1 | 300 | 300
Implementación |  | gl | 1 | 100 | 100
0
0
Total |  |  |  |  | 500 |  |  | 0
0
EVALUACIÓN ECONÓMICA
[6 empty] | Etapa o parte | ORDEN | VAN | TIR | VAC | CAE | 0 | 1 | 2 | 3
[6 empty] | IN41 |  |  |  | 471.6981 | 257.2816 |  | 500

## SL27
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS / DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
PLAN MAESTRO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL MAULE
FICHA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE INICIATIVAS DEL PLAN
USOS DEL AGUA |  | OBJ 06. "Mejorar la coordinación entre los distintos usos del agua y los usos industriales y energéticos". |  |  |  | Descripción de la iniciativa
L14. Mejorar la coordinación del sector hidroeléctrico con otros usos del agua en la cuenca
Diseño e Implementación de un Plan de coordinación del sector Hidroeléctrico con otros usos de la cuenca. |  |  |  |  | SL-27 | TIPO | NO ESTRUCTURAL | TASA DCTO | 6% | VAN |  | TIR
Presupuesto detallado por Etapas o Partes (Millones de $) | [5 empty] | Calendario de Inversión (Millones de $)
Etapa o parte | Costeras |  |  | Tipo | IN42 | Etapa o parte | Tipo | Total | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2027 | 2028 - 2032 | 2033 - 2037
Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $) | IN42 | NO ESTRUCTURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Diseño e Implementación de un Plan de coordinación del sector Hidroeléctrico con otros usos de la cuenca. |  | hh | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [10 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [10 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [10 empty] | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
Total |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
0
[6 empty] | Total |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EVALUACIÓN ECONÓMICA
[6 empty] | Etapa o parte | ORDEN | VAN | TIR | VAC | CAE | 0 | 1 | 2 | 3
[6 empty] | IN42 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Iniciativa sin costo de implementación

## SL28
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS / DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
PLAN MAESTRO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL MAULE
FICHA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE INICIATIVAS DEL PLAN
USOS DEL AGUA |  | Objetivo 07. “Incluir los usos no extractivos dentro de la Planificación de los Recursos Hídricos”. |  |  |  | Descripción de la iniciativa
L15. Fomentar la coordinación entre usos extractivos y no extractivos del agua en la cuenca.
Estudio de Demandas Mínimas de agua para la actividad turística y otros usos no extractivos |  |  |  |  | SL-28 | TIPO | NO ESTRUCTURAL | TASA DCTO | 6% | VAN |  | TIR
Presupuesto detallado por Etapas o Partes (Millones de $) | [5 empty] | Calendario de Inversión (Millones de $)
Etapa o parte | Global |  |  | Tipo | IN43 | Etapa o parte | Tipo | Total | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2027 | 2028 - 2032 | 2033 - 2037
Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $) | IN43 | NO ESTRUCTURAL | 198.9167 | [5 empty] | 198.9167
Jefe de Proyecto |  | hh | 540 | 0.04005 | 21.627
Especialista Turismo |  | hh | 1080 | 0.0267 | 28.836
Especialista Biota |  | hh | 1080 | 0.04005 | 43.254
Especialista Medio social |  | hh | 1080 | 0.04005 | 43.254
Costos Operacionales |  | mes | 12 | 3 | 36
gastos generales y utilidades |  | % | 15% | 172.971 | 25.9457 |  |  | 0
Total |  |  |  |  | 198.9167 |  |  | 0
[6 empty] | Total |  | 198.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.9167 | 0 | 0
EVALUACIÓN ECONÓMICA
[6 empty] | Etapa o parte | ORDEN | VAN | TIR | VAC | CAE | 0 | 1 | 2
[6 empty] | IN43 |  |  |  | 187.6572 | 198.9167 |  | 198.9167 | 0

## SL29
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS / DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
PLAN MAESTRO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL MAULE
FICHA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE INICIATIVAS DEL PLAN
USOS DEL AGUA |  | Objetivo 07. “Incluir los usos no extractivos dentro de la Planificación de los Recursos Hídricos”. |  |  |  | Descripción de la iniciativa
L15. Fomentar la coordinación entre usos extractivos y no extractivos del agua en la cuenca.
Propuesta de Buenas Prácticas de Manejo Forestal para la gestión de cuencas hidrográficas |  |  |  |  | SL-29 | TIPO | NO ESTRUCTURAL | TASA DCTO | 6% | VAN |  | TIR
Presupuesto detallado por Etapas o Partes (Millones de $) | [5 empty] | Calendario de Inversión (Millones de $)
Etapa o parte | Regional |  |  | Tipo | IN44 | Etapa o parte | Tipo | Total | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2027 | 2028 - 2032 | 2033 - 2037
Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $) | IN44 | NO ESTRUCTURAL | 198.9167 |  | 198.9167
Jefe de Proyecto |  | hh | 540 | 0.04005 | 21.627
Especialista Forestal |  | hh | 1080 | 0.0267 | 28.836
Especialista Biota |  | hh | 1080 | 0.04005 | 43.254
Especialista Hidrología |  | hh | 1080 | 0.04005 | 43.254
Costos Operacionales |  | mes | 12 | 3 | 36
gastos generales y utilidades |  | % | 15% | 172.971 | 25.9457 |  |  | 0
Total |  |  |  |  | 198.9167 |  |  | 0
[6 empty] | Total |  | 198.9167 | 0 | 198.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EVALUACIÓN ECONÓMICA
[6 empty] | Etapa o parte | ORDEN | VAN | TIR | VAC | CAE | 0 | 1 | 2
[6 empty] | IN44 |  |  |  | 187.6572 | 198.9167 |  | 198.9167 | 0

## SL30
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS / DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
PLAN MAESTRO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL MAULE
FICHA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE INICIATIVAS DEL PLAN
CALIDAD DE AGUAS Y MEDIOAMBIENTE |  | OBJ 08. “Mejorar la calidad de las aguas en sus fuentes naturales”. |  |  |  | Descripción de la iniciativa
L16. Establecer objetivos de calidad de aguas para las cuencas
Estudio de Demandas Mínimas de agua para asegurar la calidad del recurso en cursos y cuerpos de agua |  |  |  |  | SL-30 | TIPO | NO ESTRUCTURAL | TASA DCTO | 6% | VAN |  | TIR
Presupuesto detallado por Etapas o Partes (Millones de $) | [5 empty] | Calendario de Inversión (Millones de $)
Etapa o parte | Costeras |  |  | ID | IN45 | Etapa o parte | Tipo | Total | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2027 | 2028 - 2032 | 2033 - 2037
Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $) | IN45 | NO ESTRUCTURAL | 356.4333 |  | 178.2167 | 178.2167
Jefe de Proyecto |  | hh | 1080 | 0.04005 | 43.254
Especialista Calidad de Aguas |  | hh | 2160 | 0.0267 | 57.672
Especialista Biota Acuática |  | hh | 2160 | 0.04005 | 86.508
Especialista Hidrología |  | hh | 2160 | 0.04005 | 86.508
Costos Operacionales |  | mes | 12 | 3 | 36
gastos generales y utilidades |  | % | 15% | 309.942 | 46.4913 |  |  | 0
Total |  |  |  |  | 356.4333 |  |  | 0
[6 empty] | Total |  | 356.4333 | 0 | 178.2167 | 178.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EVALUACIÓN ECONÓMICA
[6 empty] | Etapa o parte | ORDEN | VAN | TIR | VAC | CAE | 0 | 1 | 2
[6 empty] | IN45 |  |  |  | 326.7411 | 346.3456 |  | 178.2167 | 178.2167

## SL31
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS / DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
PLAN MAESTRO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL MAULE
FICHA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE INICIATIVAS DEL PLAN
CALIDAD DE AGUAS Y MEDIOAMBIENTE |  | OBJ 08. “Mejorar la calidad de las aguas en sus fuentes naturales”. |  |  |  | Descripción de la iniciativa
L16. Establecer objetivos de calidad de aguas para las cuencas
Establecimiento de Normas Secundarias de Calidad Ambiental |  |  |  |  | SL-31 | TIPO | NO ESTRUCTURAL | TASA DCTO | 6% | VAN |  | TIR
Presupuesto detallado por Etapas o Partes (Millones de $) | [5 empty] | Calendario de Inversión (Millones de $)
Etapa o parte | Costeras |  |  | ID | CA58 | Etapa o parte | Tipo | Total | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2027 | 2028 - 2032 | 2033 - 2037
Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $) | 0 | NO ESTRUCTURAL | 0 | 0
[6 empty] | IN46 | NO ESTRUCTURAL | 600 | [5 empty] | 600
0
0
0
0
Total |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
0
Etapa o parte | Costeras |  |  | ID | IN46 | Total |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $)
Proceso de Elaboración anteproyecto norma |  | GL | 1 | 100 | 100 | EVALUACIÓN ECONÓMICA
Proceso de consulta Elaboración anteproyecto norma |  | GL | 1 | 200 | 200 | Etapa o parte | ORDEN | VAN | TIR | VAC | CAE | 0 | 1 | 2 | 3
Proceso de Elaboración definitivo norma |  | GL | 1 | 300 | 300 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | IN46 |  |  |  | 524.2247 | 555.6782 |  | 100 | 200 | 300
0
0
Total |  |  |  |  | 600

## SL32
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS / DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
PLAN MAESTRO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL MAULE
FICHA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE INICIATIVAS DEL PLAN
CALIDAD DE AGUAS Y MEDIOAMBIENTE |  | OBJ 08. “Mejorar la calidad de las aguas en sus fuentes naturales”. |  |  |  | Descripción de la iniciativa
L17. Reducir la contaminación urbana e intervención de cauces y canales
Control de la contaminación urbana de cursos de agua y canales de riego |  |  |  |  | SL-32 | TIPO | NO ESTRUCTURAL | TASA DCTO | 6% | VAN |  | TIR
Presupuesto detallado por Etapas o Partes (Millones de $) | [5 empty] | Calendario de Inversión (Millones de $)
Etapa o parte | Regional |  |  | ID | IN47 | Etapa o parte | Tipo | Total | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2027 | 2028 - 2032 | 2033 - 2037
Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $) | IN47 | NO ESTRUCTURAL | 329.72 |  |  | 329.72
Preparación de contenidos |  | hh | 2000 | 0.0267 | 53.4 |  |  | 0
Material impreso |  | gl | 20 | 1 | 20 |  |  | 0
Capacitación en Municipalidades |  | jornada | 32 | 1.335 | 42.72 |  |  | 0
Capacitación en liceos |  | jornada | 200 | 0.534 | 106.8 |  |  | 0
Capacitación en Juntas de Vecinos |  | jornada | 100 | 1.068 | 106.8
Total |  |  |  |  | 329.72 |  |  | 0
0
[6 empty] | Total |  | 329.72 | 0 | 0 | 329.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EVALUACIÓN ECONÓMICA
[6 empty] | Etapa o parte | ORDEN | VAN | TIR | VAC | CAE | 0 | 1 | 2 | 3
[6 empty] | IN47 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0

## SL33
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS / DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
PLAN MAESTRO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL MAULE
FICHA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE INICIATIVAS DEL PLAN
CALIDAD DE AGUAS Y MEDIOAMBIENTE |  | OBJ 08. “Mejorar la calidad de las aguas en sus fuentes naturales”. |  |  |  | Descripción de la iniciativa
L17. Reducir la contaminación urbana e intervención de cauces y canales
Actualización del procedimiento de autorización de extracción de áridos |  |  |  |  | SL-33 | TIPO | NO ESTRUCTURAL | TASA DCTO | 6% | VAN |  | TIR
Presupuesto detallado por Etapas o Partes (Millones de $) | [5 empty] | Calendario de Inversión (Millones de $)
Etapa o parte | Costeras |  |  | ID | IN48 | Etapa o parte | Tipo | Total | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2027 | 2028 - 2032 | 2033 - 2037
Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $) | IN48 | NO ESTRUCTURAL | 0 | 0
No hay |  | gl | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
Total |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
0
[6 empty] | Total |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EVALUACIÓN ECONÓMICA
[6 empty] | Etapa o parte | ORDEN | VAN | TIR | VAC | CAE | 0 | 1 | 2 | 3
[6 empty] | IN48 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0

## SL34
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS / DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
PLAN MAESTRO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL MAULE
FICHA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE INICIATIVAS DEL PLAN
CALIDAD DE AGUAS Y MEDIOAMBIENTE |  | Objetivo 09. “Promover la protección de los ecosistemas significativos de la región". |  |  |  | Descripción de la iniciativa
L18. Resguardar los ecosistemas significativos asegurando la disponibilidad de recursos hídricos
Estudio de caudales ambientales para la mantención de ecosistemas acuáticos |  |  |  |  | SL-34 | TIPO | NO ESTRUCTURAL | TASA DCTO | 6% | VAN |  | TIR
Presupuesto detallado por Etapas o Partes (Millones de $) | [5 empty] | Calendario de Inversión (Millones de $)
Etapa o parte | Regional |  |  | ID | IN49 | Etapa o parte | Tipo | Total | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2027 | 2028 - 2032 | 2033 - 2037
Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $) | IN49 | NO ESTRUCTURAL | 283.524 | [5 empty] | 283.524 |  | 0
Jefe de Proyecto |  | hh | 720 | 0.04005 | 28.836 |  |  | 0
Especialista Biota Acuática |  | hh | 2160 | 0.04005 | 86.508 |  |  | 0
Especialista Eco hidráulica |  | hh | 2160 | 0.04005 | 86.508 |  |  | 0
Equipo de apoyo |  | hh | 4320 | 0.01335 | 57.672 |  |  | 0
Costos |  | mes | 12 | 2 | 24
Total |  |  |  |  | 283.524 |  |  | 0
0
EVALUACIÓN ECONÓMICA
[6 empty] | Etapa o parte | ORDEN | VAN | TIR | VAC | CAE | 0 | 1 | 2 | 3
[6 empty] | IN49 |  |  |  | 267.4755 | 283.524 |  | 283.524

## SL35
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS / DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
PLAN MAESTRO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL MAULE
FICHA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE INICIATIVAS DEL PLAN
CALIDAD DE AGUAS Y MEDIOAMBIENTE |  | OBJ 10. “Incorporar la gestión de cuencas hidrográficas como la base del ordenamiento territorial”. |  |  |  | Descripción de la iniciativa
L19. Promover instrumentos de gestión y ordenamiento territorial sobre la base de las cuencas hidrográficas
Promoción y Desarrollo de Acuerdos Voluntarios de Cuenca |  |  |  |  | SL-35 | TIPO | NO ESTRUCTURAL | TASA DCTO | 6% | VAN |  | TIR
Presupuesto detallado por Etapas o Partes (Millones de $) | [5 empty] | Calendario de Inversión (Millones de $)
Etapa o parte | IN50 |  |  | ID | IN50 | Etapa o parte | Tipo | Total | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2027 | 2028 - 2032 | 2033 - 2037
Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $) | IN50 | NO ESTRUCTURAL | 240 | [5 empty] | 240
Coordinación |  | mes | 24 | 10 | 240 |  |  | 0
0
0
0
0
Total |  |  |  |  | 240 |  |  | 0
0
[6 empty] | Total |  | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0
EVALUACIÓN ECONÓMICA
[6 empty] | Etapa o parte | ORDEN | VAN | TIR | VAC | CAE | 0 | 1 | 2 | 3
[6 empty] | 0 |  |  |  | 220.0071 | 233.2075 |  | 120 | 120

## SL36
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS / DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
PLAN MAESTRO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL MAULE
FICHA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE INICIATIVAS DEL PLAN
CALIDAD DE AGUAS Y MEDIOAMBIENTE |  | OBJ 10. “Incorporar la gestión de cuencas hidrográficas como la base del ordenamiento territorial”. |  |  |  | Descripción de la iniciativa
L19. Promover instrumentos de gestión y ordenamiento territorial sobre la base de las cuencas hidrográficas
Diseño de un Ordenamiento territorial para el manejo integrado de cuencas hidrográficas |  |  |  |  | SL-36 | TIPO | NO ESTRUCTURAL | TASA DCTO | 6% | VAN |  | TIR
Presupuesto detallado por Etapas o Partes (Millones de $) | [5 empty] | Calendario de Inversión (Millones de $)
Etapa o parte | Diseño de un Ordenamiento territorial para el manejo integrado de cuencas hidrográficas |  |  | Tipo | IN51 | Etapa o parte | Tipo | Total | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2027 | 2028 - 2032 | 2033 - 2037
Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $) | IN51 | NO ESTRUCTURAL | 0 |  | 0
no hay |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
Total |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
0
[6 empty] | Total |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EVALUACIÓN ECONÓMICA
[6 empty] | Etapa o parte | ORDEN | VAN | TIR | VAC | CAE | 0 | 1 | 2 | 3
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0

## SL37
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS / DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
PLAN MAESTRO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL MAULE
FICHA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE INICIATIVAS DEL PLAN
EVENTOS EXTREMOS Y CAMBIO CLIMÁTICO |  | OBJ 11. “Mejorar la resiliencia de los usos del agua y ecosistemas de la región ante eventos extremos y a su variación en el tiempo producto del cambio climático”. |  |  |  | Descripción de la iniciativa
L20. Implementar instrumentos para la Adaptación a los eventos extremos
Diseño e Implementación Plan de Adaptación a la Sequía |  |  |  |  | SL-37 | TIPO | NO ESTRUCTURAL | TASA DCTO | 6% | VAN |  | TIR
Presupuesto detallado por Etapas o Partes (Millones de $) | [5 empty] | Calendario de Inversión (Millones de $)
Etapa o parte | Costeras |  |  | ID | IN52 | Etapa o parte | Tipo | Total | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2027 | 2028 - 2032 | 2033 - 2037
Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $) | IN52 | NO ESTRUCTURAL | 452.2 |  | 226.1 | 226.1
Diagnóstico |  | hh | 7000 | 0.0266 | 186.2
Propuesta de Medidas |  | hh | 5000 | 0.0266 | 133
Formulación Plan |  | hh | 5000 | 0.0266 | 133
0
0
Total |  |  |  |  | 452.2 |  |  | 0
0
[6 empty] | Total |  | 452.2 | 0 | 226.1 | 226.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EVALUACIÓN ECONÓMICA
[6 empty] | Etapa o parte | ORDEN | VAN | TIR | VAC | CAE | 0 | 1 | 2 | 3
[6 empty] | IN52 |  |  |  | 414.5301 | 439.4019 |  | 226.1 | 226.1

## SL38
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS / DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
PLAN MAESTRO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL MAULE
FICHA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE INICIATIVAS DEL PLAN
EVENTOS EXTREMOS Y CAMBIO CLIMÁTICO |  | OBJ 11. “Mejorar la resiliencia de los usos del agua y ecosistemas de la región ante eventos extremos y a su variación en el tiempo producto del cambio climático”. |  |  |  | Descripción de la iniciativa
L20. Implementar instrumentos para la Adaptación a los eventos extremos
Implementación de un Plan de Adaptación a Inundaciones, Aluviones y erosión |  |  |  |  | SL-38 | TIPO | NO ESTRUCTURAL | TASA DCTO | 6% | VAN |  | TIR
Presupuesto detallado por Etapas o Partes (Millones de $) | [5 empty] | Calendario de Inversión (Millones de $)
Etapa o parte | Costeras |  |  | Tipo | IN53 | Etapa o parte | Tipo | Total | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2027 | 2028 - 2032 | 2033 - 2037
Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $) | IN53 | NO ESTRUCTURAL | 266 | [5 empty] | 266
Diagnóstico |  | hh | 4000 | 0.0266 | 106.4
Propuesta de Medidas |  | hh | 3000 | 0.0266 | 79.8
Formulación Plan |  | hh | 3000 | 0.0266 | 79.8
0
0
Total |  |  |  |  | 266
[6 empty] | Total |  | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0
EVALUACIÓN ECONÓMICA
[6 empty] | Etapa o parte | ORDEN | VAN | TIR | VAC | CAE | 0 | 1 | 2 | 3
[6 empty] | IN53 |  |  |  | 250.9434 | 266 |  | 266 | 0

## SL39
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS / DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
PLAN MAESTRO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL MAULE
FICHA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE INICIATIVAS DEL PLAN
EVENTOS EXTREMOS Y CAMBIO CLIMÁTICO |  | OBJ 11. “Mejorar la resiliencia de los usos del agua y ecosistemas de la región ante eventos extremos y a su variación en el tiempo producto del cambio climático”. |  |  |  | Descripción de la iniciativa
L20. Implementar instrumentos para la Adaptación a los eventos extremos
Implementación de un Plan de Adaptación a los Incendios Forestales |  |  |  |  | SL-39 | TIPO | NO ESTRUCTURAL | TASA DCTO | 6% | VAN |  | TIR
Presupuesto detallado por Etapas o Partes (Millones de $) | [5 empty] | Calendario de Inversión (Millones de $)
Etapa o parte | Costeras |  |  | Tipo | IN54 | Etapa o parte | Tipo | Total | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2027 | 2028 - 2032 | 2033 - 2037
Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $) | IN54 | NO ESTRUCTURAL | 452.2 | [5 empty] | 452.2
Diagnóstico |  | hh | 7000 | 0.0266 | 186.2
Propuesta de Medidas |  | hh | 5000 | 0.0266 | 133
Formulación Plan |  | hh | 5000 | 0.0266 | 133
[5 empty] | 452.2 |  |  | 0
0
[6 empty] | Total |  | 452.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.2 | 0 | 0
EVALUACIÓN ECONÓMICA
[6 empty] | Etapa o parte | ORDEN | VAN | TIR | VAC | CAE | 0 | 1 | 2 | 3
[6 empty] | IN54 |  |  |  | 414.5301 | 439.4019 |  | 226.1 | 226.1

## SL40
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS / DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
PLAN MAESTRO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL MAULE
FICHA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE INICIATIVAS DEL PLAN
EVENTOS EXTREMOS Y CAMBIO CLIMÁTICO |  | OBJ 11. “Mejorar la resiliencia de los usos del agua y ecosistemas de la región ante eventos extremos y a su variación en el tiempo producto del cambio climático”. |  |  |  | Descripción de la iniciativa
L21. Desarrollar estrategias locales de adaptación al cambio climático
Implementación de un Consejo Regional de Cambio Climático |  |  |  |  | SL-40 | TIPO | NO ESTRUCTURAL | TASA DCTO | 6% | VAN |  | TIR
Presupuesto detallado por Etapas o Partes (Millones de $) | [5 empty] | Calendario de Inversión (Millones de $)
Etapa o parte | Costeras |  |  | ID | IN55 | Etapa o parte | Tipo | Total | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2027 | 2028 - 2032 | 2033 - 2037
Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $) | IN55 | NO ESTRUCTURAL
No hay
0
[6 empty] | Total |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EVALUACIÓN ECONÓMICA
[6 empty] | Etapa o parte | ORDEN | VAN | TIR | VAC | CAE | 0 | 1 | 2 | 3
[6 empty] | IN55 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0

## SL41
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS / DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
PLAN MAESTRO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL MAULE
FICHA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE INICIATIVAS DEL PLAN
GOBERNANZA |  | OBJ 12. “Implementar una gestión integrada de los recursos hídricos en la región" |  |  |  | Descripción de la iniciativa
L22. Definir e implementar una Gobernanza para la gestión integrada de recursos Hídricos .
Definición de un modelo de Gobernanza para la gestión Integrada y Plan de Implementación (Consejo, Administradora, Usuarios, Ecosistemas, Eventos Extremos) |  |  |  |  | SL41 | TIPO | NO ESTRUCTURAL | TASA DCTO | 6% | VAN |  | TIR
Presupuesto detallado por Etapas o Partes (Millones de $) | [5 empty] | Calendario de Inversión (Millones de $)
Etapa o parte | Mataquito |  |  | Tipo | IN56 | Etapa o parte | Tipo | Total | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2027 | 2028 - 2032 | 2033 - 2037
Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $) | IN56 | NO ESTRUCTURAL | 245.076 | [5 empty] | 245.076
Jefe de Proyecto |  | hh | 720 | 0.0534 | 38.448 | IN57 | NO ESTRUCTURAL | 321.972 | [5 empty] | 321.972
Coordinador |  | hh | 2160 | 0.0267 | 57.672 | IN58 | NO ESTRUCTURAL | 245.076 | 122.538 | 122.538
Especialista Legal |  | hh | 720 | 0.0534 | 38.448 | IN59 | NO ESTRUCTURAL | 245.076 | [5 empty] | 245.076
Especialista Recursos Hídricos |  | hh | 2160 | 0.04005 | 86.508
Costos operacionales |  | mes | 12 | 2 | 24
Total |  |  |  |  | 245.076 |  |  | 0
0
Etapa o parte | Maule |  |  | Tipo | IN57 | Total |  | 1057.2 | 122.538 | 122.538 | 0 | 0 | 0 | 812.124 | 0 | 0
Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $)
Jefe de Proyecto |  | hh | 2160 | 0.0534 | 115.344 | EVALUACIÓN ECONÓMICA
Coordinador |  | hh | 2160 | 0.0267 | 57.672 | Etapa o parte | ORDEN | VAN | TIR | VAC | CAE | 0 | 1 | 2 | 3
Especialista Legal |  | hh | 720 | 0.0534 | 38.448 | IN56 |  |  |  | 224.6603 | 238.1399 |  | 122.538 | 122.538
Especialista Recursos Hídricos |  | hh | 2160 | 0.04005 | 86.508 | IN57 |  |  |  | 295.1506 | 312.8596 |  | 160.986 | 160.986
Costos operacionales |  | mes | 12 | 2 | 24 | IN58 |  |  |  | 224.6603 | 238.1399 |  | 122.538 | 122.538
Total |  |  |  |  | 321.972 | IN59 |  |  |  | 224.6603 | 238.1399 |  | 122.538 | 122.538
Etapa o parte | Loncomilla |  |  | Tipo | IN58
Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $)
Jefe de Proyecto |  | hh | 720 | 0.0534 | 38.448
Coordinador |  | hh | 2160 | 0.0267 | 57.672
Especialista Legal |  | hh | 720 | 0.0534 | 38.448
Especialista Recursos Hídricos |  | hh | 2160 | 0.04005 | 86.508
Costos operacionales |  | mes | 12 | 2 | 24
Total |  |  |  |  | 245.076
Etapa o parte | Perquilauquén |  |  | Tipo | IN59
Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $)
Jefe de Proyecto |  | hh | 720 | 0.0534 | 38.448
Coordinador |  | hh | 2160 | 0.0267 | 57.672
Especialista Legal |  | hh | 720 | 0.0534 | 38.448
Especialista Recursos Hídricos |  | hh | 2160 | 0.04005 | 86.508
Costos operacionales |  | mes | 12 | 2 | 24
Total |  |  |  |  | 245.076

## SL42
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS / DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
PLAN MAESTRO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL MAULE
FICHA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE INICIATIVAS DEL PLAN
GOBERNANZA |  | OBJ 12. “Implementar una gestión integrada de los recursos hídricos en la región" |  |  |  | Descripción de la iniciativa
L22. Definir e implementar una Gobernanza para la gestión integrada de recursos Hídricos .
Definición de Objetivos para la Gestión Integrada de Recursos Hídricos |  |  |  |  | SL42 | TIPO | NO ESTRUCTURAL | TASA DCTO | 6% | VAN |  | TIR
Presupuesto detallado por Etapas o Partes (Millones de $) | [5 empty] | Calendario de Inversión (Millones de $)
Etapa o parte | Mataquito |  |  | Tipo | IN60 | Etapa o parte | Tipo | Total | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2027 | 2028 - 2032 | 2033 - 2037
Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $) | IN60 | NO ESTRUCTURAL | 245.076 |  |  | 245.076
Jefe de Proyecto |  | hh | 720 | 0.0534 | 38.448
Coordinador |  | hh | 2160 | 0.0267 | 57.672
Especialista Legal |  | hh | 720 | 0.0534 | 38.448
Especialista Recursos Hídricos |  | hh | 2160 | 0.04005 | 86.508
Costos operacionales |  | mes | 12 | 2 | 24
Total |  |  |  |  | 245.076 | Total |  | 245.076 | 0 | 0 | 245.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EVALUACIÓN ECONÓMICA
[6 empty] | Etapa o parte | ORDEN | VAN | TIR | VAC | CAE | 0 | 1 | 2 | 3
[6 empty] | IN60 |  |  |  | 231.2038 | 245.076 |  | 245.076

## SL43
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS / DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
PLAN MAESTRO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL MAULE
FICHA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE INICIATIVAS DEL PLAN
GOBERNANZA |  | OBJ 12. “Implementar una gestión integrada de los recursos hídricos en la región" |  |  |  | Descripción de la iniciativa
L22. Definir e implementar una Gobernanza para la gestión integrada de recursos Hídricos .
Seguimiento a los Instrumentos de Planificación |  |  |  |  | IN47 | TIPO | NO ESTRUCTURAL | TASA DCTO | 6% | VAN |  | TIR
Presupuesto detallado por Etapas o Partes (Millones de $) | [5 empty] | Calendario de Inversión (Millones de $)
Etapa o parte | Mataquito |  |  | Tipo |  | Etapa o parte | Tipo | Total | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2027 | 2028 - 2032 | 2033 - 2037
Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $) | Mataquito | NO ESTRUCTURAL | 245.076 |  |  |  | 122.538 | 122.538
Jefe de Proyecto |  | hh | 720 | 0.0534 | 38.448
Coordinador |  | hh | 2160 | 0.0267 | 57.672
Especialista Legal |  | hh | 720 | 0.0534 | 38.448
Especialista Recursos Hídricos |  | hh | 2160 | 0.04005 | 86.508
Costos operacionales |  | mes | 12 | 2 | 24
Total |  |  |  |  | 245.076 | Total |  | 245.076 | 0 | 0 | 0 | 122.538 | 122.538 | 0 | 0 | 0
EVALUACIÓN ECONÓMICA
[6 empty] | Etapa o parte | ORDEN | VAN | TIR | VAC | CAE | 0 | 1 | 2 | 3
[6 empty] | Mataquito |  |  |  | 224.6603 | 122.538 |  | 122.538 | 122.538 | 0

## SLI01
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS / DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
PLAN MAESTRO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL MAULE
FICHA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE INICIATIVAS DEL PLAN
DGA |  | OBJ 13. "Potenciar la labor de la DGA regional y favorecer el acercamiento a los usuarios del agua" |  |  |  | Descripción de la iniciativa
L-I-01 Fortalecimiento de la DGA regional
Programa de Capacitación Interna |  |  |  |  | SL-I-01 | TIPO | NO ESTRUCTURAL | TASA DCTO | 6% | VAN |  | TIR
Presupuesto detallado por Etapas o Partes (Millones de $) | [5 empty] | Calendario de Inversión (Millones de $)
Etapa o parte |  |  |  | Tipo |  | Etapa o parte | Tipo | Total | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2027 | 2028 - 2032 | 2033 - 2037
Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $) | Capacitación General | INSTITUCIONAL | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Capacitación General | Curso 20 horas | curso | 1 | 2 | 2
Capacitación Específica | Curso 20 horas | curso | 2 | 2 | 4
0
0
0
Total |  |  |  |  | 6 | Total |  | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 0
EVALUACIÓN ECONÓMICA
[6 empty] | Etapa o parte | ORDEN | VAN | TIR | VAC | CAE
[6 empty] | 0 |  |  |  | 25.2742 | 6

## SLI02
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS / DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
PLAN MAESTRO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL MAULE
FICHA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE INICIATIVAS DEL PLAN
DGA |  | OBJ 13. "Potenciar la labor de la DGA regional y favorecer el acercamiento a los usuarios del agua" |  |  |  | Descripción de la iniciativa
L-I-01 Fortalecimiento de la DGA regional
Gestión del conocimiento y centro de documentación |  |  |  |  | SL-I-02 | TIPO | NO ESTRUCTURAL | TASA DCTO | 6% | VAN |  | TIR
Presupuesto detallado por Etapas o Partes (Millones de $) | [5 empty] | Calendario de Inversión (Millones de $)
Etapa o parte |  |  |  | Tipo | IN63 | Etapa o parte | Tipo | Total | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2027 | 2028 - 2032 | 2033 - 2037
Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $) | IN63 | NO ESTRUCTURAL | 0 | 0
Gestión del conocimiento |  | gl | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [10 empty] | 0
0
0
0
Total |  |  |  |  | 0 | Total |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EVALUACIÓN ECONÓMICA
[6 empty] | Etapa o parte | ORDEN | VAN | TIR | VAC | CAE | 0 | 1 | 2 | 3
[6 empty] | IN63 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0

## SLI03
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS / DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
PLAN MAESTRO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL MAULE
FICHA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE INICIATIVAS DEL PLAN
DGA |  | OBJ 13. "Potenciar la labor de la DGA regional y favorecer el acercamiento a los usuarios del agua" |  |  |  | Descripción de la iniciativa
L-I-01 Fortalecimiento de la DGA regional
Difusión de las actividades de la DGA entre los usuarios de la región |  |  |  |  | SL-I-03 | TIPO | NO ESTRUCTURAL | TASA DCTO | 6% | VAN |  | TIR
Presupuesto detallado por Etapas o Partes (Millones de $) | [5 empty] | Calendario de Inversión (Millones de $)
Etapa o parte |  |  |  | Tipo | IN64 | Etapa o parte | Tipo | Total | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2027 | 2028 - 2032 | 2033 - 2037
Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $) | IN64 | NO ESTRUCTURAL | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Costos difusión |  | gl | 1 | 10 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0
Total |  |  |  |  | 10 | Total |  | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
EVALUACIÓN ECONÓMICA
[6 empty] | Etapa o parte | ORDEN | VAN | TIR | VAC | CAE
[6 empty] | 0 |  |  |  | 42.1236 | 10

## SLI04
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS / DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
PLAN MAESTRO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL MAULE
FICHA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE INICIATIVAS DEL PLAN
DGA |  | OBJETIVO 13.1 "Posicionar a la DGA regional como la institución especialista en recursos hídricos a nivel regional" |  |  |  | Descripción de la iniciativa
L-I-02. Desarrollo de capacidades regionales para estudio y planificación de recursos hídricos
Creación del Departamento de Estudios y Planificación de Recursos Hídricos en la región |  |  |  |  | SL-I-04 | TIPO | NO ESTRUCTURAL | TASA DCTO | 6% | VAN |  | TIR
Presupuesto detallado por Etapas o Partes (Millones de $) | [5 empty] | Calendario de Inversión (Millones de $)
Etapa o parte |  |  |  | Tipo |  | Etapa o parte | Tipo | Total | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2027 | 2028 - 2032 | 2033 - 2037
Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $) | Profesional EyP | NO ESTRUCTURAL | 135 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Profesional EyP |  | año | 1 | 24 | 24
Profesional OUA |  | año | 0 | 24 | 0
Presupuesto op |  | año | 1 | 3 | 3
0
0
Total |  |  |  |  | 27 | Total |  | 135 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0
EVALUACIÓN ECONÓMICA
[6 empty] | Etapa o parte | ORDEN | VAN | TIR | VAC | CAE
[6 empty] | 0 |  |  |  | 113.7338 | 27

## SLI05
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS / DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
PLAN MAESTRO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL MAULE
FICHA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE INICIATIVAS DEL PLAN
MANEJO DE RECURSOS HÍDRICOS |  | OBJ 13.2. Hidrología: "Ampliar la información hidrológica generada y mejorar la accesibilidad de los usuarios". |  |  |  | Descripción de la iniciativa
L-I-03. Ampliar la cobertura de la red hidrométrica y red de calidad de aguas
Instalación de nuevas estaciones hidrometricas DGA |  |  |  |  | SL-I-05 | TIPO | ESTRUCTURAL | TASA DCTO | 6% | VAN |  | TIR
Presupuesto detallado por Etapas o Partes (Millones de $) | [5 empty] | Calendario de Inversión (Millones de $)
Etapa o parte | Cuencas Costeras |  |  | ID | Estructural | Etapa o parte | Tipo | Total | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2027 | 2028 - 2032 | 2033 - 2037
Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $) | Cuencas Costeras | Estructural | 280.72 | 56.144 | 56.144 | 56.144 | 56.144 | 56.144
E. Meteorologicas | Suministro e instalación | Estaciones | 2 | 6.215 | 12.43 | Cuenca Mataquito(UPH 7 y 8) | Estructural | 367.505 | 73.501 | 73.501 | 73.501 | 73.501 | 73.501
E. Fluviométrica | Suministro e instalación | Estaciones | 3 | 84.62 | 253.86 | Maule Alto y Bajo (UPH 5 y 6) | Estructural | 337.465 | 67.493 | 67.493 | 67.493 | 67.493 | 67.493
E. Calidad de Aguas | Suministro e instalación | Estaciones | 2 | 7.215 | 14.43 | Perquilauquén | Estructural | 340.075 | 68.015 | 68.015 | 68.015 | 68.015 | 68.015
[5 empty] | 0 | Loncomilla | 0 | 92.215 | 18.443 | 18.443 | 18.443 | 18.443 | 18.443
0
Total |  |  |  |  | 280.72 |  |  | 0
0
Etapa o parte | Cuenca Mataquito(UPH 7 y 8) |  |  | Tipo | Estructural | Total |  | 1417.98 | 283.596 | 283.596 | 283.596 | 283.596 | 283.596 | 0 | 0 | 0
Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $)
E. Meteorologicas | Suministro e instalación | Estaciones | 3 | 6.215 | 18.645 | EVALUACIÓN ECONÓMICA
E. Fluviométrica | Suministro e instalación | Estaciones | 3 | 84.62 | 253.86 | Etapa o parte | ORDEN | VAN | TIR | VAC | CAE
E. Calidad de Aguas | Suministro e instalación | Estaciones | 0 | 7.215 | 0 | Total |  |  | 0.06 | 1194.6095 | 283.596
Sedimentaria | Suministro e instalación | Estaciones | 4 | 5 | 20
Subterraneas | Suministro e instalación | Estaciones | 6 | 12.5 | 75
Niveles de Embalse | Suministro e instalación | Estaciones | 0 | 5 | 0
Total |  |  |  |  | 367.505
Etapa o parte | Maule Alto y Bajo (UPH 5 y 6) |  |  | Tipo | Estructural
Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $)
E. Meteorologicas | Suministro e instalación | Estaciones | 15 | 6.215 | 93.225
E. Fluviométrica | Suministro e instalación | Estaciones | 2 | 84.62 | 169.24
E. Calidad de Aguas | Suministro e instalación | Estaciones | 0 | 7.215 | 0
Sedimentaria | Suministro e instalación | Estaciones | 0 | 5 | 0
Subterraneas | Suministro e instalación | Estaciones | 6 | 12.5 | 75
Niveles de Embalse | Suministro e instalación | Estaciones | 0 | 5 | 0
Total |  |  |  |  | 337.465
Etapa o parte | UPH 7 |  |  | Tipo | Estructural
Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $)
E. Meteorologicas | Suministro e instalación | Estaciones | 1 | 6.215 | 6.215
E. Fluviométrica | Suministro e instalación | Estaciones | 3 | 84.62 | 253.86
E. Calidad de Aguas | Suministro e instalación | Estaciones | 0 | 7.215 | 0
Sedimentaria | Suministro e instalación | Estaciones | 1 | 5 | 5
Subterraneas | Suministro e instalación | Estaciones | 6 | 12.5 | 75
Niveles de Embalse | Suministro e instalación | Estaciones | 0 | 5 | 0
Total |  |  |  |  | 340.075
Etapa o parte | UPH 8 |  |  | Tipo
Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $)
E. Meteorologicas | Suministro e instalación | Estaciones | 0 | 6.215 | 0
E. Fluviométrica | Suministro e instalación | Estaciones |  | 84.62 | 0
E. Calidad de Aguas | Suministro e instalación | Estaciones | 1 | 7.215 | 7.215
Sedimentaria | Suministro e instalación | Estaciones | 2 | 5 | 10
Subterraneas | Suministro e instalación | Estaciones | 6 | 12.5 | 75
Niveles de Embalse | Suministro e instalación | Estaciones |  | 5 | 0
Total |  |  |  |  | 92.215

## SLI06
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS / DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
PLAN MAESTRO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL MAULE
FICHA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE INICIATIVAS DEL PLAN
DGA |  | OBJ 13.2. Hidrología: "Ampliar la información hidrológica generada y mejorar la accesibilidad de los usuarios". |  |  |  | Descripción de la iniciativa
L-I-03. Ampliar la cobertura de la red hidrométrica y red de calidad de aguas
Instalación de nuevas estaciones e Incorporación de parámetros biológicos en la Red de Calidad de Aguas. |  |  |  |  | SL-I-06 | TIPO | INSTITUCIONAL | TASA DCTO | 6% | VAN |  | TIR
Presupuesto detallado por Etapas o Partes (Millones de $) | [5 empty] | Calendario de Inversión (Millones de $)
Etapa o parte | Cuencas Costeras |  |  | Tipo | IN67 | Etapa o parte | Tipo | Total | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2027 | 2028 - 2032 | 2033 - 2037
Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $) | Análisis Calidad Aguas Microbiológico | No Estructural | 146.4 | 29.28 | 29.28 | 29.28 | 29.28 | 29.28
Análisis lab | análisis microbiológico | Estación | 124 | 0.1 | 12.4 |  |  | 0
Toma de muestras | Campaña | Campaña | 4 | 3 | 12 |  |  | 0
Gastos Generales y Utilidades |  |  |  | 20% | 4.88 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
Total |  |  |  |  | 29.28 | Total |  | 146.4 | 29.28 | 29.28 | 29.28 | 29.28 | 29.28 | 0 | 0 | 0
EVALUACIÓN ECONÓMICA
[6 empty] | Etapa o parte | ORDEN | VAN | TIR | VAC | CAE
[6 empty] | Total |  |  | 0.06 | 123.338 | 29.28

## SLI07
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS / DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
PLAN MAESTRO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL MAULE
FICHA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE INICIATIVAS DEL PLAN
DGA |  | OBJ 13.2. Hidrología: "Ampliar la información hidrológica generada y mejorar la accesibilidad de los usuarios". |  |  |  | Descripción de la iniciativa
L-I-04. Dotar a la región de atribuciones de análisis hidrológicos e hidraulicos.
Propuesta de protocolos para la actualización regional de curvas de descarga |  |  |  |  | SL-I-07 | TIPO | NO ESTRUCTURAL | TASA DCTO | 6% | VAN |  | TIR
Presupuesto detallado por Etapas o Partes (Millones de $) | [5 empty] | Calendario de Inversión (Millones de $)
Etapa o parte |  |  |  | Tipo | IN68 | Etapa o parte | Tipo | Total | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2027 | 2028 - 2032 | 2033 - 2037
Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $) | IN68 | NO ESTRUCTURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
No hay |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
Total |  |  |  |  | 0 | Total |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EVALUACIÓN ECONÓMICA
[6 empty] | Etapa o parte | ORDEN | VAN | TIR | VAC | CAE
[6 empty] | Total |  |  | 0.06 | 0 | 0

## SLI08
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS / DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
PLAN MAESTRO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL MAULE
FICHA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE INICIATIVAS DEL PLAN
DGA |  | OBJ 13.2. Hidrología: "Ampliar la información hidrológica generada y mejorar la accesibilidad de los usuarios". |  |  |  | Descripción de la iniciativa
L-I-05. Mejorar la accesibilidad a la Información de los Recursos Hídricos disponible en la DGA.
Diseño de un Nuevo Portal web de información de Recursos Hídricos de la DGA. |  |  |  |  | SL-I-08 | TIPO | NO ESTRUCTURAL | TASA DCTO | 6% | VAN |  | TIR
Presupuesto detallado por Etapas o Partes (Millones de $) | [5 empty] | Calendario de Inversión (Millones de $)
Etapa o parte |  |  |  | Tipo | IN69 | Etapa o parte | Tipo | Total | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2027 | 2028 - 2032 | 2033 - 2037
Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $) | Diseño | No estructural | 300 |  | 300
Diseño sitio web |  | gl | 1 | 300 | 300 | Mantención |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mantención anual |  | gl | 0 | 50 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
Total |  |  |  |  | 300 | Total |  | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EVALUACIÓN ECONÓMICA
[6 empty] | Etapa o parte | ORDEN | VAN | TIR | VAC | CAE
[6 empty] | Total |  |  | 0.06 | 266.9989 | 63.3846

## SLI09
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS / DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
PLAN MAESTRO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL MAULE
FICHA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE INICIATIVAS DEL PLAN
DGA. DARH |  | OBJETIVO 13.3 DARH: "Mejorar la situación legal de los derechos de aprovechamiento de agua en la región". |  |  |  | Descripción de la iniciativa
L-I-06. Mejorar la situación legal de los derechos de aprovechamiento de aguas en la región
Creación del cargo de Subagente de Expedientes. |  |  |  |  | SL-I-09 | TIPO | NO ESTRUCTURAL | TASA DCTO | 6% | VAN |  | TIR
Presupuesto detallado por Etapas o Partes (Millones de $) | [5 empty] | Calendario de Inversión (Millones de $)
Etapa o parte |  |  |  | Tipo | IN70 | Etapa o parte | Tipo | Total | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2027 | 2028 - 2032 | 2033 - 2037
Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $) | SUB Agente de expedientes | INSTITUCIONAL | 120 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
SUB Agente de expedientes |  | mes | 12 | 2 | 24
0
0
0
0
Total |  |  |  |  | 24 | Total |  | 120 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0
EVALUACIÓN ECONÓMICA
[6 empty] | Etapa o parte | ORDEN | VAN | TIR | VAC | CAE
[6 empty] | Total |  |  | 0.06 | 101.0967 | 24

## SLI10
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS / DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
PLAN MAESTRO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL MAULE
FICHA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE INICIATIVAS DEL PLAN
DGA. DARH |  | OBJETIVO 13.3 DARH: "Mejorar la situación legal de los derechos de aprovechamiento de agua en la región". |  |  |  | Descripción de la iniciativa
L-I-06. Mejorar la situación legal de los derechos de aprovechamiento de aguas en la región
Implementación de un Plan de Acción Interinstitucional para mejorar la situación legal de los DAA |  |  |  |  | SL-I-10 | TIPO | NO ESTRUCTURAL | TASA DCTO | 6% | VAN |  | TIR
Presupuesto detallado por Etapas o Partes (Millones de $) | [5 empty] | Calendario de Inversión (Millones de $)
Etapa o parte |  |  |  | Tipo | IN71 | Etapa o parte | Tipo | Total | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2027 | 2028 - 2032 | 2033 - 2037
Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $) | Jefe de Proyecto | INSTITUCIONAL | 214.7144 | 214.7144 | [6 empty] | 0
Jefe de Proyecto |  | hh | 1080 | 0.0267 | 28.836 | [10 empty] | 0
Coordinador |  | hh | 2160 | 0.01869 | 40.3704 | [10 empty] | 0
Especialista Legal |  | hh | 1080 | 0.0267 | 28.836
Profesionales de Apoyo |  | hh | 4320 | 0.01335 | 57.672
Costos Operacionales |  | mes | 12 | 2 | 24
Gastos Generales y Utilidades |  | gl | 1 | 35 | 35
total |  |  |  |  | 214.7144 | Total |  | 214.7144 | 214.7144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EVALUACIÓN ECONÓMICA
[6 empty] | Etapa o parte | ORDEN | VAN | TIR | VAC | CAE
[6 empty] | Total |  |  | 0.06 | 202.5608 | 48.0872

## SLI11
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS / DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
PLAN MAESTRO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL MAULE
FICHA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE INICIATIVAS DEL PLAN
DGA |  | OBJETIVO 13.3 DARH: "Mejorar la situación legal de los derechos de aprovechamiento de agua en la región". |  |  |  | Descripción de la iniciativa
L-I-06. Mejorar la situación legal de los derechos de aprovechamiento de aguas en la región
Simplificación de los procesos para regularización de derechos de aprovechamiento de aguas |  |  |  |  | SL-I-11 | TIPO | NO ESTRUCTURAL | TASA DCTO | 6% | VAN |  | TIR
Presupuesto detallado por Etapas o Partes (Millones de $) | [5 empty] | Calendario de Inversión (Millones de $)
Etapa o parte | Costeras |  |  | Tipo | IN72 | Etapa o parte | Tipo | Total | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2027 | 2028 - 2032 | 2033 - 2037
Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $) | IN72 | No estructural | 0 |  | 0
NO HAY |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
Total |  |  |  |  | 0 | Total |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EVALUACIÓN ECONÓMICA
[6 empty] | Etapa o parte | ORDEN | VAN | TIR | VAC | CAE
[6 empty] | Total |  |  | 0.06 | 0 | 0

## SLI12
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS / DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
PLAN MAESTRO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL MAULE
FICHA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE INICIATIVAS DEL PLAN
DGA |  | OBJETIVO 13.4 FISCALIZACIÓN: "Ampliar la capacidad de fiscalización en la región" |  |  |  | Descripción de la iniciativa
L-I-07. Aumento de atribuciones y Mejorar las capacidades de fiscalización
Disposición de mayores atribuciones de fiscalización |  |  |  |  | SL-I-12 | TIPO | NO ESTRUCTURAL | TASA DCTO | 6% | VAN |  | TIR
Presupuesto detallado por Etapas o Partes (Millones de $) | [5 empty] | Calendario de Inversión (Millones de $)
Etapa o parte |  |  |  | Tipo | IN73 | Etapa o parte | Tipo | Total | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2027 | 2028 - 2032 | 2033 - 2037
Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $) | IN73 | INSTITUCIONAL | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
NO HAY |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0
Total |  |  |  |  | 0 | Total |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EVALUACIÓN ECONÓMICA
[6 empty] | Etapa o parte | ORDEN | VAN | TIR | VAC | CAE
[6 empty] | Total |  |  | 0.06 | 0 | 0
#REF!

## SLI13
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS / DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
PLAN MAESTRO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL MAULE
FICHA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE INICIATIVAS DEL PLAN
DGA. FISCALIZACIÓN |  | OBJETIVO 13.4 FISCALIZACIÓN: "Ampliar la capacidad de fiscalización en la región" |  |  |  | Descripción de la iniciativa
L-I-07. Aumento de atribuciones y Mejorar las capacidades de fiscalización
Ampliación el programa de fiscalización selectiva |  |  |  |  | SL-I-13 | TIPO | NO ESTRUCTURAL | TASA DCTO | 6% | VAN |  | TIR
Presupuesto detallado por Etapas o Partes (Millones de $) | [5 empty] | Calendario de Inversión (Millones de $)
Etapa o parte |  |  |  | Tipo | IN73 | Etapa o parte | Tipo | Total | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2027 | 2028 - 2032 | 2033 - 2037
Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $) | IN73 | INSTITUCIONAL | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
NO HAY |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0
Total |  |  |  |  | 0 | Total |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EVALUACIÓN ECONÓMICA
[6 empty] | Etapa o parte | ORDEN | VAN | TIR | VAC | CAE
[6 empty] | Total |  |  | 0.06 | 0 | 0
#REF!

## SLI14
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS / DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
PLAN MAESTRO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL MAULE
FICHA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE INICIATIVAS DEL PLAN
DGA |  | OBJETIVO 13.4 FISCALIZACIÓN: "Ampliar la capacidad de fiscalización en la región" |  |  |  | Descripción de la iniciativa
L-I-07. Aumento de atribuciones y Mejorar las capacidades de fiscalización
Aumento de la capacidad de fiscalización (personal técnico/administrativo) |  |  |  |  | SL-I-14 | TIPO | NO ESTRUCTURAL | TASA DCTO | 6% | VAN |  | TIR
Presupuesto detallado por Etapas o Partes (Millones de $) | [5 empty] | Calendario de Inversión (Millones de $)
Etapa o parte |  |  |  | Tipo |  | Etapa o parte | Tipo | Total | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2027 | 2028 - 2032 | 2033 - 2037
Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $) | personal adm | INSTITUCIONAL | 60 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | 0
personal adm |  | mes | 12 | 1 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0
Total |  |  |  |  | 12 |  |  | 0
0
[6 empty] | Total |  | 60 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0
EVALUACIÓN ECONÓMICA
[6 empty] | Etapa o parte | ORDEN | VAN | TIR | VAC | CAE
[6 empty] | Total |  |  | 0.06 | 50.5484 | 12

## SLI15
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS / DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
PLAN MAESTRO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL MAULE
FICHA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE INICIATIVAS DEL PLAN
DGA |  | OBJ 14. "Definir una hoja de ruta entre servicios públicos y actores privados para avanzar hacia una gestión integrada de recursos hídricos". |  |  |  | Descripción de la iniciativa
L-I-08 Mejorar la coordinación entre los servicios públicos para la gestión de los recursos hídricos
Constitución de una Comisión Regional de Recursos hídricos |  |  |  |  | SL-I-16 | TIPO | NO ESTRUCTURAL | TASA DCTO | 6% | VAN |  | TIR
Presupuesto detallado por Etapas o Partes (Millones de $) | [5 empty] | Calendario de Inversión (Millones de $)
Etapa o parte |  |  |  | Tipo | IN 76 | Etapa o parte | Tipo | Total | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2027 | 2028 - 2032 | 2033 - 2037
Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $) | IN 76 | INSTITUCIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NO HAY |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
Total |  |  |  |  | 0
EVALUACIÓN ECONÓMICA
[6 empty] | Etapa o parte | ORDEN | VAN | TIR | VAC | CAE
[6 empty] | 0 |  |  | 0.06 | 0 | 0

## SLI16
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS / DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
PLAN MAESTRO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL MAULE
FICHA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE INICIATIVAS DEL PLAN
| DGA |  | OBJ 14. "Definir una hoja de ruta entre servicios públicos y actores privados para avanzar hacia una gestión integrada de recursos hídricos". |  |  |  | Descripción de la iniciativa
L-I-09. Mejorar la Coordinación publico privada para la gestión integrada de recursos hídricos
| Propuesta de una hoja de ruta para definir una gobernanza para los recursos hídricos en la región |  |  |  |  | SL-I-17 | TIPO | NO ESTRUCTURAL | TASA DCTO | 6% | VAN |  | TIR
| Presupuesto detallado por Etapas o Partes (Millones de $) | [5 empty] | Calendario de Inversión (Millones de $)
| Etapa o parte |  |  |  | Tipo |  | Etapa o parte | Tipo | Total | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2027 | 2028 - 2032 | 2033 - 2037
| Actividades | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Millones de $) | Precio Total (Millones de $)
CA59 | Transferencia para la Formación y Funcionamiento de una Mesa de Agua |  | gl | 1 | 200 | 200 | CA59 |  | 200 | 200
IN77 | No aplica |  |  |  |  | 0 | IN77 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0
| Total |  |  |  |  | 200 | Total |  | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EVALUACIÓN ECONÓMICA
[7 empty] | Etapa o parte | ORDEN | VAN | TIR | VAC | CAE
[7 empty] | CA59 |  |  | 0.06 | 188.6792 | 44.7918 |  | 200
IN77
#REF!